## TDB
Axe | n° | Action | MO | Financement | Budget | Indicateurs | Progression | Avancement Technique (non démarrée, engagée si inf à 50%, bien avancée si sup à 50%, terminée, annulée) | Avancement financier
Axe 1 Animation / Communication | fiche 1.1 | Animation, coordination, suivi et évaluation de la mise en œuvre du PT | EPTB Charente | Autofinancement : 30% AEAG : 70% | 45000 €/an | ❶Nombre de Comités de Territoire ❷Nombre de Comités Techniques ❸Nombre de réunions de concertation annexes | ❶5 ❷6 ❸0 | Engagée
| fiche 1.2 | Communication et sensibilisation | EPTB Charente et OPA | Autofinancement : 50% AEAG : 50% | 2000 €/an pour EPTB Charente 3000 €/an pour OPA | ❶Nombre de lettres d'information ❷Nombre de publications sur le site internet ❸Nombre d'articles publiés dans la presse ❹Nombre de réunions d'information | ❶0 ❷5 ❸0 ❹3 | Engagée
| fiche 1.3 | Animations pédagogiques pour les scolaires et le grand public | Prom'Haies et AEE | Autofinancement : 50% AEAG : 50% | 9000 €/an | ❶Nombre de classes ❷Nombre de journées d'animation grand public | ❶0 ❷0 | Non démarrée
| fiche 1.4 | Animation agricole | Chambre d'Agriculture de la Charente | cf fiches actions concernées | cf fiches actions concernées | ❶Nombre de lettres d'information ❷Nombre de réunions de sensibilisation et d'information ❸Avancement des plans d'action annuels | ❶1 ❷1 ❸0 | Engagée
Axe 2 réduction de la pression de prelevements | fiche 2.1 | Diagnostic quantité et qualité et suivi individuel d'exploitation | CA16 et OPA | Autofinancement : 50% AEAG : 50% | 247500 | ❶Nombre de diagnostics ❷Nombre de suivis ❸Nombre d'OAD installés (+type) ❹Evolution des cultures dans la rotation ❺Evolution générale des assolements sur le bassin  Volumes d'eau consommés annuellement par exploitation  Nombre de dossiers de demande d'aide pour l'acquisition de matériel hydroéconome | ❶8 ❷1 ❸5 ❹données non disponibles ❺Travail en cours  xx  0 | Engagée
| fiche 2.2 | Modélisation et optimisation de la gestion de l'irrigation | COGEST'EAU et EPTB Charente | Autofinancement : 30% AEAG : 70% | Module "irrigation" = 141 750 € HT sur 3 ans (170 100 €TTC) Module "ressource" = 20 000 € TTC sur 3 ans | ❶Mise en place du modèle ❷Nombre de sondes capacitives installées sur le bassin ❸Nombre de sondes piézométriques installées sur le bassin ❹Nombre d'utilisation du module "tours d'eau" dans la saison agronomique ❺Estimation de la baisse de débits prélevés en période critique grâce à l'outil "tours d'eau" | ❶ 2019 ❷5 ❸4 ❹0 ❺0 | Engagée
| fiche 2.3 | Spécification du conseil à l'irrigation | CA16 | Autofinancement : 70% AEAG : 30% | 7140 €/an | ❶Nombre de consultations de la page ❷Nombre de conseils et de graphiques mis à disposition | ❶Chiffre en attente ❷Jugé non pertinent, voir infos complémentaires dans le rapport | Engagée
| fiche 2.4 | Etude des potentialités de la télédétection pour la gestion des ressources et de l'irrigation | CA16 | Autofinancement : 50% AEAG : 50% | 5950 | ❶Réalisation d'une note de synthèse | ❶ Production attendue pour 2021 | Non démarrée
| fiche 2.5 | Etude sur la révision des seuils de gestion | EPTB Charente | Autofinancement : 50% AEAG : 50% | 50000 | ❶Avancement de l'étude ❷Rapport final ❸Nombre de réunions organisées | ❶ Etude finalisée, experimentation en cours depuis 2020 ❷ Rapport réalisé ❸ 3 Comités de Territoire et 4 Comités techniques | Terminée
| fiche 2.6 | Création de réserves de substitution | ASA Aume-Couture | Autofinancement : 30% AEAG : 70% | 10725000 | ❶Nombre de réserves réalisées et volumes stockés ❷Nombre de forages substitués et volumes concernés | présentation du Projet en CLE le 11/04/2019 | Engagée
| fiche 2.7 | Définition et modalités de gestion de l'irrigation | COGEST'EAU | - | - | ❶Plan Annuel de Répartition ❷Nombre d'utilisations du module tours d'eau | ❶ réalisé ❷ 0 | Engagée
| fiche 2.8 | Investissement dans du matériel d'optimisation de l'irrigation | Irrigants | Autofinancement : 60% AEAG : 40% | 25000 €/an | ❶Nombre de dossiers de demande d'aide | ❶à compléter | Non démarrée
| fiche 2.9 | Proposition d'harmonisation des règles de remplissage des réserves de substitution existantes et en projet | EPTB Charente | intégré à l'animation générale | intégré à l'animation générale | ❶Nombre de réunions de concertation | ❶ présentation en comité de territoire (17/09/2018) et en CLE (11/04/2019) + ajouter dates réunions de concertation | Terminée
| fiche 2.10 | Animation MAEC Irrig 04 et Irrig 05 | Opérateurs MAEC (SIAEP sur l'AAC) | MAE : prise en charge par PAEC Animation : 50% AEAG et 50% Autofi | MAE : 100 000 € à 176 000 € Animation : coût intégré dans la fiche 5.5 | ❶Nombre d'exploitations ayant contractualisé la MAE ❷Surface concernée par la mesure ❸Suivi du volume d'eau autorisé et consommé | ❶ Pas d'engagement sur ces MAEC ❷0 ❸0 | Non démarrée
Axe 3 Foncier / Usage | fiche 3.1 | Cartographie et priorisation des parcelles | CA16 et CEN | Autofinancement : 50% AEAG : 50% ? |  | ❶Nombre d'enquetes réalisées ❷Nombre de réunions du comité technique agricole ❸Nombre de zones humides prioritaires identifiées | ❶ 6 rencontres ❷ réunions du groupe foncier : 3 + présentation en comité SAFER ❸ 9 zones d'intérêt | Terminée
| fiche 3.2 | Animation foncière | CEN et SMABACAB | Autofinancement : 50% AEAG : 50% | 68 000 € + coût d'acquisition | ❶Nombre de périmètres ❷Nombre d'hectares inclus dans les périmètres ❸Nombre d'hectares en maîtrise foncière | ❶ 9 périmètres identifiés ❷ 685 ha ❸0 | Engagée
| fiche 3.3 | Veille foncière | SMABACAB, CEN, SIAEP | Autofinancement : 20% au minimum AEAG : jusqu'à 80% | 6000 €/an | ❶Convention avec la SAFER ❷Nombre de communes | ❶Convention déjà existante entre CEN et SAFER + convention en cours pour SIAEP et SMABACAB ❷ 10 communes | Engagée
Axe 4 Restauration fonctionnalité des milieux | fiche 4.1 | Restauration hydromorphologique des lits des cours d'eau | SMABACAB | Autofinancement : 40% AEAG : 60% | 150000 €/an | ❶Linéaire de cours d'eau restauré ❷Suivi piscicole en année n-1, n+2, et n+5 ❸Surface de bassin versant restauré ❹Suivi piézométrique | ❶250 m sur la divise + 250 m sur le siarne ❷données non dispo ❸se fier au linéaire ❹Suivi piézométrique pas encore réalisé mais à mettre en place à l'avenir | Engagée
| fiche 4.2 | Elaboration et mise en œuvre des plans de gestion pour préserver et restaurer les zones humides | SMABACAB et CEN | Autofinancement : 40% AEAG : 60% | fonction des résultats des actions de l'axe 3 | ❶Niveau piézométrique ❷Linéaire d'assecs | ❶prématurée, attente des résultats des fiches actions de l'axe 3 ❷ | Non démarrée
| fiche 4.3 | Amélioration de la continuité écologique | SMABACAB | Autofinancement : 70% AEAG : 30% (si aménagement groupé: 60%) | Clapet des picots: 20 000 € Vanne du gué Jean Faure : 30 000 € | ❶Suivi piscicole ❷Linéaire de cours d'eau réouvert à la circulation piscicole | ❶ données non dispo ❷Clapet des Picots prévu pour 2025, Gué de Jean Faure pour 2022. | Non démarrée
| fiche 4.4 | Etude d'aménagement des versants | EPTB Charente | Autofinancement : 50% AEAG : 50% | 50000 | pas d'indicateur | étude non réalisée | Non démarrée
| fiche 4.5 | Diagnostic d'aménagement parcellaire à l'échelle de l'exploitation | CA16 | Autofinancement : 50% AEAG : 50% | 11900 €/an | ❶Nombre de diagnostics réalisés | ❶11 (2018 et 2019) | Engagée
| fiche 4.6 | Evaluer l'impact technique et économique des aménagements hydrauliques sur le parcellaire agricole du BV | CA16 | Autofinancement : 50% AEAG : 50% | 8925 €/an | ❶Nombre de diagnostics réalisés | ❶ 0 | Non démarrée
| fiche 4.7 | Programme de plantations champêtres | Prom'Haies | Animation: AEAG 50% et Autofi 50 % Plantation : aides publiques 80% et autofi 20% | 16 000 €/an | ❶Nombre de km de haies plantées ❷Nombre de dossiers de demande d'aide | ❶ à compléter ❷ à compléter | Non démarrée
Axe 5 Qualité des eaux | fiche 5.1 | Signature d'une charte de bonnes pratiques par les irrigants | EPTB Charente | intégré à l'animation générale | intégré à l'animation générale | ❶Nombre de signataires de la charte | ❶ 0, Charte non réalisée | Non démarrée
| fiche 5.2 | Diagnostic qualité et suivi individuel d'exploitation | CA16, OPA, SIAEP | Autofinancement : 50% AEAG : 50% | 109350 | ❶Nombre de diagnostics ❷Nombre de suivis | ❶voir bilan SIAEP (47 sur Moulin Neuf ?) ❷ | Engagée
| fiche 5.3 | Accompagnement collectif des agriculteurs | CA16, CIVAM, OPA | Autofinancement : 50% AEAG : 50% | 12000 €/an | ❶Nombre de participants aux 1/2 journées techniques ❷Nombre d'irrigants participant aux 1/2 journées techniques | ❶à compléter ❷ | Engagée
| fiche 5.4 | Formations liées à la maîtrise, la gestion et la qualité de l'eau | CA16, OPA | via fond VIVEA | - | ❶Nombre de participants ❷Nombre de sessions proposées par an | ❶0 ❷0 | Non démarrée
| fiche 5.5 | Animation MAEC Sol 01 | Opérateurs MAEC (SIAEP sur l'AAC) | Pris en charge par PAEC |  | ❶Nombre d'exploitations ayant contractualisé la MAE ❷Surface concernée par la MAE | ❶ MAEC non ouverte | Non démarrée

## 1.1
1.1 Animation, coordination, suivi et évaluation de la mise en œuvre du PT
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action |  |  |  | Avancement
❶Nombre de Comités de Territoire ❷Nombre de Comités Techniques ❸Nombre de réunions de concertation annexes |  |  |  | ❶5 ❷6 ❸0
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | tot
NB COTERR | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 5
NB COTECH | 2 | 4 | 0 |  |  |  | 6
NB REU | [6 empty] | 0

## 1.2
1.2 Communication et sensibilisation
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action |  |  |  | Avancement
❶Nombre de lettres d'information ❷Nombre de publications sur le site internet ❸Nombre d'articles publiés dans la presse ❹Nombre de réunions d'information |  |  |  | ❶0 ❷5 ❸0 ❹3
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOT
Lettres d'info | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Publications internet | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 5
Articles | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Réunions d'info | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3

## 1.3
1.3 Animations pédagogiques pour les scolaires et le grand public
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre de classes ❷Nombre de journées d'animation grand public | ❶0 ❷0

## 1.4
1.4 Animation agricole
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action |  |  |  | Avancement
❶Nombre de lettres d'information ❷Nombre de réunions de sensibilisation et d'information ❸Avancement des plans d'action annuels |  |  |  | ❶1 ❷1 ❸0
| 2018 | 2019 | 2020
Nb de lettres | 1 | 0 | 0
Nb de réunions | 1 | 0 | 0
Avancement PAA

## 2.1
2.1 Diagnostic quantité et qualité et suivi individuel d'exploitation
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action |  |  |  | Avancement
❶Nombre de diagnostics ❷Nombre de suivis ❸Nombre d'OAD installés (+type) ❹Evolution des cultures dans la rotation ❺Evolution générale des assolements sur le bassin  Volumes d'eau consommés annuellement par exploitation  Nombre de dossiers de demande d'aide pour l'acquisition de matériel hydroéconome |  |  |  | ❶8 ❷1 ❸5 ❹données non disponibles ❺Travail en cours  xx  0
| 2018 | 2019 | 2020
Nombre de diagnostics | 5 | 0 | 3
Nombre de suivis | - | 1 | 0
Nombre d'OAD | 4 | 0 | 1

## 2.2
2.2 Modélisation et optimisation de la gestion de l'irrigation
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Mise en place du modèle ❷Nombre de sondes capacitives installées sur le bassin ❸Nombre de sondes piézométriques installées sur le bassin ❹Nombre d'utilisation du module "tours d'eau" dans la saison agronomique ❺Estimation de la baisse de débits prélevés en période critique grâce à l'outil "tours d'eau" | ❶ 2019 ❷5 ❸4 ❹0 ❺0

## 2.3
2.3 Spécification du conseil à l'irrigation
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre de consultations de la page ❷Nombre de conseils et de graphiques mis à disposition | ❶Chiffre en attente ❷Jugé non pertinent, voir infos complémentaires dans le rapport

## 2.4
2.4 Etude des potentialités de la télédétection pour la gestion des ressources et de l'irrigation
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Réalisation d'une note de synthèse | ❶ Production attendue pour 2021

## 2.5
2.5 Etude sur la révision des seuils de gestion
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Avancement de l'étude ❷Rapport final ❸Nombre de réunions organisées | ❶ Etude finalisée, experimentation en cours depuis 2020 ❷ Rapport réalisé ❸ 3 Comités de Territoire et 4 Comités techniques

## 2.6
2.6 Création de réserves de substitution
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre de réserves réalisées et volumes stockés ❷Nombre de forages substitués et volumes concernés | ❶ ❷ ❸

## 2.7
2.7 Définition et modalités de gestion de l'irrigation
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Plan Annuel de Répartition ❷Nombre d'utilisations du module tours d'eau | ❶ réalisé ❷ 0

## 2.8
2.8 Investissement dans du matériel d'optimisation de l'irrigation
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre de dossiers de demande d'aide | ❶à compléter

## 2.9
2.9 Proposition d'harmonisation des règles de remplissage des réserves de substitution existantes et en projet
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre de réunions de concertation | ❶ présentation en comité de territoire (17/09/2018) et en CLE (11/04/2019) + ajouter dates réunions de concertation

## 2.10
2.10 Animation MAEC Irrig 04 et Irrig 05
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre d'exploitations ayant contractualisé la MAE ❷Surface concernée par la mesure ❸Suivi du volume d'eau autorisé et consommé | ❶ Pas d'engagement sur ces MAEC ❷0 ❸0

## 3.1
3.1 Cartographie et priorisation des parcelles
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre d'enquetes réalisées ❷Nombre de réunions du comité technique agricole ❸Nombre de zones humides prioritaires identifiées | ❶ 6 rencontres ❷ réunions du groupe foncier : 3 + présentation en comité SAFER ❸ 9 zones d'intérêt

## 3.2
3.2 Animation foncière
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre de périmètres ❷Nombre d'hectares inclus dans les périmètres ❸Nombre d'hectares en maîtrise foncière | ❶ 9 périmètres identifiés ❷ 685 ha ❸0

## 3.3
3.3 Veille foncière
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Convention avec la SAFER ❷Nombre de communes | ❶Convention déjà existante entre CEN et SAFER + convention en cours pour SIAEP et SMABACAB ❷ 10 communes

## 4.1
4.1 Restauration hydromorphologique des lits des cours d'eau
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Linéaire de cours d'eau restauré ❷Suivi piscicole en année n-1, n+2, et n+5 ❸Surface de bassin versant restauré ❹Suivi piézométrique | ❶250 m sur la divise + 250 m sur le siarne ❷données non dispo ❸se fier au linéaire ❹Suivi piézométrique pas encore réalisé mais à mettre en place à l'avenir

## 4.2
4.2 Elaboration et mise en œuvre des plans de gestion pour préserver et restaurer les zones humides
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Niveau piézométrique ❷Linéaire d'assecs | ❶prématurée, attente des résultats des fiches actions de l'axe 3 ❷

## 4.3
4.3 Amélioration de la continuité écologique
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Suivi piscicole ❷Linéaire de cours d'eau réouvert à la circulation piscicole | ❶ données non dispo ❷Clapet des Picots prévu pour 2025, Gué de Jean Faure pour 2022.

## 4.4
4.4 Etude d'aménagement des versants
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
pas d'indicateur | étude non réalisée

## 4.5
4.5 Diagnostic d'aménagement parcellaire à l'échelle de l'exploitation
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action |  |  |  | Avancement
❶Nombre de diagnostics réalisés |  |  |  | ❶11 (2018 et 2019)
| 2018 | 2019 | 2020
Nb de diag | 7 | 4 | ?

## 4.6
4.6 Evaluer l'impact technique et économique des aménagements hydrauliques sur le parcellaire agricole du BV
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre de diagnostics réalisés | ❶ 0

## 4.7
4.7 Programme de plantations champêtres
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre de km de haies plantées ❷Nombre de dossiers de demande d'aide | ❶ à compléter ❷ à compléter

## 5.1
5.1 Signature d'une charte de bonnes pratiques par les irrigants
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre de signataires de la charte | ❶ 0, Charte non réalisée

## 5.2
5.2 Diagnostic qualité et suivi individuel d'exploitation
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action |  |  |  | Avancement
❶Nombre de diagnostics ❷Nombre de suivis |  |  |  | ❶voir bilan SIAEP (47 sur Moulin Neuf ?) ❷
| 2018 | 2019 | 2020

## 5.3
5.3 Accompagnement collectif des agriculteurs
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre de participants aux 1/2 journées techniques ❷Nombre d'irrigants participant aux 1/2 journées techniques | ❶à compléter ❷

## 5.4
5.4 Formations liées à la maîtrise, la gestion et la qualité de l'eau
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre de participants ❷Nombre de sessions proposées par an | ❶0 ❷0

## 5.5
5.5 Animation MAEC Sol 01
Suivi technique
Rappel indicateurs fiche-action | Avancement
❶Nombre d'exploitations ayant contractualisé la MAE ❷Surface concernée par la MAE | ❶ MAEC non ouverte

## Feuil1
2 | engagée
3 | non démarrée