## Tableau_suivi
EVALUATION DE LA SLGRI DU TRI SAINTES-COGNAC-ANGOULEME
DECLINAISON OPERATIONNELLE DE LA SLGRI
OBJECTIF GENERAL | OBJECTIF OPERATIONNEL | DISPOSITION | DETAIL | PERIMETTRE D'APPLICATION | INTITULE DE LA MESURE | TYPE D'OUTIL | PORTEUR DE LA MESURE | COUT PREVISIONNEL DE LA MESURE (HT) | INDICATEUR RELATIF A LA MESURE | RESULTAT A ATTEINDRE | DEC 2017 |  |  | DEC 2019 |  |  | DEC 2021 |  |  | DEC 2023
[11 empty] | PROGRESSION INDICATEUR | PROGRESSION MESURE | CONSOMMATION | PROGRESSION INDICATEUR | PROGRESSION MESURE | CONSOMMATION | PROGRESSION INDICATEUR | PROGRESSION MESURE | CONSOMMATION | PROGRESSION INDICATEUR | PROGRESSION MESURE | CONSOMMATION | CONCLUSIONS | PISTES D'ACTION
0 - AIDER LES MAITRISES D'OUVRAGE A SE STRUCTURER ET A METTRE EN ŒUVRE LES PROGRAMMES D'ACTIONS EN DECLINAISON DES OBJECTIFS DE LA SLGRI (CONTEXTE GEMAPI) | 0-A- FAVORISER UNE GOUVERNANCE SOLIDAIRE CENTREE SUR L'AMENAGEMENT DURABLE | 0-A-1 Assurer la cohérence d'actions et la solidarité technique, méthodologique et financière à l'échelle du grand bassin versant | ● Structurer le territoire pour porter les missions/compétences du grand cycle de l'eau ● Pemettre la cohérence, la solidarité et la subsidiarité par une graduation de périmètres : bloc communal / sous-unité hydrographique / grand bassin | SLGRI | Structuration / organisation de la compétence GEMAPI sur le périmètre de la SLGRI | Loi NOTRe/GEMAPI | EPCI/SMBV | 0 | Pourcentage du périmètre de la SLGRI couvert par un syndicat de bassin disposant de la compétence GEMAPI transférée/déléguée par un EPCI ou couvert par un EPCI à la bonne échelle hydrographique | 100% | Très faible couverture territoriale, compétence GEMAPI pas encore obligatoire pour les EPCI | ENGAGÉE (<50%) |  | 95% CDC Périgord Vert Nontronnais non couvert par compétence GEMAPI à bonne échelle (en projet via extension SYMBA - BT) -> 358 km² orphelin | BIEN AVANCÉE (>50%) |  | 100% SYMBA-BT a étendu son périmètre de compétence au 1er janvier 2020 pour couvrir la partie des bassins Bandiat/Tardoire situés sur le périmètre de la CDC Périgord Vert Nontronnais | TERMINÉE
[5 empty] | Evolution statutaire de l'EPTB Charente | Loi NOTRe/GEMAPI | EPTB | 0 | Pourcentage du périmètre de la SLGRI couvert par un syndicat gémapien adhérent à l'EPTB | Non fixé | 0 EPTB Charente transformé en syndicat mixte ouvert en juillet 2017 avec pour membres ses départements historiques | ENGAGÉE (<50%) |  | 56% Syndicat non membres : SYBRA (901 km²), SMCA (60 km² dans SLGRI), SYBTB (839 km²), SBAISS (391 km²), SYMBA-BT (263 km²), SBCP (544 km²) | BIEN AVANCÉE (>50%) |  | 68% Syndicat non membres : SYBTB (839 km²), SBAISS (391 km²), SYMBA-BT (621 km²), SBCP (544 km²) | BIEN AVANCÉE (>50%)
[9 empty] | Pourcentage du périmètre de la SLGRI couvert par un EPCI adhérent à l'EPTB | Non fixé | 0 EPTB Charente transformé en syndicat mixte ouvert en juillet 2017 avec pour membres ses départements historiques |  |  | 63% 4 844 km² d'EPCI adhérents dans périmètre SLGRI |  |  | 63% 4 844 km² d'EPCI adhérents dans périmètre SLGRI
[5 empty] | Animation du PAPI d'intention Charente (intègre l'animation du PAPI Charente & Estuaire depuis 2017 consacrée au volet fluvial) | PAPI intention Charente | EPTB | 474000 | Nombre de comités de pilotage organisés, abordant la problématique inondation fluviale | 9 | 1 | ENGAGÉE (<50%) | 29781 | 4 | ENGAGÉE (<50%) | 148218 | 6 | BIEN AVANCÉE (>50%) | 327113
|  | 0-A-2 Favoriser la connexion entre la stratégie d'urbanisme et la stratégie de prévention des inondations | ● Identifier des référents eau et des référents urbanisme au sein des EPCI ● Porter cette double thématique eau et urbanisme au sein de chaque strate territoriale (bloc communal / sous-unité hydrographique / grand bassin) | SLGRI | PAS DE MESURE SPECIFIQUE | - | - | 0 | - | - | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ
| 0-B- ACCOMPAGNER LES MAÎTRES D'OUVRAGES SUR LES PROJETS D'AMENAGEMENT DE BASSIN VERSANT | 0-B-1 Accompagner les collectivités vers la mise en oeuvre de programmes d'aménagement en lit majeur et sur les versants | ● Favoriser le déploiement des actuels syndicats d'aménagement hydraulique sur des périmètres de bassin versant ● Promouvoir une stratégie d'aménagement de versants, de lits majeurs et de têtes de bassin en complément de l'action sur le lit mineur | SLGRI | Structuration / organisation de la compétence GEMAPI sur le périmètre de la SLGRI | Loi NOTRe/GEMAPI | EPCI/SMBV | 0 | Pourcentage du périmètre de la SLGRI couvert par un syndicat de bassin disposant de la compétence GEMAPI transférée/déléguée par un EPCI ou couvert par un EPCI à la bonne échelle hydrographique | 100% | Très faible couverture territoriale, compétence GEMAPI pas encore obligatoire pour les EPCI | ENGAGÉE (<50%) |  | 95% CDC Périgord Vert Nontronnais non couvert par compétence GEMAPI à bonne échelle (en projet via extension SYMBA - BT) -> 358 km² orphelin | BIEN AVANCÉE (>50%) |  | 100% SYMBA-BT a étendu son périmètre de compétence au 1er janvier 2020 pour couvrir la partie des bassins Bandiat/Tardoire situés sur le périmètre de la CDC Périgord Vert Nontronnais | TERMINÉE
[5 empty] | VI.F.1 Etude de ralentissement dynamique des crues | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | cf. disposition IV.A.4 | Avancement de l'étude | Etude finalisée (tranche ferme) |  | NON DEMARÉE |  | Etude notifiée en sept 2019 et cotech de lancement en octobre 2019 | ENGAGÉE (<50%) |  | Copil de validation de phase 1 (cartographie ruissellement, ZEC) en sept 2020, cotech de préparation du COPIL de phase 2 (stratégie ralentissement) en déc 2021. | BIEN AVANCÉE (>50%)
|  | 0-B-2 Accompagner les maîtres d'ouvrages sur les missions de gestion foncière | ● Appuyer les maîtres d'ouvrages locaux pour leur permettre d'initier les procédures foncières nécessaires à la réalisation des projets d'aménagement | SLGRI | PAS DE MESURE SPECIFIQUE | - | - | 0 | - | - | - | NON PREVUE OU ANNULÉE |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ
I - AMELIORER LA CONNAISSANCE ET LA CULTURE DU RISQUE INONDATION EN MOBILISANT TOUS LES ACTEURS CONCERNES | I-A- APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DES ZONES A RISQUE | I-A-1 Améliorer la connaissance sur les crues fréquentes | ● Développer la connaissance sur les crues de faible période de retour (Q20, Q10, Q5…) ● Intégrer ces crues dans les réflexions de prévention : dommages cumulés au sein du TRI, perspective de ralentissement dynamique | SLGRI | II.F.1 Réalisation de cartographie de prévision des inondations | PAPI Charente & Estuaire | DREAL | 0 | Avancement des cartographies ZIP | Cartographies ZIP pour le TRI mises à disposition | Travail sur les ZIP en cours | ENGAGÉE (<50%) |  | Harmonisation des ZIP et production de ZICH (zone iso classes hauteurs) pour TRI Saintes-Cognac-Angoulême validées et transmis aux DDT-M en décembre 2019 (diffusion prévue aux parties prenantes) | BIEN AVANCÉE (>50%) |  | Diffusion ZIP/ZICH du TRI par la DDT16 aux parties prenantes : sept 2020. Diffusion ZIP/ZICH du TRI par la DDTM17 aux parties prenantes : mai 2021. | TERMINÉE
[9 empty] | Intégration dans Vigicrues | Cartographies en ligne dans Vigicrues | [6 empty] | Cartographies mises en ligne dans Vigicrues en déc 2021
[5 empty] | V.F.2 Etude technique de mise en transparence des voies en remblai du lit majeur entre Saintes et Port-d’Envaux | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | cf. disposition IV.B.1 | Avancement de la modélisation du tronçon Chaniers-> St Savinien pour les crues fréquentes | Résultats de modélisation mis à disposition |  | NON DEMARÉE |  | Résultats de modélisation remis à l'EPTB à l'achèvement de l'étude en déc 2019 | TERMINÉE |  |  | TERMINÉE
[5 empty] | 6.1 Etude préliminaire d'aménagement de zones d'expansion des crues à l'échelle du bassin de la Charente | PAPI intention Charente | EPTB | cf. disposition IV.A.4 | Avancement de la modélisation du tronçon Angoulême-> St Savinien pour les crues fréquentes | Résultats de modélisation mis à disposition |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
[5 empty] | 5.4 Diagnostic pré-opérationnel des vulnérabilités sur le périmètre du SYMBA | PAPI intention Charente | SYMBA | cf. disposition III.B.2 | Avancement des différentes phases de l'étude | Réalisation état des lieux, proposition programme d'actions |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  | Récupération des informations en 2021 sur les enjeux touchés par la crue de février 2021. | ENGAGÉE (<50%)
|  | I-A-2 Evaluer les impacts du changement climatique sur les aléas d'inondation | ● Etudier l'influence du changement climatique sur les aléas d'inondation que l'impact provienne d'une modification des conditions aval (niveau marin) ou des conditions climatiques sur le bassin (pluviométrie...). | SLGRI | V.F.2 Etude technique de mise en transparence des voies en remblai du lit majeur entre Saintes et Port-d’Envaux | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | cf. disposition IV.B.1 | Avancement de l'analyse de l'impact du changement climatique sur les conditions aval du régime d'écoulement du fleuve | Analyse intégrée dans le rapport d'étude |  | NON DEMARÉE |  | Rapport de phase 1 intégrant l'analyse dd'une hausse des conditions aval transmis à l'achèvement de l'étude en déc 2019 | TERMINÉE |  |  | TERMINÉE
[5 empty] | A12 Appréhender les effets du changement climatique et mettre en œuvre les pistes d'adaptation et d'atténuations possibles sur le bassin | SAGE Charente | EPTB | 0 € (montant gestion des étiages) | Présentation des résultats Charente 2050 (indicateur SAGE IA.5.1) | Etude finalisée et présentée en Commission Locale de l'Eau |  | NON DEMARÉE |  | Phase de diagnostic prospectif restituée au COPIL fin 2019 | ENGAGÉE (<50%) |  | Présentation des scénarios d’évolution possible du territoire et de leur évaluation en COPIL en juin 2021. Première version du plan d'actions partagé en COPIL en nov 2021. | BIEN AVANCÉE (>50%)
|  | I-A-3 Progresser d'une analyse de l'exposition au risque d'inondation à une analyse de la vulnérabilité pour les enjeux prioritaires | ● Conduire des analyses plus approfondies des enjeux implantés en zone inondable pour évaluer le degré de vulnérabilité. ● Prioriser sur les enjeux stratégiques (établissements de gestion de crise, installation de captage et de traitement d'eau brute, EHPAD...) | TRI | V.F.3 Etude pré-opérationnelle de vulnérabilité urbaine du quartier « élargi » de la gare à Saintes | PAPI Charente & Estuaire | SAINTES | 73000 | Avancement de l'étude | Etude finalisée et établissement d'un programme de mise en œuvre validé par les élus |  | NON DEMARÉE | 0 | Etude notifiée en nov 2019 | ENGAGÉE (<50%) | 0 | Analyse de vulnérabilité présentée en fév 2020, proposition de plan d'actions en juin 2020, finalisation étude en septembre 2020. Actions à inscrire dans futurs PAPI. | TERMINÉE | 23325
[5 empty] | V.G.1 Analyse de la vulnérabilité économique du bassin versant de la Charente | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | 15000 | Avancement de l'étude | Etude finalisée | Etude en voie de finalisation. Identification des enjeux, évaluation d'une vulnérabilité via données SIG et réalisation de documents de sensibilisation | BIEN AVANCÉE (>50%) | 14718 | Etude finalisée en avril 2018. Identification des enjeux, évaluation d'une vulnérabilité via données SIG et diffusion de documents de sensibilisation | TERMINÉE | 14718 |  | TERMINÉE | 14718
[5 empty] | V.G.2 Analyse de la vulnérabilité patrimoniale du bassin versant de la Charente | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | 10000 | Avancement de l'étude | Etude finalisée | Etude en voie de finalisation. Identification des enjeux, évaluation d'une vulnérabilité via données SIG et réalisation de documents de sensibilisation | BIEN AVANCÉE (>50%) | 10011 | Etude finalisée en avril 2018. Identification des enjeux, évaluation d'une vulnérabilité via données SIG et diffusion de documents de sensibilisation | TERMINÉE | 10011 |  | TERMINÉE | 10011
[5 empty] | 5.2 Diagnostics de vulnérabilité des établissements publics sensibles du TRI | PAPI intention Charente | EPTB | cf. disposition III.B.2 | Nombre de diagnostics d'établissements sensibles réalisés | 20 |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
[9 empty] | Nombre de diagnostics de bâtiments patrimoniaux réalisés | 15
[5 empty] | 5.4 Diagnostic pré-opérationnel des vulnérabilités sur le périmètre du SYMBA | PAPI intention Charente | SYMBA | cf. disposition III.B.2 | Avancement des différentes phases de l'étude | Réalisation état des lieux, proposition programme d'actions |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  | Récupération des informations en 2021 sur les enjeux touchés par la crue de février 2021. | ENGAGÉE (<50%)
| I-B- SENSIBILISER LES ACTEURS DU TERRITOIRE AU RISQUE D'INONDATION | I-B-1 Mener à bien l'élaboration des Documents d'Information Communaux sur les Risques Majeurs | ● Couvrir l'ensemble des communes du TRI d'un DICRIM et réviser si besoin les DICRIM obsolètes ● S'appuyer sur la Transmission d'Informations aux Maires organisée par le Préfet, à prioriser sur les communes du TRI ● Prévoir la mise à disposition de DICRIM de référence | TRI | 1.3 Elaboration d'une maquette de DICRIM | PAPI intention Charente | EPTB | 6000 | Transmission de la maquette aux communes | Maquette transmise |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 | Prestation maquette DICRIM notifiée au BET en novembre 2021 | ENGAGÉE (<50%) | 2343.3333
[9 empty] | Nombre de communes utilisant cette maquette | Non fixé
[5 empty] | 1.4 Réalisation, impression et diffusion de DICRIM dans les communes du TRI | PAPI intention Charente | COMMUNES | 20000 | Nombre de communes sollicitant des subventions pour la réalisation du DICRIM | 15 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0
[9 empty] | Taux de couverture de DICRIM sur le TRI | 80%
|  | I-B-2 Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication adaptée au grand public et aux scolaires | ● Etablir un plan de communication adapté selon les publics pour améliorer les résultats de sensibilisation et s'appuyer sur les relais locaux (associations de riverains, conseils de quartier, assureurs...) ● Concevoir des outils de communication adaptés (intéractifs) et accompagner leur mise à disposition ● Prévoir une sensibilisation au risque dans le cadre particulier de l'accueil des nouveaux arrivants | TRI | I.F.3 Commémoration de la crue centennale de 1982 | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | 0 € (réalisation matériel d'exposition avant SLGRI) | Nombre de communes du TRI ayant accueilli l'exposition depuis la validation de la SLGRI | Non fixé | 1 Cognac | ENGAGÉE (<50%) |  | 4 Cognac, Chaniers, Angoulême, Jarnac | ENGAGÉE (<50%) |  | 5 Cognac, Chaniers, Angoulême, Jarnac, Gond-Pontouvre | ENGAGÉE (<50%)
[5 empty] | 1.5 Elaboration d'un plan de sensibilisation au risque d'inondation et mise en œuvre des premières recommandations | PAPI intention Charente | EPTB | 35000 | Avancement de la prestation d'élaboration du plan de sensibilisation et nombre d'actions proposées | Etude finalisée |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 | Prestation notifiée au BET en nov 2021. | ENGAGÉE (<50%) | 2995
[9 empty] | Nombre de projets de sensibilisation des scolaires mis en œuvre au stade du PAPI d'intentions | 3
|  | I-B-3 Sensibiliser les acteurs économiques à la prévention des risques d'inondation | ● Sensibiliser les chefs d'entreprise par rapport au risque d'inondation au sein de l'entreprise mais également concernant le risque individuel du salarié (domicile, trajet) ● Promouvoir les retours d'expériences et mises en réseau | TRI | V.G.1 Analyse de la vulnérabilité économique du bassin versant de la Charente | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | cf. disposition I.A.3 | Diffusion de documents de sensibilisation aux chefs d'entreprise | Documents diffusés aux entreprises considérées comme les plus à risque pour le territoire | Documents de sensibilisation réalisés mais non diffusés | BIEN AVANCÉE (>50%) |  | Documents de sensibilisation diffusés en avril 2018 | TERMINÉE |  |  | TERMINÉE
[5 empty] | 1.5 Elaboration d'un plan de sensibilisation au risque d'inondation et mise en œuvre des premières recommandations | PAPI intention Charente | EPTB | cf.disposition I.B.2 | Nombre de projets de sensibilisation des acteurs économiques mis en œuvre au stade du PAPI d'intention | 1 |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
| I-C- PREPARER LES ACTEURS DU TERRITOIRE A ANTICIPER LES INONDATIONS | I-C-1 Informer et former les élus à l'anticipation et à la préparation des évènements | ● Donner les clés aux élus locaux pour leur mission d'information préventive et de responsable de l'organisation locale de la gestion de crise ● Organiser des journées d'information et de formation thématiques, encourager les échanges sur la thématique inondation ● Communiquer sur le porter à connaissance des trois niveaux d'aléas de la cartographie des risques du TRI ● Accompagner les élus locaux pour l’application de l’autorisation du droit des sols dans les zones à risque d’inondation et les informer sur la pratique des mesures de police administrative d’un projet contrevenant | TRI | I.G.4 Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | 6000 | Nombre de journées d'échange d'expérience sur les inondations fluviales organisées depuis la validation de la SLGRI | 2 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0
[9 empty] | Nombre de participants cumulés du BV Charente | Non fixé |  | NON DEMARÉE
[5 empty] | 1.5 Elaboration d'un plan de sensibilisation au risque d'inondation et mise en œuvre des premières recommandations | PAPI intention Charente | EPTB | cf.disposition I.B.2 | Nombre de projets de sensibilisation des élus mis en œuvre au stade du PAPI d'intention | 1 |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
[5 empty] | 3.1 Actualisation des PCS et réalisation d'exercices de gestion de crise | PAPI intention Charente | EPTB | 0 | Nombre de réunions de travail collectives organisées | Non fixé |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
|  | I-C-2 Fournir aux citoyens des repérages spatialisés des niveaux de crue et les inciter à s'organiser en anticipation des crues | ● Compléter l'implantation des repères de crues historiques et communiquer sur ces repères ● Favoriser l'interprétation des prévisions de crue par les riverains en associant une représentation concrète du risque en fonction d'une hauteur prédite à une station ● Proposer aux riverains (en complément du DICRIM) un document type pour élaborer leur Plan Familial Inondation | TRI | I.F.2 Pose de repères de crues sur le bassin versant de la Charente | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | 0 € (pose des repères avant SLGRI) | Mise en ligne d'un document d'information sur les repères de crues | Document mis en ligne | Plaquette et recueil de fiches de repères de crues en voie de finalisation | BIEN AVANCÉE (>50%) |  | Diffusion de la plaquette et du recueil de fiches de repères de crues en mars 2018 | TERMINÉE |  |  | TERMINÉE
[5 empty] | 1.1 Densification et valorisation du réseau de repères de crues | PAPI intention Charente | EPTB | 30000 | Nombre de communes engagées sur le TRI | 45 communes |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0
[9 empty] | Nombre de repères posés sur le TRI | 80 repères
[9 empty] | Nombre de panneaux posés sur le TRI | 20 panneaux
[5 empty] | 1.2 Installation d’un panneau d’information sur les crues historiques à Bourg-Charente | PAPI intention Charente | BOURG-CHARENTE | 3000 | Pose de la plaque | Plaque installée |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
II - AMELIORER LA PREPARATION ET LA GESTION DE CRISE ET RACCOURCIR LE DELAI DE RETOUR A LA NORMALE DES TERRITOIRES SINISTRES | II-A- AMELIORER LA CHAINE DE PREVISION ET D'ALERTE | II-A-1 Poursuivre l'amélioration continue de la prévision des crues | ● Garantir l'amélioration continue des prévisions du SPC Vienne-Charente-Atlantique ● Mettre à jour les listes de diffusion des messages d'alerte préfectoraux (organisations territoriales à venir, ensemble des acteurs de la gestion de l'eau) ● S'assurer du bon déploiement du dispositif "VIGinond" | SLGRI | II.F.1 Réalisation de cartographie de prévision des inondations | PAPI Charente & Estuaire | DREAL | 0 | Avancement des cartographies ZIP | Cartographies ZIP pour le TRI mises à disposition | Travail sur les ZIP en cours | ENGAGÉE (<50%) |  | Harmonisation des ZIP et production de ZICH (zone iso classes hauteurs) pour TRI Saintes-Cognac-Angoulême validées et transmiss aux DDT-M en décembre 2019 (diffusion prévue aux parties prenantes) | BIEN AVANCÉE (>50%) |  | Diffusion ZIP/ZICH du TRI par la DDT16 aux parties prenantes : sept 2020. Diffusion ZIP/ZICH du TRI par la DDTM17 aux parties prenantes : mai 2021. | TERMINÉE
[9 empty] | Intégration dans Vigicrues | Cartographies en ligne dans Vigicrues | [6 empty] | Cartographies mises en ligne dans Vigicrues en déc 2021
[5 empty] | 2.2 Instrumentation métrologique pour l'anticipation des crues - rivières de l'Angoumois | PAPI intention Charente | SYBRA | 42000 | Validation de l'étude d'opportunité | Etude validée |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 | Etude de faisabilité validée en octobre 2021 (complétude du dossier de subvention) | ENGAGÉE (<50%)
[9 empty] | Implantation des sondes hydrométriques | 3 sondes installées | [6 empty] | Marché d'installation des sondes signé en nov 2021.
[9 empty] | Nombre affluents avec dispositif avertissement des crues | Non fixé
[5 empty] | 2.1 Instrumentation métrologique pour l'anticipation des crues - affluents rive droite de la Charente de Jarnac à St Savinien | PAPI intention Charente | SYMBA | 65000 | Validation de l'étude d'opportunité | Etude validée |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 | Etude de faisbilité en cours | ENGAGÉE (<50%)
[9 empty] | Implantation des sondes hydrométriques | 17 sondes installées
[9 empty] | Implantation des pluviomètres | 9 pluviomètres installés
[9 empty] | Nombre d’affluents bénéficiant d’un dispositif d’avertissement des crues ou d’un système d’alerte local | Non fixé
[5 empty] | 2.3 Instrumentation métrologique pour l'anticipation des crues - rivières du bassin du Né | PAPI intention Charente | SBV Né | 55000 | Validation de l'étude d'opportunité | Etude validée |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE
[9 empty] | Implantation des sondes hydrométriques | 6 sondes installées
[5 empty] | Mise à jour du règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues (RIC) | Organisation gestion de crise Etat | DREAL | 0 | Etat d'avancement de la mise à jour du RIC | RIC mis à jour |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  | Consultation sur la révision du RIC Vienne-Charente-Antlantique en août 2021. | BIEN AVANCÉE (>50%)
|  | II-A-2 Améliorer la diffusion des messages de vigilance crue auprès des populations | ● Accompagner les collectivités dans la mise au point d'outils performants pour la transmission des alertes auprès des riverains ● Encourager la diffusion des prévisions des crues sur des panneaux digitaux dédiés ● Communiquer sur les outils de prévision des crues auprès du grand public | TRI | 3.1 Actualisation des PCS et réalisation d'exercices de gestion de crise | PAPI intention Charente | EPTB | 0 | Nombre de réunions de travail collectives organisées | Non fixé |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
| II-B-FAVORISER L'EFFICACITE OPERATIONNELLE DES DISPOSITIFS COLLECTIFS DE GESTION DE CRISE | II-B-1 Favoriser l'interopérabilité des outils de gestion de crise départementaux (ORSEC) | ● Organiser une collaboration des deux missions Référent Départemental Inondation des départements de la Charente et de la Charente-Maritime ● Privilégier l'interopérabilité des différents outils cartographiques et des bases de données d'enjeux à l'échelle interdépartementale | TRI | Réunions d'échange/partage entre les missions RDI de Charente et de Charente-Maritime | Organisation gestion de crise Etat | DDT16/DDTM17 | 0 | Nombre de réunions d'échange | Non fixé |  | NON DEMARÉE |  | Réunion GT enjeux de la mission RDI16 le 12/09/2019 en associant l'expérience de la DDTM17 | ENGAGÉE (<50%) |  |  | ENGAGÉE (<50%)
|  | II-B-2 Mettre à jour régulièrement les Plans Communaux de Sauvegarde, en intégrant notamment les connaissances actualisées et tester leur organisation | ● Veiller à ce que le contenu des PCS soit actualisé ● Intégrer la vulnérabilité des réseaux énergétiques, d'eau et de circulation pour l'organisation du PCS ● Prévoir une fiche spécifique relative à la prise en considération de la crue millenale (hors cadre de fonctionnement général du PCS) ● Organiser des exercices de gestion de crise relatifs au risque d'inondation pour vérifier et adapter l'organisation du PCS | TRI | 3.1 Actualisation des PCS et réalisation d'exercices de gestion de crise | PAPI intention Charente | EPTB | 0 | Nombre de réunions de travail collectives organisées | Non fixé |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
[9 empty] | Nombre de PCS actualisés sur le TRI | Non fixé
[9 empty] | Nombre d'exercices de gestion de crise réalisés sur le TRI | Non fixé
|  | II-B-3 Conduire des réflexions intercommunales sur l'assistance à la gestion des évènements de sécurité civile | ● Examiner les moyens humains et matériels disponibles à l'échelle intercommunale de manière à prévoir la mutualisation en appui des PCS ● Prévoir l'intervention de l'EPCI sur ses domaines de compétence en lien avec la gestion de crise (collecte des déchets...) ● Envisager des réserves intercommunales de sécurité civile | TRI | PAS DE MESURE SPECIFIQUE | - | - | 0 | - | - | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ
|  | II-B-4 Formaliser l'organisation des retours d'expériences suite à une inondation | ● Prévoir l'organisation pour capitaliser des données dans les meilleurs délais (peut faire l'objet d'une fiche spécifique du dispositif de gestion de crise) : relevés des laisses de crues, campagnes photographiques... ● Capitaliser l'expérience des acteurs locaux ayant vécu la gestion des évènements d'inondation historiques | TRI | 1.7 Elaboration de protocoles de retours d’expériences à la suite d’inondations | PAPI intention Charente | EPTB | 0 | Installation du comité de suivi | Comité de suivi installé |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
[9 empty] | Validation du/des protocoles | Protocoles(s) validés
| II-C-DEVELOPPER ET PERFECTIONNER LES PLANS D'ORGANISATION INTERNES | II-C-1 Améliorer la prise en compte du risque d'inondation dans les plans de sécurité des opérateurs de réseaux | ● Analyser le degré de prise en compte du risque d'inondation dans les plans de sécurité des opérateurs de réseaux (électrique, gaz, eau potable, eaux usées...) ● Promouvoir l'ajustement des dispositions de sécurité en conséquence | TRI | PAS DE MESURE SPECIFIQUE | - | - | 0 | - | - | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ
|  | II-C-2 Développer des Plans de Continuité d'Activité dans les administrations et les entreprises | ● Mettre en place les moyens et les procédures qui permettent d’assurer un service minimum pendant l’inondation et surtout pendant la phase de reconstruction | TRI | V.G.1 Analyse de la vulnérabilité économique du bassin versant de la Charente | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | cf. disposition I.A.3 | Diffusion de documents de sensibilisation aux chefs d'entreprise | Documents diffusés aux entreprises considérées comme les plus à risque pour le territoire | Documents de sensibilisation réalisés mais non diffusés | BIEN AVANCÉE (>50%) |  | Documents de sensibilisation diffusés en avril 2018 | TERMINÉE |  |  | TERMINÉE
[5 empty] | V.G.2 Analyse de la vulnérabilité patrimoniale du bassin versant de la Charente | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | cf. disposition I.A.3 | Diffusion de documents de sensibilisation aux gestionnaires d'édifices patrimoniaux | Documents diffusés aux gestionnaires des édifices du TRI | Documents de sensibilisation réalisés mais non diffusés | BIEN AVANCÉE (>50%) |  | Documents de sensibilisation diffusés en avril 2018 | TERMINÉE |  |  | TERMINÉE
[5 empty] | 5.2 Diagnostics de vulnérabilité des établissements publics sensibles du TRI | PAPI intention Charente | EPTB | cf. disposition III.B.2 | Nombre de diagnostics d'établissements sensibles réalisés | 20 |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
[9 empty] | Nombre de diagnostics de bâtiments patrimoniaux réalisés | 15
III - AMENAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE PAR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS LE BUT DE REDUIRE SA VULNERABILITE | III-A PLANIFIER L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN AMELIORANT LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'INONDATION | III-A-1 Programmer et engager les révisions des Plans de Prévention des Risques d'Inondation d'ancienne génération | ● Réviser les PPRI d'ancienne génération en intégrant les nouvelles données techniques (Modèles Numériques de Terrains, modèles hydrauliques...) ● Mettre en cohérence les hypothèses d'aléa entre les PPRI (évolution des conditions de ruissellement...) ● Faciliter la gestion saisonnière et nuancer le principe du libre écoulement en lit majeur en fonction de la localisation (permettre les freins hydrauliques) ● Renforcer le dialogue entre l'Etat et les collectivités pour concilier au mieux nécessité de sécurité des personnes et des biens et projets urbains | SLGRI (priorité TRI) | IV.F.5 Révision des PPRN inondation de la Vallée de la Charente en aval de l'agglomération d'Angoulême | PAPI Charente & Estuaire | DDT16 | 244167 | Porter à connaissance officiel des cartes d'aléa auprès des communes | Cartes portées à connaissance | Réunion de lancement le 19/10/2017 | ENGAGÉE (<50%) | 0 | Communication officielle en déc 2019 aux EPCI et aux communes des nouvelles cartographies des aléas d'inondation arrêtées pour prise en compte dans le cadre de l'instruction du droit des sols | ENGAGÉE (<50%) | 109893 |  | BIEN AVANCÉE (>50%) | 129724.1667
[9 empty] | Approbation des PPRN | PPRN approuvés |  |  |  | Réunions bilatérales avec les communes et EPCI entre avril et juin 2019 pour actualisation des enjeux |  |  | Elaboration projet zonage réglementaire et règlement en 2020, COPIL de présentation en février 2021 et consultation des PPA en mars 2021.
[5 empty] | IV.F.4 Elaboration du PPRN de l’Anguienne | PAPI Charente & Estuaire | DDT16 | 65000 | Porter à connaissance officiel des cartes d'aléa auprès des communes | Cartes portées à connaissance | 15/10/2015 : arrêté prescription PPR Anguienne | ENGAGÉE (<50%) | 64270 |  | ENGAGÉE (<50%) | 64270 |  | ENGAGÉE (<50%) | 64270
[9 empty] | Approbation des PPRN | PPRN approuvés
|  | III-A-2 Accompagner les collectivités porteuses de documents de planification de l'aménagement du territoire (SCoT, PLU…) pour renforcer l'intégration du risque d'inondation | ● Renforcer la mise à disposition de l'ensemble des connaissances disponibles et à acquérir dans le cadre de la SLGRI sur la gestion des risques d'inondations ● Renforcer la présence des structures compétentes dans le grand cycle de l'eau au sein des étapes d'élaboration des SCoT et PLU/cartes communales ● Promouvoir les leviers permettant d'adapter le développement du territoire à la présence de l'aléa et d'agir en amont sur la limitation de l'aléa | SLGRI | IV.G.2 Animation urbanisme et prévention des risques d’inondation | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | 0 | Nombre de SCoT avec suivi mission inondation EPTB (depuis la validation de la SLGRI) | Non fixé |  | ENGAGÉE (<50%) |  | 2 SCoT (Haute-Saintonge et Pays Mellois) | ENGAGÉE (<50%) |  | 2 SCoT (Haute-Saintonge et Pays Mellois) | ENGAGÉE (<50%)
[9 empty] | Nombre de PLUi avec suivi mission inondation EPTB (depuis la validation de la SLGRI) | Non fixé | 1 PLUi (Grand Angoulême) |  |  | 1 PLUi (Grand Angoulême) |  |  | 1 PLUi (Grand Angoulême)
[9 empty] | Nombre de PLU avec suivi mission inondation EPTB (depuis la validation de la SLGRI) | Non fixé | 0 |  |  | 2 PLU (Taillebourg , Gibourne) |  |  | 0
[5 empty] | 4.1 Réalisation d'un guide méthodologique pour la prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme | PAPI intention Charente | EPTB | 15000 | Diffusion du guide | Guide diffusé |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0
|  | III-A-3 Etablir des banques de sites propices aux mesures compensatoires de projets autorisables en zone inondable | ● Cibler à l'échelle d'un périmètre hydrographique cohérent, c'est-à-dire du champ d'expansion de crue, les besoins anticipés en mesures compensatoires (déblaiement, restauration de zone humide...) ● Pré-identifier les secteurs les plus opportuns pour mettre en œuvre ces mesures : bancarisation de sites ● Définir ces stocks de sites en cohérence avec l'usage en vigueur (modalités d'implantation, de gestion) | SLGRI | PAS DE MESURE SPECIFIQUE | - | - | 0 | - | - | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ
| III-B DEVELOPPER LA REDUCTION DE VULNERABILITE OPERATIONNELLE | III-B-1 Favoriser les actions de réduction de vulnérabilité des biens existants par un recours aux financements publics et un accompagnement spécifique | ● Mobiliser le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs pour les démarches de réduction de vulnérabilité : Programme d'Intérêt Général, recours aux prescriptions de mesures de réduction de vulnérabilité dans le règlement des PPRI... ● Responsabiliser les citoyens en tant qu'acteur de leur propre sécurité ● Prévoir un diagnostic de vulnérabilité préalable pour identifier les mesures les plus pertinentes ● Prévoir un accompagnement des pétitonnaires par la collectivité (technique, administratif) | TRI | Mise en place de la mesure RVPAPI (FPRNM) pour financer la réduction de la vulnérabilité au travers des outils PAPI | Loi de finance | ETAT | 0 | Instauration de la mesure RVPAPI | Mesure RVPAPI instaurée | Loi de finance 2018 permet au fonds Barnier de financer les projets de protection individuelle, en dehors du cadre prescriptif des PPR à condition de l’inscrire dans un PAPI et de fixer des objectifs quantitatifs. | TERMINÉE |  |  | TERMINÉE |  |  | TERMINÉE
[5 empty] | V.F.3 Etude pré-opérationnelle de vulnérabilité urbaine du quartier « élargi » de la gare à Saintes | PAPI Charente & Estuaire | SAINTES | cf. disposition I.A.3 | Avancement de l'étude | Etude finalisée et établissement d'un programme de mise en œuvre validé par les élus |  | NON DEMARÉE |  | Etude notifiée en nov 2019 | ENGAGÉE (<50%) |  | Analyse de vulnérabilité présentée en fév 2020, proposition de plan d'actions en juin 2020, finalisation étude en septembre 2020. Actions à inscrire dans futurs PAPI. | TERMINÉE
[5 empty] | 5.1 Définition d'un programme de réduction de vulnérabilité du TRI | PAPI intention Charente | EPTB | cf. disposition III.B.2 | Avancement de l'étude | Etude finalisée et plan d'actions validé |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  | Etude notifiée au prestataire en nov 2021. | ENGAGÉE (<50%)
|  | III-B-2 Mettre en place des démarches collectives de réduction de vulnérabilité aux inondations | ● Mutualiser les opérations de diagnostics de vulnérabilité et de mise en œuvre des mesures préconisées aux échelles appropriées : quartiers, communes, intercommunalités... ● Se saisir des opérations de mutation ou de rénovation urbaine pour mettre en oeuvre la réduction de vulnérabilité. ● Promouvoir la réduction de vulnérabilité par cible spécifique (habitats, équipements publics, entreprises, réseaux et installations techniques) ou par une démarche globale à l'échelle d'un périmètre urbain | TRI | 5.2 Diagnostics de vulnérabilité des établissements publics sensibles du TRI | PAPI intention Charente | EPTB | 55000 | Nombre de diagnostics d'établissements sensibles réalisés | 20 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0
[9 empty] | Nombre de diagnostics de bâtiments patrimoniaux réalisés | 15
[5 empty] | 5.1 Définition d'un programme de réduction de vulnérabilité du TRI | PAPI intention Charente | EPTB | 65000 | Avancement de l'étude | Etude finalisée et plan d'actions validé |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE |  | Etude notifiée au prestataire en nov 2021. | ENGAGÉE (<50%) | 3950
[5 empty] | 5.3 Diagnostics de vulnérabilité du bâti en rive gauche de la Charente de Port-d’Envaux à La Vallée | PAPI intention Charente | CDC Cœur de Saintonge | 41600 | Nombre de diagnostics complets réalisé | 45 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0
[9 empty] | Nombre de terrains ayant fait l'objet de simples levers topographiques | 45
[5 empty] | 5.4 Diagnostic pré-opérationnel des vulnérabilités sur le périmètre du SYMBA | PAPI intention Charente | SYMBA | 59400 | Avancement des différentes phases de l'étude | Réalisation état des lieux, proposition programme d'actions |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 | Récupération des informations en 2021 sur les enjeux touchés par la crue de février 2021. | ENGAGÉE (<50%) | 6164
|  | III-B-3 Envisager des protections collectives localisées sous condition de proportionnalité aux enjeux et d'absence d'aggravation des risques | ● Admettre la réalisation de projets de protection collective en complément des actions préventives ● Limiter ces projets à des secteurs urbains très localisés (poches d'enjeux importants) ● S'assurer d'impacts modérés et maîtrisés du projet : effet amont / aval, risque lié à la surverse ou à la brèche... ● Conditionner ces projets à la réalisation d'une Analyse Multi-Critères : analyse coût-bénéfice, proportionalité aux enjeux... | TRI | V.F.2 Etude technique de mise en transparence des voies en remblai du lit majeur entre Saintes et Port-d’Envaux | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | cf. disposition IV.B.1 | Avancement de l'étude | Etude finalisée |  | NON DEMARÉE |  | Etude achevée en déc 2019. Décision du COPIL de ne pas poursuivre les projets de protection localisée au regard du coût, des contraintes et des bénéfices. Orientation vers la réduction de vulnérabilité et le ralentissement dynamique. | TERMINÉE |  |  | TERMINÉE
|  | III-B-4 Favoriser le déplacement d'enjeux hors zone inondable lorsque les opportunités se présentent | ● Profiter d'opérations de mutation (démolition, requalification) pour libérer des espaces inondables stratégiques et déplacer des enjeux hors des zones d'expansion des crues ● Examiner cette alternative, en fonction des opportunités - Démarche volontaire et décisionnelle de la collectivité locale | TRI | PAS DE MESURE SPECIFIQUE | - | - | 0 | - | - | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ
| III-C-GERER LES RUISSELLEMENTS LIES AUX AMENAGEMENTS DU TERRITOIRE | III-C-1 Inscrire un zonage et des règles de gestion des eaux pluviales dans le cadre des documents de planification urbaine | ● Réaliser des schémas de gestion des eaux pluviales pour fixer un cadre aux nouveaux projets d'aménagements en privilégiant une approche intercommunale ● Privilégier une souplesse du schéma pluvial permettant une approche globale simplifiée et une analyse plus fine dans les zones à enjeux ● Fixer un cadre général dans les SCoT - Retranscrire les prescriptions dans le PLU (zonage, réglement) et privilégier les Orientations d'Aménagement et de Programmation pour encadrer la gestion du pluvial à l'échelle des zones à urbaniser ● Intégrer le risque de concomitance des crues et de saturation du réseau pluvial | SLGRI | B22 Réaliser un inventaire patrimonial et identifier les secteurs de dysfonctionnement liés aux eaux pluviales | SAGE Charente | Collectivités territoriales et leurs groupements compétents | 0 | Avancement des schémas directeurs d'eaux pluviales (indicateur SAGE IB.5.1) | Non fixé |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ
[5 empty] | 4.1 Réalisation d'un guide méthodologique pour la prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme | PAPI intention Charente | EPTB | cf. disposition III.A.2 | Diffusion du guide | Guide diffusé |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
|  | III-C-2 Limiter l'imperméabilisation des sols et favoriser les méthodes alternatives de gestion des eaux pluviales | ● Promouvoir la gestion des écoulements comme clé d'entrée de l'aménagement du territoire à l'échelle de la planification urbaine (SCoT, PLU) et de l'urbanisme opérationnel ● Inscrire dans les SCoT et PLU des règles permettant de limiter l'imperméabilisation des sols tout en encadrant la consommation d'espaces fonciers ● Sensibiliser les aménageurs au recours à des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales : limitation des emprises imperméabilisées, revêtements drainants, noues, infiltration à la parcelle... | SLGRI | 4.1 Réalisation d'un guide méthodologique pour la prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme | PAPI intention Charente | EPTB | cf. disposition III.A.2 | Diffusion du guide | Guide diffusé |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
IV - GERER LES CAPACITES D'ECOULEMENT, RESTAURER LES ZONES D'EXPANSION DES CRUES ET METTRE EN ŒUVRE LES PRINCIPES DE RALENTISSEMENT DYNAMIQUE DES ECOULEMENTS | IV-A-PRESERVER ET RECONQUERIR LES ZONES D'EXPANSION DES CRUES | IV-A-1 Cartographier les zones d'expansion des crues, assurer leur préservation dans les documents de planification urbaine, encourager des usages adaptés | ● Cartographier les zones d'expansion des crues sur la base des connaissances existantes (PPRI, AZI) et d'études complémentaires notamment sur les têtes de bassin versant et les petits affluents. ● Zoner ces espaces dans les documents de planification urbaine dans un objectif de préservation de leur fonction ● Proposer des règles adaptées d'utilisation des sols de ces zones, dans les secteurs non couverts par un PPRI ● Encourager l'usage prairial des zones d'expansion des crues | SLGRI | VI.F.1 Etude de ralentissement dynamique des crues | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | cf. disposition IV.A.4 | Avancement de la prélocalisation des zones d'expansion des crues | Cartographie réalisée et diffusée aux collectivités compétentes en urbanisme et GEMAPI |  | NON DEMARÉE |  | Etude notifiée en sept 2019 et cotech de lancement en octobre 2019 avec travail sur prélocalisation ZEC | ENGAGÉE (<50%) |  | Copil de validation de phase 1 (cartographie ruissellement, ZEC) en sept 2020, diffusion des données SIG aux membres du cotech en juin 2021 | TERMINÉE
[5 empty] | 4.1 Réalisation d'un guide méthodologique pour la prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme | PAPI intention Charente | EPTB | cf. disposition III.A.2 | Diffusion du guide | Guide diffusé |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
[5 empty] | D44 Identifier et restaurer les zones d'expansion des crues | SAGE Charente | Collectivités territoriales et leurs groupements compétents en GEMAPI | 0 | Nombre de dossiers de révision ou de réalisation de documents d'urbanisme transmis à l’EPTB (indicateur SAGE ID.5.1) | Non fixé |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ
|  | IV-A-2 Réaliser l'inventaire des zones humides sur la base d'un cadre méthodologique commun et assurer leur préservation dans les documents de planification urbaine | ● Fixer un cadre méthodologique commun à l'échelle du bassin versant ● Engager les inventaires locaux des zones humides, nécessaires à la protection de ces espaces et à leur valorisation ● Reporter les inventaires des zones humides dans les documents de planification urbaine de manière à renforcer la préservation de ces espaces | SLGRI | C24 Coordonner les inventaires des zones humides | SAGE Charente | Structure porteuse du SAGE | 0 | Etat d'avancement de l'élaboration du guide et de la définition des modalités de réalisation des inventaires de zones humides (indicateur SAGE IC.1.1) | Guide réalisé |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  | Fiche méthodologique relative à l'inventaire des zones humides validée en CLE en juillet 2021. | BIEN AVANCÉE (>50%)
[5 empty] | C25 Identifier et protéger les zones humides via les documents d'urbanismes | SAGE Charente | Collectivités territoriales et leurs groupements compétents | 0 | Etat d'avancement de prise en compte de l'intégration de réalisation des inventaires de zones humides dans les documents d'urbanisme (indicateur SAGE IC.1.2) | Non fixé |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ
|  | IV-A-3 Conduire des actions de restauration, de reconquête et de gestion de zones d'expansion des crues | ● Identifier les zones d'expansion des crues susceptibles d'être reconquises ● Développer des actions de reconnexion de zones d'expansion des crues (suppression de bourrelets de curage, rechargement de lit mineur, intervention sur des ouvrages hydrauliques...). ● Utiliser les retours d'expériences (dont indicateurs de suivi) pour sensibiliser à la réalisation de ce type de projet et favoriser leur déploiement sur le territoire (inscrire ces projets dans les Plans Pluriannuels de Gestion des rivières) ● Encourager la gestion des espaces naturels de débordement dans le cadre de partenariats | SLGRI | VI.F.1 Etude de ralentissement dynamique des crues | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | cf. disposition IV.A.4 | Avancement de la définition de la stratégie globale de ralentissement dynamique des crues | Stratégie validée par le COPIL |  | NON DEMARÉE |  | Etude notifiée en sept 2019 et cotech de lancement en octobre 2019 | ENGAGÉE (<50%) |  | Phase 2 (stratégie ralentissement des crues) engagée en sept 2020, cotech de préparation du COPIL de phase 2 en déc 2021. | BIEN AVANCÉE (>50%)
[5 empty] | 6.1 Etude préliminaire d'aménagement de zones d'expansion des crues à l'échelle du bassin de la Charente | PAPI intention Charente | EPTB | cf. disposition IV.A.4 | Avancement de l'étude | Etude finalisée si cette tranche optionnelle de l'étude de ralentissement dynamique des crues est activée |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE
[9 empty] | Nombre de sites étudiés | 15 sites
[5 empty] | 6.2 Etude pré-opérationnelle de ralentissement dynamique des crues sur huit têtes de bassin versant du périmètre SYMBA | PAPI intention Charente | SYMBA | 35920 | Nombre d'études locales réalisées | 8 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 | 1 étude finalisée, 2 études en cours | ENGAGÉE (<50%) | 13176
[9 empty] | Nombre de dossiers réglementaires déposés | 8 | [6 empty] | 1 projet en cours d'aménagement
[5 empty] | 1.6 Réalisation d'une vitrine locale de reconquête de zone d'expansion de crue (SMABACAB) | PAPI intention Charente | SMABACAB | 10000 | Avancement de l'étude projet | Etude finalisée |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE
[9 empty] | Installation du matériel pédagogique | Matériel installé
|  | IV-A-4 Développer le projet de ralentissement dynamique par sur-inondation à l'échelle du bassin versant de la Charente | ● Exploiter les premières réflexions de sur-inondation conduites antérieurement sur le bassin versant de la Charente (sur-inondation ou sur-stockage : augmenter artificiellement la capacité de rétention d'un champ d'expansion des crues) ● Bâtir une stratégie de sur-inondation partenariale (contexte GEMAPI, concertation avec la profession agricole, intérêt hydraulique aval global, intérêt local des retenues...) ● Définir des objectifs d'aléa compatibles avec un rapport coût / bénéfice favorable | SLGRI | VI.F.1 Etude de ralentissement dynamique des crues | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | 110000 | Avancement de la définition de la stratégie globale de ralentissement dynamique des crues | Stratégie validée par le COPIL |  | NON DEMARÉE | 0 | Etude notifiée en sept 2019 et cotech de lancement en octobre 2019 | ENGAGÉE (<50%) | 14495 | Phase 2 (stratégie ralentissement des crues) engagée en sept 2020, cotech de préparation du COPIL de phase 2 en déc 2021. | BIEN AVANCÉE (>50%) | 113186.6667
[5 empty] | 6.1 Etude préliminaire d'aménagement de zones d'expansion des crues à l'échelle du bassin de la Charente | PAPI intention Charente | EPTB | 100000 | Avancement de l'étude | Etude finalisée si cette tranche optionnelle de l'étude de ralentissement dynamique des crues est activée |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE
[9 empty] | Nombre de sites étudiés | 15 sites
| IV-B-GERER LES CAPACITES D'ECOULEMENT EN LIT MINEUR ET EN LIT MAJEUR | IV-B-1 Favoriser la continuité hydraulique en lit majeur à proximité des zones à enjeux humains | ● Améliorer les écoulements au droit des infrastructures en remblai dans le lit majeur, là où l'impact de ces ouvrages est considéré comme aggravant le risque d'inondation (sur-inondation en zone urbaine) ● Mener la réflexion par tronçon hydrographique cohérent (zone d'influence des ouvrages, groupe d'ouvrages...) | TRI et aval TRI | V.F.2 Etude technique de mise en transparence des voies en remblai du lit majeur entre Saintes et Port-d’Envaux | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | 75000 | Avancement de l'étude | Etude finalisée |  | NON DEMARÉE | 0 | Etude achevée en déc 2019. Décision du COPIL de ne pas poursuivre les projets d'ouvrages de décharge au regard du coût, des contraintes et des bénéfices. Orientation vers la réduction de vulnérabilité et le ralentissement dynamique. | TERMINÉE | 56167 |  | TERMINÉE
|  | IV-B-2 Restaurer et entretenir la capacité d'écoulement du lit mineur de la Charente en aval du territoire à risque d'inondation | ● Restaurer une section cible du lit mineur de la Charente dans la zone d'accumulation sédimentaire au droit du barrage de Saint-Savinien afin de corriger le phénomène de sur-inondation engendré en amont ● Gérer l'ouvrage afin de limiter le phénomène d'envasement et mener un dragage d'entretien régulier | Aval TRI | V.F.1 Etude du désenvasement du lit de la Charente autour du barrage de Saint-Savinien | PAPI Charente & Estuaire | CD17 | 600000 | Avancement de l'étude et dépôt des dossiers réglementaires | Dossiers réglementaires déposés, complétés et autorisation reçue pour le dévasement et l'aménagement du site de décantation de la Butte des Anglée | Dossiers déposés en novembre 2016 et complété en sept 2017. | BIEN AVANCÉE (>50%) | 257548 | Dossiers déposés en novembre 2016 et complété en sept 2017. Arrêté préfectoral d'autorisation en décembre 2018. | TERMINÉE | 415165 | Action soldée financièrement, y compris DCE aménagement bassins décantation | TERMINÉE | 636307
[5 empty] | VII.F.2 Mise en œuvre des travaux de dévasement du fleuve Charente entre Port d’Envaux et le pont de l’A837 à Saint-Savinien-sur-Charente | PAPI Charente & Estuaire | CD17 | 7000000 | Avancement de la réalisation des lagunes de décantation | Lagunes de décantation réalisées |  | NON DEMARÉE | 0 | Aménagement de 2 lagunes de décantation et d'un bassin clarificateur finalisé en déc 2019 sur le site de la Butte des Anglées | ENGAGÉE (<50%) | 1693686 |  | ENGAGÉE (<50%) | 3143593.18
[9 empty] | Volume de sédiments extrait de la Charente | 600 000 m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 106 000 m3
|  | IV-B-3 Adopter une gestion raisonnée des déchets flottants en vue d'éviter la formation d'embâcles | ● Mettre l'accent sur la problématique des déchets flottants susceptibles de constituer des embâcles dans les ouvrages d'art en cas de crue : surinondation locale, risque de rupture d'ouvrage et d'onde de crue ● Prévoir un entretien raisonné des embâcles dans les plans de gestion des cours d'eau (pas d'élimination systématique - fonctionnalité d'habitat) | SLGRI | PAS DE MESURE SPECIFIQUE | - | - | 0 | - | - | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  | - | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ
| IV-C-PROMOUVOIR LE RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS SUR LE BASSIN VERSANT | IV-C-1 Conduire des projets de restauration hydro-morphologique des cours d'eau concourant à la réduction des risques d'inondations | ● Identifier les secteurs prioritaires d'intervention sur l'hydro-morphologie en lien avec l'objectif de prévention des inondations ● Conduire des projets de restauration des espaces de mobilité des cours d'eau (permettre au cours d'eau de réinvestir ses lits d'origine et de se reméandrer) afin d'allonger le cheminement de l'eau ● Conduire des projets de restauration de ripisylve le long des cours d'eau, y compris au niveau des têtes de bassin, pour ralentir les écoulements lors des crues débordantes ● Utiliser les retours d'expériences pour sensibiliser à la réalisation de ce type de projet et favoriser leur déploiement sur le territoire (inscrire ces projets dans les Plans Pluriannuels de Gestion des rivières) | SLGRI | VI.F.1 Etude de ralentissement dynamique des crues | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | cf. disposition IV.A.4 | Avancement de la définition de la stratégie globale de ralentissement dynamique des crues | Stratégie validée par le COPIL |  | NON DEMARÉE |  | Etude notifiée en sept 2019 et cotech de lancement en octobre 2019 | ENGAGÉE (<50%) |  | Phase 2 (stratégie ralentissement des crues) engagée en sept 2020, cotech de préparation du COPIL de phase 2 en déc 2021. | BIEN AVANCÉE (>50%)
[5 empty] | C30 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d'eau | SAGE Charente | Collectivités territoriales et leurs groupements compétents en GEMAPI | 0 | Etat d'avancement de l'élaboration du guide méthodologique pour la définition de programmes d'actions de restauration (indicateur SAGE IC.3.1) | Guide réalisé |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  |  | ENGAGÉE (<50%)
[9 empty] | Etat d'avancement des PPG (indicateur SAGE IC.3.2) | Non fixé | [6 empty] | 5 collectivités Gémapiennes sur 10 (périmètre SLGRI) disposent de PPG en cours de mise en œuvre sur une partie ou la totalité de leur périmètre de compétence (donnée 2020)
[5 empty] | 1.6 Réalisation d'une vitrine locale de reconquête de zone d'expansion de crue (SMABACAB) | PAPI intention Charente | SMABACAB | 10000 | Avancement de l'étude projet | Etude finalisée |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0 |  | NON DEMARÉE | 0
[9 empty] | Installation du matériel pédagogique | Matériel installé
[5 empty] | 6.2 Etude pré-opérationnelle de ralentissement dynamique des crues sur huit têtes de bassin versant du périmètre SYMBA | PAPI intention Charente | SYMBA | cf. disposition IV.A.3 | Nombre d'études locales réalisées | 8 |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  | 1 étude finalisée, 2 études en cours | ENGAGÉE (<50%)
[9 empty] | Nombre de dossiers réglementaires déposés | 8 | [6 empty] | 1 projet en cours d'aménagement
|  | IV-C-2 Connaître les chemins de l'eau sur les versants, inventorier les éléments paysagers contribuant au ralentissement des écoulements et assurer leur préservation dans les documents de planification urbaine | ● Connaître les chemins de l'eau sur les versants et les têtes de bassin : cartographier réseau hydrographique, talwegs et zones d'engouffrement, croiser avec la propension des sols au ruissellement, les pentes, les enjeux... ● Identifier les éléments paysagers contribuant au ralentissement des flux ruisselants (haies, talus, boisements…interceptant les chemins de l'eau) - lien Trame Verte et Bleue : avoir un diagnostic partagé ● Cartographier ces éléments paysagers dans les documents de planification urbaine et inscrire des règles de protection | SLGRI | VI.F.1 Etude de ralentissement dynamique des crues | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | cf. disposition IV.A.4 | Avancement de la prélocalisation des zones de ruissellement intense | Cartographie réalisée et diffusée aux collectivités compétentes en urbansime et GEMAPI |  | NON DEMARÉE |  | Etude notifiée en sept 2019 et cotech de lancement en octobre 2019 avec travail sur prélocalisation zones de ruissellement intense | ENGAGÉE (<50%) |  | Copil de validation de phase 1 (cartographie ruissellement, ZEC) en sept 2020, diffusion des données SIG aux membres du cotech en juin 2021 | TERMINÉE
[5 empty] | 4.1 Réalisation d'un guide méthodologique pour la prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme | PAPI intention Charente | EPTB | cf. disposition III.A.2 | Avancement de la prélocalisation des haies et boisements interceptant les zones de ruissellement intense | Cartographie réalisée et diffusée aux collectivités compétentes en urbanisme et GEMAPI |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  | Cartographie des zones de ruissellement et cartographie des haies et boisements | ENGAGÉE (<50%)
[9 empty] | Diffusion du guide | Guide diffusé
[5 empty] | B13 Accompagner la caractérisation du cheminement de l'eau et les inventaires du maillage bocager | SAGE Charente | Structure porteuse du SAGE | 0 | Etat d'avancement de la rédaction du guide (indicateur SAGE IB.1.1) | Guide réalisé |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  | Structuration du guide engagée en 2020, groupes de travail zones humides, maillage bocager, zones d'expansion des crues et réseau hydrographique organisés en 2021. | BIEN AVANCÉE (>50%)
[5 empty] | B15 Protéger le maillage bocager via les documents d'urbanisme | SAGE Charente | Collectivités territoriales et leurs groupements compétents | 0 | Etat de prise en compte de l'intégration du maillage bocager dans les documents d'urbanisme (indicateur SAGE IB.3.1) | Non fixé |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ |  |  | NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ
|  | IV-C-3 Conduire des actions de ralentissement dynamique par mise en place d'aménagements d'hydraulique douce sur les versants | ● Identifier les secteurs prioritaires d'intervention à l'échelle du bassin versant ● Conduire des actions pionnières de plantation de haies, de boisement, de création de noues, d'installation de fascines... dans les zones de circulation surfacique d'eau avec des objectifs de suivi technique de l'incidence de ces projet - lien Trame Verte et Bleue ● Promouvoir l'intérêt du ralentissement dynamique par les mesures d'hydraulique douce auprès des acteurs locaux du bassin versant de la Charente grâce aux retours d'expériences (locaux ou hors bassin) ● Déployer les projets d'aménagements de versants sur les territoires prioritaires | SLGRI | VI.F.1 Etude de ralentissement dynamique des crues | PAPI Charente & Estuaire | EPTB | cf. disposition IV.A.4 | Avancement de la définition de la stratégie globale de ralentissement dynamique des crues | Stratégie validée par le COPIL |  | NON DEMARÉE |  | Etude notifiée en sept 2019 et cotech de lancement en octobre 2019 | ENGAGÉE (<50%) |  | Phase 2 (stratégie ralentissement des crues) engagée en sept 2020, cotech de préparation du COPIL de phase 2 en déc 2021. | BIEN AVANCÉE (>50%)
[5 empty] | 6.2 Etude pré-opérationnelle de ralentissement dynamique des crues sur huit têtes de bassin versant du périmètre SYMBA | PAPI intention Charente | SYMBA | cf. disposition IV.A.3 | Nombre d'études locales réalisées | 8 |  | NON DEMARÉE |  |  | NON DEMARÉE |  | 1 étude finalisée, 2 études en cours | ENGAGÉE (<50%)
[9 empty] | Nombre de dossiers réglementaires déposés | 8 | [6 empty] | 1 projet en cours d'aménagement
[8 empty] | 9320087 |  |  |  |  | 376328 |  |  | 2526623 |  |  | 4490876.3467 |  |  | 0
[13 empty] | 4.038% |  |  | 27.11% |  |  | 48.18%

## Menu déroulant
ETAT AVANCEMENT
NON DEMARÉE
ENGAGÉE (<50%)
BIEN AVANCÉE (>50%)
TERMINÉE
NON PREVUE OU ANNULÉE OU INDICATEUR NON RENSEIGNÉ