## evaluation_2018_indicateur
EVALUATION DES INDICATEURS – FIN 2018
DECLINAISON OPERATIONNELLE DE LA SLGRI |  |  |  | SUIVI ET EVALUATION DES ACTIONS OU DES MESURES DES DISPOSITIFS LOCAUX ET DES AUTRES INDICATEURS
|  |  |  | BASSIN DE RISQUE ESTUAIRE DE LA GIRONDE |  |  |  | BASSIN DE RISQUE ESTUAIRE SEUDRE |  |  |  | BASSIN DE RISQUE OLERON |  |  |  | BASSIN DE RISQUE MARAIS BROUAGE |  |  |  | BASSIN DE RISQUE ESTUAIRE CHARENTE |  |  |  | BASSIN DE RISQUE AIX FOURAS |  |  |  | TRANSVERSAL
OBJECTIF GENERAL | OBJECTIF OPERATIONNEL | DISPOSITION | DETAIL | ACTION DU PAPI ESTUAIRE GIRONDE (bleu = PAPI intention) (vert = hors PAPI) | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | PROGRESSION DE LA MESURE | ACTION DU PAPI SEUDRE (bleu = PAPI intention) (vert = hors PAPI) | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | PROGRESSION DE LA MESURE | ACTION DU PAPI OLERON (bleu = PAPI intention) (vert = hors PAPI) | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | PROGRESSION DE LA MESURE | ACTIONS DU PAPI BROUAGE (bleu = PAPI intention) (vert = hors PAPI) | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | PROGRESSION DE LA MESURE | ACTIONS DU PAPI CHARENTE & ESTUAIRE (vert = hors PAPI) | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | PROGRESSION DE LA MESURE | ACTIONS DU PAPI AIX FOURAS (vert = hors PAPI) | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | PROGRESSION DE LA MESURE | ACTIONS | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | Etat avancement
OG1 DEVELOPPER DES GOUVERNANCES, A L'ECHELLE TERRITORIALE ADAPTEE, STRUCTUREES, PERENNES, ET APTES A PORTER DES STRATEGIES LOCALES ET PROGRAMMES D'ACTIONS | 001-1 ASSURER LA GOUVERNANCE DE PLANIFICATION DE LA PREVENTION DES INONDATIONS A UNE ECHELLE COHERENTE | D1-1-1 Définir des périmètres de déclinaison de la Directive Inondation (TRI/SLGRI) cohérents au regard des caractéristiques géographiques, hydrographiques et des enjeux | • Réinterroger le périmètre du TRI pour le 2ème cycle de la Directive Inondation : rattachement de communes (sud du TRI ?, rive gauche estuaire de la Seudre ?) ou détachement de communes (nord du TRI ?), sectorisation… • Repenser le(s) périmètre(s) SLGRI pour le 2ème cycle de la Directive Inondation en cohérence avec les bassins de risque • Mettre du lien entre périmètres SAGE et périmètres SLGRI, renforcer la solidarité amont-aval. | [24 empty] | Retrait des communes d’Yves et Châtelaillon-Plage pour intégréation au TRI de La Rochelle – Île de Ré dans le cadre du 2ème cycle de la Directive Inondation | Approbation du nouveau périmètre du TRI Littoral Charentais-Matitime par le PCB | En phase d epréparation | ENGAGÉE (<50%)
|  | D1-1-2 Coordonner les outils stratégiques (SLGRI) et programmatiques (PAPI) | • Articulation de la SLGRI Littoral Charentais-Maritime avec les SLGRI voisines • Mettre en œuvre la SLGRI par bassins de risque (périmètres PAPI) • Rationaliser / coordonner les actions sur les risques, relatives aux communes situés sur deux périmètres PAPI • Favoriser la cohérence entre les PAPI du TRI (instance inter-PAPI, actions partagées…) | [24 empty] | Instance inter-PAPI |  |  | ENGAGÉE (<50%)
|  | D1-1-3 Couvrir l'unique zone à enjeux encore « blanche » par un PAPI : marais de Brouage | • Rattacher le territoire du marais Brouage à un PAPI existant (solution privilégiée) ou s’orienter vers un PAPI spécifique | [12 empty] | Préfiguration pour la mise en place d'un PAPI | ❶ nombre de réunions relative au PAPI Brouage | ❶ 1 réunion | ENGAGÉE (<50%)
| 001-2 CONSOLIDER LA GOUVERNANCE OPERATIONNELLE DU "GRAND CYCLE DE L'EAU" : GEMAPI ET HORS GEMAPI | D1-2-1 Limiter le fractionnement territorial de l'exercice de la compétence GEMAPI | • Privilégier une cohérence littorale pour la prévention des inondations (par submersion marine) et pérenniser l’action d’investissement du Département en matière de protection contre les submersions marines • Privilégier une structuration supra-EPCI pour l’exercice de la GEMAPI : cohérence hydrographique, mutualisation… • Associer aux réflexions GEMAPI d’un EPCI, les EPCI voisins partageant un même bassin de risque ou bassin hydrographique | Action 7.21 : Prise de compétence et installation d’une nouvelle gouvernance coordonnée à long terme pour la réduction de la vulnérabilité | ❶ Evolution du nombre d’acteurs de la prévention et de la gestion du risque inondation ❷ Mise en œuvre d’outils de coordination et de gouvernance ❸ Modalités d’application de l’article L211-7 du code de l’environnement (version en vigueur au 01.01.2016) | ❶ 11 ❷ - ❸ - | ENGAGÉE (<50%) | Action VI-G-1 : Elaboration d’une gouvernance de l’eau adaptée sur le bassin de la Seudre | ❶ Calendrier du/des marché(s) de prestation(s) ❷ Définition de la structuration de la compétence GEMAPI ❸ Mise en place d’une/de structure(s) adaptée(s) à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI | ❶ fusion du SMASS et du SMBSA actée par le Préfet en septembre 2019 ❷ réalisé ❸ en phase finale | BIEN AVANCÉE (>50%)
|  | D1-2-2 Assurer le lien fonctionnel entre les différentes item de la GEMAPI et le hors GEMAPI | • Limiter le fractionnement fonctionnel entre gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations • Assurer un lien entre associations syndicales (ASA...) et collectivités GEMAPIennes • Consolider une gouvernance partagée (dont GEMAPI) entre CdC Oléron et autres acteurs insulaires et continentaux (ASA, communes, EPTB, PETR…) | [8 empty] | Lien fonctionnel GEMA et PI sur l'île d'Oléron (Cdc Oléron compétente en GEMAPI) |  |  | TERMINÉE
|  | D1-2-3 S'organiser pour une gestion coordonnée et concertée des marais | • S’orienter vers une gestion concertée des marais • Revoir la gouvernance des marais à l'aval du bassin de la Seudre (défaut de structuration) • Sur le marais de Brouage : poursuivre la coopération intercommunautaire entre CdA de Rochefort et CdC de Marennes pour l’étude du fonctionnement du marais et l’élaboration d’un contrat territorial en lien avec la GEMAPI • Intégrer les aspects économiques (agriculture, conchyliculture…) dans la gouvernance | [8 empty] | Stratégie de gestion des marais en cours d’élaboration, en concertation avec les acteurs locaux dont ASA |  |  | ENGAGÉE (<50%) | Poursuite coopération intercommunautaire pour l’élaboration du CTMA Brouage, en lien avec la GEMAPI (projet mené par le Syndicat Mixte Charente Aval) |  |  | BIEN AVANCÉE (>50%)
[16 empty] | Projet l'AFP pour préserver et développer l'élevage extensif, limiter la déprise agricole |  |  | BIEN AVANCÉE (>50%)
OG2 AMELIORER LA CONNAISSANCE ET LA CULTURE DU RISQUE INONDATION EN MOBILISANT TOUS LES ACTEURS | OO2-1 AFFINER LA CONNAISSANCE DES ALEAS ET DES ENJEUX DU TERRITOIRE | D2-1-1 Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique du territoire et de ses aléas | • Mieux connaître le rôle des marais en tant que zones tampons des submersions • Capitaliser les connaissances sur les protections « traditionnelles » (levées, taillées) et « naturelles » (cordons dunaires) • Mieux évaluer les interactions risque ruissellement pluvial et submersion et intégrer la question du risque de ruissellement pluvial dans les stratégies de prévention des inondations • Étudier les contraintes des exutoires de bassins versants soumis aux influences des niveaux marins | Action 1.3 : Gérer et améliorer le Référentiel Inondation Gironde | ❶ Signature de la convention cadre ❷ Mise en œuvre de la mise à disposition des données dans les marchés d’études CUB (OIN Euratlantique...) ❸ Mise en œuvre de la chaîne de traitement de la donnée (recueil et diffusion) ❹ Développement de l’outil RIG en complémentarité avec les autres démarches. | ❶ 1 ❷ oui ❸ oui ❹ oui | TERMINÉE | Action I-M-1 : Mise en place d’un marégraphe dans l’estuaire de la Seudre et numérisation des données marégraphiques de Bourcefranc-Le-Chapus | ❶ Mise en place d’un marégraphe dans l’estuaire de la Seudre ❷ Nombre d’années marégraphiques numérisées (Bourcefranc-Le-Chapus) | ❶ en cours ❷ 0 | ENGAGÉE (<50%) | 2-1 : Elaboration d'un programme de surveillance des côtes oléronaises | ❶ Achat matériel ❷ Nombre de site contrôlé - linéaire contrôlé - nombre de visite de terrain ❸ Document de synthèse des relevés effectués | ❶ ❷ ❸ | BIEN AVANCÉE (>50%) | [8 empty] | 2.3 : Réalisation d’un document sous forme de reportage photographique montrant l’évolution des côtes et des ouvrages de défense à la mer de l’Ile d’Aix | ❶ Production d’un rapport sur le reportage photographique | ❶1 rapport produit en 2014 | TERMINÉE
|  |  |  | Action 1.4 : Caractérisation de l’effet de divers évènement | ❶ Nombre d’études réalisées ❷ Production de cartes hydrauliques | ❶ 14 ❷ 9 événementsmodélisés | TERMINÉE
|  |  |  | Action 1.6 : Recherche prospective /bibliographique | ❶ Etude réalisée | ❶ 1 | TERMINÉE
|  |  |  | Action 1.7 : Protocole de collecte d’informations pendant et après un épisode d’inondation – Diffusion d’un guide réflexe type REX | ❶ Nombre d’opérateur ayant adopté le guide réflexe (observateurs désignés) ❷ Diffusion des rapports de retour d’expérience à la suite d’évènements | ❶ 10 environ (Bordeaux Métropole) ❷ 1 (après les grandes marées de 2014) | ENGAGÉE (<50%)
|  |  |  | Action 1.8 : Améliorer le Référentiel Inondation Gironde (RIG) | ❶ Pérennisation du RIG ❷ Delta de précision du RIG amélioré | ❶ Oui ❷ non initié | ENGAGÉE (<50%)
|  | D2-1-2 Affiner la connaissance des enjeux spécifiques du territoire | • Poursuivre l’acquisition de connaissances sur l’ensemble du territoire : exposition des équipements publics, réseaux… • Mieux identifier les enjeux spécifiques sur le marais de Brouage • Identifier les zones d’occupation par des structures légères de loisirs et la population concernée • Améliorer la connaissance de la population saisonnière (nombre, pratiques…) |  |  |  |  | Action I-M-2 : Quantification de la population saisonnière sur la frange littorale du bassin de la Seudre à l’échelle de la commune et du quartier | ❶ Méthodologie de quantification des flux saisonnier (échelle communale/quartier) ❷ Identification de la population exposée au risque submersion marine en basse et haute saison ❸ Adaptation des mesures de communication et sensibilisation du PAPI complet Intégration des résultats de l’action aux PCS | ❶ 0 ❷ 0 ❸ 0 | NON DEMARÉE | 1-3 : Programme de recherche sur la "démarche pour la réduction de la vulnérabilité" de l'Université de La Rochelle | ❶ Rendu des différents livrables du programme de recherche | ❶ | TERMINÉE
[12 empty] | 5-6 : Etude de synthèse des connaissances du PAPI pour permettre de prioriser les secteurs non protégés et vulnérables | ❶ Lancement de la consultation ❷ CR des réunions ❸ Rendus de l’étude | ❶ ❷ ❸ | NON DEMARÉE
|  | D2-1-3 Mettre en place un observatoire commun des risques sur le territoire | • Partager la connaissance à l’échelle du TRI en créant un observatoire commun des risques • Viser une mise à jour continue de la connaissance des enjeux sur les territoires
| OO2-2 DEVELOPPER LA CONSCIENCE DU RISQUE DES POPULATIONS PERMANENTES MAIS AUSSI SAISONNIERES | D2-2-1 Pérenniser la mémoire du risque et des évènements | • Travailler sur la mémoire du risque et l’entretenir dans la durée • Prévoir des aménagements (projets artistiques par ex) rappelant les évènements sur des bâtis pérennes • Mailler de repères de submersion marine les territoires non couverts à ce jour (marais de Brouage) | Action 1.5 : Pose de repères de crues | ❶ Nombre de repères de crues posés ❷ Nombre de cérémonies effectuées ❸ Alimentation de la base de données nationale sur les repères de crues | ❶ 0 ❷ 0 ❸ 0 | ENGAGÉE (<50%) | Action 1.1 : Pose de repères d’Inondation | ❶ Nombre de repères posés | ❶ 18 | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action 1-1 : Pose de repères de niveaux de submersion et de panneaux explicatifs à effet "mémoire" avec photographies des submersions | ❶ Lancement consultation ❷ Début travaux ❸ Nombre de repères et de panneaux posés | ❶ 2015 ❷ 2015 ❸ 32 | TERMINÉE |  |  |  |  | I.M.1 : Pose de repères de submersion marine | ❶ Calendrier marché de prestation ❷ Nombre de communes engagées ❸ Nombre de sites équipés | ❶ Enquête auprès des communes courant 2013, définition d'un pré-programme 1er semestre 2014, relance auprès des communes suite élections municipales 2014, programme mis à jour fin 2014, engagement prestation géomètre fin 2014 ❷ 10 communes engagées ❸ 40 sites équipés (2015-2016) Versement des données sur le plateforme nationale en août 2017 | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action 1.4 : Mettre en place des repères de laisses de mer sur le territoire | ❶ Information en ligne sur les sites Internet de l’Ile d’Aix et de Fouras-les-Bains ❷ Scellement de 20 plaques sur les bâtiments en 2013 ❸ Tableau et carte des repères de laisse de mer et insertion du document dans les DICRIM | ❶non ❷13 repères posés ❸tableau non inséré | BIEN AVANCÉE (>50%)
[12 empty] | 1-2 : Exposition sur les risques naturels littoraux et le rôle des marais vis-à-vis des submersions marines | ❶ Note conceptuelle sur l'exposition ❷ Inauguration ❸ Nombre de visiteurs ❹ Questionnaire sur les risques | ❶ ❷ ❸ ❹ | TERMINÉE |  |  |  |  | I.M.2 : Exposition « Retour sur Xynthia » | ❶ Calendrier marché de prestation ❷ Réalisation des supports ❸ Nombre d'évènements publics ❹ Nombre de visiteurs | ❶ Marché de conception lancé début 2013 (Centre International de la Mer), contenus des panneaux soumis à avis de la Commission Politique de la Mer de la CARO en juin 2014. Prestation CIM 2017-2018 pour déclinaison plus interactive avec recueil du vécu des acteurs du territoire (phase 2). ❷ Mise sur pied de la 1ère partie de l'expo (roll-up, lutrin…) en juillet 2014 ; 2ème partie de l'expo (témoignages audio, borne multimédia expliquant le schéma de protection de l'estuaire et les repères Xynthia) finalisée en début d'année 2019 ❸ Non comptabilisé ❹ Non comptabilisé ❺ Une quinzaine de communes | BIEN AVANCÉE (>50%)
|  | D2-2-2 Diversifier, cibler les actions de sensibilisation et innover | • Sensibiliser les populations permanentes en innovant sur les vecteurs de communication • Enrichir la culture du risque inondation par une approche sociologique : enquête, témoignage, partage… • Développer des actions de sensibilisation auprès des scolaires • Diffuser de l'information préventive sur les conditions d’occupation des cabanes ostréicoles (pictogrammes, panneaux, etc.) • Permettre un accès par les habitants à l'information sur les cotes NGF de la topographie du territoire • Élaboration et diffusion des DICRIM sur les communes démunies • Améliorer la diffusion de l'information relative à la vulnérabilité des activités conchylicoles et aquacoles | Action 1.1 : Communication, sensibilisation et animation sur le thème des risques d’inondation | ❶ Nombre de guide transmis ❷ Nombre de visites sur le site Internet | ❶ / ❷800 visites/mois sur le site global | TERMINÉE | Action 1.2 : Sensibilisation aux risques d’inondation et de submersion | ❶ Nombre de réunions publiques ❷ Nombre de dépliants distribués / fréquence d’édition ❸ Fréquentation de la page internet dédiée aux risques d’Inondation | ❶ 5 ❷ ❸ de 2016 à 2018 : 1190 ouvertures de la page PAPI | TERMINÉE | 1-4 : Communication sur les risques naturels littoraux et sur la démarche et les actions du PAPI | ❶ Nombre de résidents présents aux réunions ❷ Nombre de plaquette d'information distribués ❸ Nombre de réunions organisées | ❶ ❷ ❸ | ENGAGÉE (<50%) |  |  |  |  | I.M.4 : Séminaire « Aménagement et gestion des espaces littoraux » | ❶ Nombre de participants ❷ Diversité des publics ❸ Synthèse des avis des participants | ❶50 sur le sujet PCS le 17/10/2014, 30 pour le sujet DICRIM le 12 juin 2015 ❷A destination des élus et services municipaux ❸Sujets intéressant fortement les participants, sollicitation de leurs propositions sur les sujets à venir | ENGAGÉE (<50%) | Action 1.1 : Poursuivre l’élaboration du DICRIM de Fouras-les-Bains | ❶ Communication du document papier à la population : 5 000 exemplaires ❷ Mise en ligne sur le site Internet de Fouras-les-Bains ❸ Réunion publique annuelle et/ou nombre de participants. | ❶distribué 1 fois + à disposition en mairie ❷oui ❸1x 2016, environ 200 participants | TERMINÉE
|  |  |  | Action 1-1 : Développer une culture du risque - Communication, sensibilisation et formation sur le thème des risques d’inondation | ❶ Nombre de journées de formation ❷ Information ❸ Nombre de participants aux sorties du réseau nature ❹ Nombre d’animations dans les collèges ❺ Réalisation du séminaire ❻ Nombre de newsletters élaborées et diffusées | ❶ 3 ❷ 1 ❸ 0 . Le réseau nature n'existe plus ❹ 0 ❺ 1 ❻ 2 | ENGAGÉE (<50%) | Action I-G-1 : Sensibilisation aux risques d’inondation et de submersion | ❶ Nombre de réunions publiques, de réunions autour des PFMS, de DICRIM distribués, de lettres d’informations édités et distribuées ❷ Mise à jour du volet risques inondations sur le site internet ❸ Fréquentation de la page internet dédiée aux risques d’inondations ❹ Compte rendu des réunions publiques annuelles (nombre de participants) | ❶ 1 lettre d'information éditée et distribuée en 2018 ❷ en cours ❸ 1090 consultations du 18/11/2015 au 26/08/2019 ❹ 0 | ENGAGÉE (<50%) | 1-6 : Réalisation des DICRIM | ❶Edition des documents de chaque commune du PAPI | ❶ | TERMINÉE |  |  |  |  | I.G.1 : Appui aux collectivités pour l’information réglementaire sur les risques d’inondation | ❶ Nombre de communes sollicitées ❷ Nombre de réunions d'information ❸ Nombre de DICRIM réalisés/mis à jour ❹ Taux de couverture de DICRIM sur les communes exposées aux inondations ❺ Nombre de réunions publiques avec participation EPTB | ❶Sollicitation des 46 communes du TRI Saintes-Cognac-Angoulême (en 2015-2016 puis en 2017) et de 11 communes du TRI littoral (en 2017) pour bilan DICRIM ❷0 ❸0 DICRIM réalisés avec appui EPTB ❹27 DICRIM réalisés sur 57 communes (bilan fin 2017 : 8 DICRIM sur 11 communes du TRI littoral, 19 DICRIM sur 46 commune du TRI SCA) ❺3 réunions d'information publiques avec présentation EPTB (Rochefort (2), Fouras (1)) | ENGAGÉE (<50%) | Action 1.2 : Poursuivre l’élaboration du DICRIM de l’Ile d’Aix | ❶ Communication du document papier à la population : 1 000 exemplaires ❷ Mise en ligne sur le site Internet ❸ Réunion publique annuelle et/ou nombre de participants. | ❶distribué 1 fois + à disposition en mairie ❷oui ❸2 RP en 2015, 1x2016, 1x2017, 1x2018, 1x2019 | TERMINÉE
|  |  |  | Action 1.3 : Aide aux communes pour la mise en œuvre de mesures préventives | ❶ Nombre de DICRIM réalisés ❷ Nombre de réunions avec le public | ❶ réalisation d'un DICRIM type + 15 DICRIM ❷ 0 | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action I-M-3 : Recueil du vécu des populations face au risque de submersion marine | ❶ Nombre de communes participantes ❷ Nombre d’entretiens ❸ Synthèse des enquêtes ❹ Nombre de propositions permettant d’adapter les mesures de communication et de sensibilisation du risque ❺ Nombre de DICRIM réalisés / mis à jour | ❶ 0 ❷ 0 ❸ 0 ❹ 0 ❺ 0 ❻ | NON DEMARÉE | [8 empty] | I.G.3 : Lettre de communication périodique « PAPI Charente & Estuaire | ❶Calendrier marché de prestation ❷Fréquence d'édition ❸Nombre de communes ciblées ❹Retour sur les transmissions des mairies aux administrés | ❶Marché pluri-annuel 2013-2016 notifié en avril 2013 (conception, impression), marché communication EPTB 2017-2018 notifié en sept 2017, marché communication EPTB 2019-2021 notifié en début d'année 2019 ❷N°1 en juillet 2013, n°2 en sept 2014, n°3 en mars 2015, n°4 en sept 2015, n°5 en mars 2016, n°6 en nov 2016, n°7 en oct 2017, n°8 en juillet 2018 ❸480 communes ciblées (base Gaspar risque inondation) ❹Mise à disposition exemplaires papier en mairie, site internet EPTB, Pas de retour formalisé. | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action 1.5 : Communiquer, sensibiliser et informer l’ensemble de la population de Fouras-les Bains | ❶ Exercice de simulation : 1/an ❷ Réunions thématiques /nombre de participants ❸ DICRIM : 5 000 exemplaires ❹ Fonds documentaires mis en place en 2013 (SILYCAF) ❺ Sites internet : 1/commune ❻Affichage par panneau électroluminescent | ❶en 2013 et 2019 ❷1 RP en 2016 ❸oui ❹ ❺oui ❻oui | ENGAGÉE (<50%)
[20 empty] | I.G.4 : Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations | ❶Dates et nombre d'évènements organisés ❷Nombre de participants ❸Satisfaction des participants | ❶1ère session les 28 et 29 sept 2016 sur le thème des aménagements d'hydraulique douce sur les versants (Normandie), 2ème session le 19 oct 2017 sur le thème de la gestion des systèmes d'endiguement (Vendée) ❷11 personnes du BV Charente pour la session de 2016, 19 personnes de Charente-Maritime pour la session de 2017 ❸ | ENGAGÉE (<50%) | Action 1.6 : Communiquer, sensibiliser et informer l’ensemble de la population de l’Ile d’Aix | ❶ Exercice de simulation : 1/an ❷ Réunions et manifestations thématiques : au moins 1/an ❸ DICRIM : 1000 exemplaires ❹ Pack sécurité : 10 packs sécurité ❺ Sites internet : 1/commune ❻ Enquête auprès de la population : 1/an ❼ Réalisation d’un rapport de retour d’expérience | ❶en 2013 et 2019 ❷2 RP en 2015, 1x2016, 1x2017, 1x2018, 1x2019 ❸oui ❹ ❺oui ❻non ❼non | ENGAGÉE (<50%)
[20 empty] | I.G.2 :Centre de ressource « inondations » sur le Système d’Information sur l’Eau de l’EPTB Charente | ❶Fréquentation des pages internet consacrées au risque "inondation" | Mise en ligne de la rubrique "Prévention des Inondations" en juillet 2013 ; Nouveau site internet mis en ligne fin 2015 ❶8 825 visiteurs du site en 2016 (22 % des pages vues dans les domaines d'actions de l'eptb concernent les inondations) ; 8 700 visiteurs du site en 2017 (17 % des pages vues dans les domaines d'actions de l'eptb concernent les inondations) ; 10 200 visiteurs du site en 2018 (19 % des pages vues dans les domaines d'actions de l'eptb concernent les inondations) | TERMINÉE | Action 3.3 : Sensibiliser les entreprises de Fouras-les-Bains à la gestion de la crise | ❶ Mobilisation d’un maximum d’entreprises pour la sensibilisation | ❶ | NON DEMARÉE
|  | D2-2-3 Sensibiliser spécifiquement les populations saisonnières | • Sensibiliser – informer la population touristique (augmentation forte en avant saison estivale), les résidents secondaires et les propriétaires d'habitations légères de loisirs, de cabanes ostréicoles • Innover dans les pratiques et les moyens d'informer ou de sensibiliser ces populations non permanentes • Mettre en place une action ciblée de sensibilisation de la population touristique au rôle de protection des cordons dunaires
OG3 AMELIORER LA PREPARATION ET LA GESTION DE CRISE ET RACCOURCIR LE DELAI DE RETOUR A LA NORMALE DES TERRITOIRES SINISTRES | OO3-1 RENFORCER LA PREVISION ET L'ALERTE EN AMONT DE L'EVENEMENT | D3-1-1 Se doter et partager sur le territoire un système de surveillance et d'alerte complémentaire au système « vigilance vague submersion » | • Avoir de meilleurs outils de prévision du risque submersion : développer le projet Survey 17 (Atlas des surcotes et submersions marines dans les pertuis charentais et système de prévision pré-évènement exceptionnel) • Valoriser le système d’alerte locale sur la baie d'Yves et partager des méthodes à l’échelle de la SLGRI • Maîtriser la chaîne d'alerte opérationnelle : assurer une surveillance ; alerter la population ; déployer les moyens de protection des biens et des personnes | Action 2.1 : Recherche d’amélioration des outils de prévision | ❶ Rapport d’activité du SPC | ❶ 1 | TERMINÉE | [16 empty] | 2.1 : Fouras-les-Bains : Intégration de la cellule de surveillance et d’alerte du SILYCAF et mise en place d’une station météorologique | ❶ Un bilan par an des observations enregistrées ❷ Un rapport d’analyse par an | ❶non ❷non | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action II-M-1 : Création d’un système de prévision des surcotes et submersions marines – Projet SURVEY 17 | ❶ Nombre d’intercommunalités participants au projet ❷ Constitution d’un atlas des niveaux d’eau maximum à la côte ❸ Constitution d’un atlas des submersions marines ❹ Mise en place d’un système opérationnel de prévision des surcotes et submersions marines ❺ Création d’un portail WEB | ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ | ENGAGÉE (<50%)
|  |  |  | Action 2.1 : Recherche d’amélioration des outils de prévision | ❶ Rapport d’activité annuel du SPC | ❶ 3 | ENGAGÉE (<50%) | Action III-G-1 : Définition de seuils d’alerte locaux sur le bassin versant de la Seudre | ❶ Validation des différents seuils d’alerte par les acteurs locaux ❷ Nombre d’élaborations-révisions de PCS afin d’intégrer les seuils d’alerte définis ❸ Définition et validation d’un protocole de gestion des écluses de Ribérou par la commune de Saujon ❹ Mise à jour de ces seuils en fonction des résultats du projet SURVEY 17 | ❶0 ❷1 ❸0 ❹0 | ENGAGÉE (<50%) | [12 empty] | 2.2 : Ile d’Aix : Intégration de la cellule de surveillance et d’alerte du SILYCAF | ❶ Mise en place en 2014 ❷ Capitalisation des observations par le biais de rapports de retour d’expérience (1/an) et de fiches d’intervention (1 bilan/an) | ❶oui ❷non | BIEN AVANCÉE (>50%)
[24 empty] | Action 2.5 : Intégration de l’Île d’Aix et Fourasles-Bains dans le développement d’un partenariat dans le cadre de la surveillance et de la prévision des crues et des inondations | ❶ Signature du protocole et production de la liste de référents en 2013 | ❶ | NON DEMARÉE
| OO3-2 ORGANISER UNE GESTION DE CRISE EFFICACE EN TERMES DE MOYEN, DE COORDINATION ET ADAPTEE AUX ENJEUX DES TERRITOIRES | D3-2-1 Développer, harmoniser les systèmes opérationnels de gestion de crise | • Finaliser la couverture territoriale en PCS, homogénéiser le contenu et les trames des PCS • Inciter les communes à mettre en place des réserves communales de sécurité civile • Concerter les différents acteurs pour l’élaboration des PCS : préfecture, SDIS, opérateurs réseaux, protection civile… • Développer la mise en place d'exercices de simulation et synchroniser les différents intervenants et services dans le cadre de ces exercices • Pérenniser le rôle du Département en tant que partie prenante de la gestion de crise pour le risque submersion marine • Accentuer les actions au stade de la pré-crise, notamment l'évacuation des marais |  |  |  |  | Action 3.1 : Réalisation de Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) | ❶ Nombre de réunions ❷ Nombre de PCS élaborés/mis à jour ❸ Nombre d’exercices de simulation | ❶ 11 ❷ 4 ❸ 0 | TERMINÉE | 3-1 : Mise en place d’outils d’aide à la gestion de crise et définition des niveaux d’alerte pour la mise en place des protections | ❶ Lancement de l'étude ❷ Achat de matériel ❸ Mise en place de l'astreinte | ❶ ❷ ❸ | ENGAGÉE (<50%) | [8 empty] | Action 1.3 : Elaborer les PPMS des établissements scolaires de l’Ile d’Aix et de Fouras-lesBains | ❶ Réalisation des documents en 2013 ❷ Réunion pédagogique de sensibilisation scolaire réalisée par le SILYCAF | ❶ ❷ ❸ | NON DEMARÉE
|  |  |  | Action 3.1 : Aide à l’élaboration et à l’harmonisation des PCS | ❶ Avancement des PCS ❷ Nombre de PCS réalisés-mis à jour ❸ Taux de couverture de PCS sur les communes soumises à obligation réglementaire ❹ Nombre d’exercices pratiques ❺ Nombre de journées de formation ou de groupes de travail | ❶ En cours ❷ 15 ❸ - ❹ 0 ❺2 journées | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action III-G-2 : Réalisation/révision de Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) | ❶ Nombre de réunions ❷ Nombre de PCS élaborés-mis à jour ❸ Taux de couverture de PCS sur les communes soumises à obligation réglementaire | ❶ 10 ❷ 0 ❸ pas d'obligation pour l'instant | ENGAGÉE (<50%) | [8 empty] | III.M.2 : Exercice de gestion de crise sur la problématique « submersion marine » à Rochefort | ❶Date de l'exercice ❷Bilan de l'exercice | ❶ ❷ | ENGAGÉE (<50%) | Action 3.2 : Réalisation annuelle d’un exercice de simulation « Alerte rouge inondation » sur les deux communes | ❶ Mobilisation d’un maximum d’acteurs et d’habitants sur une journée ❷ Retour d’expérience et bilan après cet exercice de simulation annuel | ❶1 exercice en 2013 (4 communes + 5 institutions engagés) et 1 en préparation fin 2019 ❷1 RETEX en 2013 | ENGAGÉE (<50%)
[8 empty] | Action III-G-3 : Assistance à la réalisation de Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) sur le volet inondation | ❶ Nombre de réunions ❷ Nombre de PPMS élaborés ❸ Nombre d’exercices de simulation ❹ Sensibilisation sur les risques d’inondation auprès des élèves | ❶ 0 ❷ 0 ❸ 0 ❹ 0 | NON DEMARÉE
[8 empty] | Action III-G-4 : Réalisation d’exercices de gestion de crise sur le volet inondation | ❶ Nombre de communes participantes / Nombre d’exercices de simulation / Mobilisation des acteurs et des habitants lors d’un exercice / Retour d’expérience après les simulations / Nombre de PCS révisés à la suite d’exercices | ❶ 0 | NON DEMARÉE
|  | D3-2-2 Proposer une approche intercommunale d’accompagnement des PCS | • Mutualiser les exercices de simulation • Avoir une base de données matériels et moyens humains partagée par les communes • Avoir un document identifiant l'ensemble des points de rassemblement à l'échelle des EPCI (Ile d’Oléron en priorité) • Tendre vers un outil intercommunal d'appui à la gestion de crise (en support des PCS) • Initier une réflexion sur les gestions des déchets post-submersion (volume, nature des déchets, filières…) |  |  |  |  | Action III-M-1 : Assistance intercommunale de gestion de crise sur la problématique « submersion marine » | ❶ Rapport recensent les moyens disponibles ❷ Nombre de PCS mis à jour | ❶0 ❷0 | NON DEMARÉE | [8 empty] | III.M.1 : Assistance intercommunale de gestion de crise sur la problématique « submersion marine » | ❶Calendrier marché prestation ❷Document d'assistance supra communal à la gestion de crise ❸Mise à jour des PCS pour tenir compte de cette assistance | ❶ ❷ ❸ | NON DEMARÉE | Action 3.1 : Poursuivre l’élaboration des PCS des deux communes et réfléchir sur une collaboration intercommunale | ❶ PCS avec mises à jour disponible à la mairie et sur les sites internet des communes ❷ Retour et bilan sur les réunions du groupe de travail intercommunal (1/an). | ❶oui ❷non | TERMINÉE
|  | D3-2-3 Prévoir des réponses adaptées aux fonctionnalités économiques et infrastructurelles du territoire | • Associer les gestionnaires pour améliorer la gestion des réseaux en temps de crise • Anticiper la perspective du maintien des populations sur place dont les populations sensibles au travers de plans de continuité des infrastructures dont réseaux de distribution ; la prise en compte des populations saisonnières, population non sédentaire… • Adapter la gestion de crise à la saisonnalité (enjeux différents : tourisme, gestion des réseaux - gaz, ré-alimentation...) • Analyser les moyens de stockage d'énergie pour subsistance des réseaux notamment téléphoniques • Améliorer la gestion de crise sur les lieux d'activité conchylicole et aquacole (modalités d’alerte) • Identifier de manière préventive des zones refuges (points hauts) pour le bétail pâturant dans les zones submersibles | Action 5.6 : Amélioration de l’accessibilité aux sites sensibles | ❶ Kilomètres de routes balisées ❷ Opérationnalité des cartographies et adoption du plan par les services de secours | ❶ 0 ❷ 0 | NON DEMARÉE
| OO3-3 ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE EN POST-CRISE | D3-3-1 Étudier les modalités d’accompagnement des acteurs économiques pour une reprise plus rapide de leur activité | • Donner une place plus importante à l’accompagnement post-crise pour un retour à la normale plus rapide • Repenser l'accompagnement des entreprises dans le retour à la normale (évolution loi NOTRe, rôles de l'intercommunalité et de la Région) • Améliorer la coordination des acteurs, anticiper les besoins en matériaux et matériels pour réduire le délai de retour à la normale des activités agricoles, aquacoles et conchylicoles après submersion
OG4 AMENAGER DURABLEMENT LES TERRITOIRES, PAR UNE MEILLEURES PRISE EN COMPTE DES RISQUES D'INONDATION , DANS LE BUT DE REDUIRE LEUR VULNERABILITE | OO4-1 CONNAITRE LES VULNERABILITES DU TERRITOIRE ET AGIR POUR LEUR REDUCTION | D4-1-1 Améliorer la connaissance des enjeux du territoire et de leur vulnérabilité au travers de la réalisation de diagnostics de vulnérabilité | • Développer un « référentiel de vulnérabilité » multi-enjeux (bâtiments, infrastructures, réseaux, ICPE, patrimoine culturel…), pour nourrir les mesures de réduction de la vulnérabilité, améliorer la gestion de crise et la réduction des dommages (cahier des charges national) • Initier les diagnostics de vulnérabilité des équipements sensibles: réseaux, infrastructures routières, ferroviaires et portuaires (dont liens îles/continents), lieux d'occupation saisonnière, zones de rassemblement collectives, patrimoine culturel (irréversibilité des dommages)… | action 5.1 : Analyse de la vulnérabilité du territoire | ❶ Etablissement et acceptation d’un classement des enjeux à protéger | ❶ 1 | TERMINÉE | Action V-G-1 : Diagnostic de vulnérabilité aux risques d’inondation de l’ensemble des réseaux | ❶ Nombre de réseaux étudiés ❷ Identification des gestionnaires de réseaux ❸ Bilan du diagnostic ❹ Production cartographique ❺ Définition de seuils d’alerte ❻ Proposition de mesures de réduction de la vulnérabilité | ❶ 0 ❷ 0 ❸ 0 ❹ 0 ❺ 0 ❻ 0 | NON DEMARÉE | 5-1 : Diagnostic et suivi de mesures de réduction de la vulnérabilité de l'habitat et des activités socio-économiques | ❶ Nombre de dossiers particuliers et entreprises traités | ❶ | ENGAGÉE (<50%) |  |  |  |  | V.M.3 : Analyse de vulnérabilité aux inondations des habitations, des bâtiments économiques et des bâtiments publics de Rochefort | ❶Calendrier marché prestation ❷Nombre de diagnostics ❸Bilan des diagnostics ❹Proposition de dispositifs d'incitation aux travaux ❺Nombre de travaux entrepris à la suite | ❶Lancement de la consultation fin novembre 2013,bureau d'études missionné en fév 2014, réunions publiques de présentation de la démarche en avril 2014, lancement des diagnostics en mai 2014, finalisés en octobre 2014 + 2ème campagne en régie en 2015 ❷315 diagnostics réalisés pleinement et 308 en mode dégradé (uniquement levers topo) ❸Vulnérabilité limitée en terme de sécurité des personnes (10% des diagnostics font état d'une vulnérabilité haute - plus de 80 cm d'eau et pas d'étage refuge) ; vulnérabilité matérielle importante (50 % des diagnostics font été d'une hauteur d'eau supérieure à 50 cm) ❹4 mesures largements préconisées : batardeaux, rehausse électrique, mise hors d'eau équipement smobiles, matériaux hydrofuges en partie basse ❺Travaux envisagées dans cadre avenant PAPI | TERMINÉE | Action 5.ZE.1 : Intégrer les communes de l’Ile d’Aix et de Fouras-les-Bains dans le diagnostic de la vulnérabilité des personnes et des biens piloté par le SILYCAF | ❶ Présentation d’une étude globale de vulnérabilité du territoire avec simulation d’événements concomitants d’ici 2016 | ❶ | NON DEMARÉE
[8 empty] | Action V-G-2 : Animer les réflexions sur l’élaboration d’une stratégie de gestion et valorisation des déchets post-inondation | ❶ Mise en place d’un Comité de Pilotage ❷ Nombre de réunions ❸ Nombre d’acteurs associés à la démarche ❹ Définition d’un schéma organisationnel de gestion des déchets post-inondation | ❶ 0 ❷ 0 ❸ 0 ❹ 0 | NON DEMARÉE | 5-5 : Diagnostic et études des enjeux sur les secteurs sensibles à l'érosion et à risque de submersion pouvant entraîner un risque pour les personnes | ❶ Date de lancement ❷ Nombre de réunion de suivi ❸ Remise des documents finaux | ❶ ❷ ❸ | NON DEMARÉE |  |  |  |  | V.M.5 : Réalisation de diagnostics de vulnérabilité du bâti et accompagnement pour la mise en œuvre des travaux dans l'estuaire de la Charente | ❶Nombre de propriétaires / occupants sollicités ❷Nombre de diagnostic réalisés ❸Taux de réalisation global du programme de travaux de réduction de vulnérabilité | ❶ ❷ ❸ | NON DEMARÉE | Action 2.4 : Intégrer les communes de l’Île d’Aix et de Fouras dans la mise en place d’un SIG crues et inondations | ❶ Définition de l’outil et du protocole en 2013 ❷ Mise en place opérationnelle et mise en ligne du SIG sur les sites Internet des communes en 2014 ❸ Réunions des partenaires producteurs de données ❹ Capitalisation des connaissances par le biais de bilans (1/an) | ❶ ❷ ❸ ❹ | NON DEMARÉE
|  |  |  | Action 1.2 : Création d’une base de données sur les risques et d’un outil cartographique | ❶ Création d’une base de données ❷ Nombre de séries de données conformes Inspire | ❶ 1, (existait avant le PAPI) ❷ 10 (environ) | ENGAGÉE (<50%) | Action V-M-1 : Analyse de vulnérabilité aux submersions marines des habitations en limite de marais et des établissements sensibles | ❶ Nombre de diagnostics ❷ Bilan des diagnostics Nombre de mesures proposées Proposition de dispositifs d’incitation aux travaux Nombre de travaux entrepris à la suite | ❶ 0 ❷ 0 | ENGAGÉE (<50%) | [8 empty] | V.G.1 : Analyse de la vulnérabilité économique du bassin versant de la Charente | ❶Signatures de convention avec les chambres consulaires ❷Rapports de diagnostics ❸Territoires couverts ❹Propositions d'actions / engagements d'actions | ❶Déc 2013 : projet de signature convention CCI Rochefort et Saintonge -> avorté ❷Mission de stage sur le croisement BD Topo avec les zones inondables à l'échelle du bassin versant en 2014, rapport CEREMA début 2015 géocodage base SIRENE + croisement zones inondables, marché analyse vulnérabilité économique et patrimoniale lancé en décembre 2016 -> étude finalisée en mai 2017 : résultats + documents de communication + fiche pré-diagnostic. 4 500 entreprises et environ 15 000 emplois en zone inondable. Diffusion des flyers en avril 2018 aux CCI, CMA et services économiques des collectivités ❸Analyse globale à l'échelle du bassin Charente ❹A envisager dans le cadre des SLGRI | TERMINÉE
[8 empty] | Action V-M-2 : Etude du maintien de la continuité territoriale face au risque submersion marine | ❶ Préconisation de mesures visant à assurer la continuité territoriale ❷ Travaux entrepris par la suite | ❶ 0 ❷ 0 | NON DEMARÉE | [8 empty] | V.G.2 : Analyse de la vulnérabilité patrimoniale du bassin versant de la Charente | ❶Rapports de diagnostics ❷Territoires couverts ❸Propositions d'actions / engagements d'actions | ❶Mission de stage sur le croisement BD Topo avec les zones inondables à l'échelle du bassin versant en 2014, marché analyse vulnérabilité économique et patrimoniale lancé en décembre 2016 -> étude finalisée en mai 2017 : résultats + documents de communication + fiche pré-diagnostic. 66 monuments historiques, 16 musées et 3 bibliothèques ou centres d'archives avec fonds anciens en zone inondable, diffusion des flyers en avril 2018 aux édifices concernés ❷Analyse globale à l'échelle du bassin Charente ❸A envisager dans le cadre des SLGRI | TERMINÉE
|  | D4-1-2 Mener des actions de réduction de la vulnérabilité des activités économiques | • Étudier la résilience des terrains agricoles à la submersion marine (bibliographie, recherche…) • Étudier les différentes stratégies de réduction de la vulnérabilité de l'activité économique liée à la conchyliculture et l'aquaculture • Mettre en œuvre des actions de réduction de la vulnérabilité des entreprises : sensibilisation des acteurs économiques, accompagnement technique des petites entreprises… | action 5.3 : Adaptation des exploitations agricoles en zone inondable | ❶ Nombre d’exploitations diagnostiquées ❷ Propositions des mesures de réductions de la vulnérabilité | ❶ 20 ❷ Oui | ENGAGÉE (<50%) | Action 5.2 : Réduction de la vulnérabilité des activités conchylicoles | ❶ Nombre de propositions permettant un retour à la normale plus rapide | ❶ 1 | TERMINÉE | [8 empty] | V.M.9 :Travaux de réduction de vulnérabilité des entreprises de moins de 20 salariés dans l'estuaire de la Charente | ❶Nombre d'entreprises sollicitées ❷Nombre d'entreprises équipées ❸Consommation de l'enveloppe financière ❹Exercices de mise en place des équipements | ❶ ❷ ❸ ❹ | NON DEMARÉE
|  | D4-1-3 Promouvoir l'adaptation du bâti au risque de submersion | • Élaborer des guides de recommandations pour l'adaptation de l'habitat au risque : matériaux, conception… • Réfléchir à des préconisations, à des nouvelles solutions d’aménagement sur le bâti pour favoriser une culture architecturale du risque • Prévoir les mesures de protection et de réduction de la vulnérabilité à l'échelle du bâti : à examiner notamment dans le cadre des PPRL et des PAPI • Étudier l’adaptation du bâti pour la filière conchylicole et aquacole | [16 empty] | V.M.4 : Mise en place de batardeaux à la Corderie Royale | ❶Date des travaux ❷Exercices de mise en place des batardeaux | ❶Rencontre le 13/11/2013 avec l'ABF pour les reprises de maçonnerie, lancement de la consultation des entreprises en février 2014, tests des prototypes de batardeaux amovibles au 1er semestre 2014, relance consultation des entreprises fin d'été 2014, candidat retenu en décembre 2014, 43 batardeaux livrés en février 2015, travaux de maçonnerie sur les encadrement au printemps 2015 ❷Exercice lors de la livraison en février 2015 puis 2nd exercice en conditions au 2ème semestre 2015 | TERMINÉE
[20 empty] | V.M.6 : Travaux de réduction de vulnérabilité de la station de traitement des eaux usées de Rochefort | ❶Calendrier de réalisation des travaux ❷Exercices de mise en place des mesures de protection | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[12 empty] | 1-5 : Information à destination des aménageurs, bâtisseurs et architectes sur le réglementation en matière de diminution de la vulnérabilité face au risque de submersion marine | ❶ CR des réunions d'information ❷ Nombre de documents édités et distribués | ❶ ❷ | ANNULÉE |  |  |  |  | V.M.7 : Travaux de réduction de vulnérabilité des habitations dans l'estuaire de la Charente | ❶Nombre de propriétaires/occupants sollicités ❷Nombre de bâtiments équipés ❸Consommation de l'enveloppe financière ❹Exercices de mise en place des équipements | ❶ ❷ ❸ ❹ | NON DEMARÉE | 5.ZE.2 : Réduction de la vulnérabilité du bâti au moyen de prescriptions relatives aux codes réglementaires | ❶ Préconisations et prescriptions de construction intégrées aux PPRN et au PLU d’ici 2017 ❷ Création d’un cahier des charges par la communes de Fouras | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[20 empty] | V.M.8 : Travaux de réduction de vulnérabilité des bâtiments publics dans l'estuaire de la Charente | ❶Nombre de collectivités sollicitées ❷Nombre de bâtiments équipés ❸Consommation de l'enveloppe financière ❹Exercices de mise en place des équipements | ❶ ❷ ❸ ❹ | NON DEMARÉE | 5.ZE.3 : Engager des actions d’accompagnement de mise en sécurité par des stratégies spéciales dans certains secteurs soumis au risque de submersion marine | ❶ Réalisation des défenses contre la mer / Résultats d’études ❷Prescriptions de construction et d’occupation adossées aux PLU et aux PPRN. | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
|  | D4-1-4 Structurer et organiser une politique d'aide financière pour faciliter l'adaptation des enjeux au risque de submersion | • Accompagner financièrement l'adaptabilité des territoires au risque submersion, et notamment les personnes à faibles revenus : collectivités, ANAH, FPRNM… • Mobiliser les compagnies d’assurance autour de ce sujet de la réduction de vulnérabilité
| OO4-2 INTEGRER LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS DES REFLEXIONS D'AMENAGEMENT | D4-2-1 S'engager dans des actions pour anticiper et s'adapter au changement climatique | • Développer une stratégie d’adaptation du territoire au changement climatique, notamment au travers des SCOT • Initier une réflexion à long terme sur l’impact de l’élévation du niveau des océans sur l’aménagement et l’urbanisme • Intégrer les conclusions du GIEC sur l'évolution des activités agricoles (anticiper et adapter les pratiques par rapport à l'augmentation du niveau de la mer) | [24 empty] | SCOT Pays Marennes Oléron : prise en compte des risques littoraux et du CC (réponse appel à projet) |  |  | ENGAGÉE (<50%)
|  | D4-2-2 Étudier le repli stratégique comme un scénario possible pour la réduction de la vulnérabilité à long terme | • Intégrer les réflexions du repli stratégique de sites urbains aux problématiques territoriales, notamment au travers des SCOT • Envisager une forme de repli stratégique (adaptation des pratiques) pour réduire la vulnérabilité agricole (lien D4-1-2 et projet Ad’apto sur le marais de Moëze)
| OO4-3 TENDRE VERS UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU RISQUE DANS L'URBANISME ET LA PLANIFICATION TOUT EN VEILLANT A UNE BONNE ARTICULATION DES DIFFERENTES REGLEMENTATIONS | D4-3-1 Améliorer la prise en compte du risque submersion marine dans les documents de planification | • Faire preuve de pédagogie sur l'intégration des risques dans les documents d'urbanisme (PLU, PLU(i), SCoT), au-delà de l’annexion du PPR : zonage particulier du document d'urbanisme, orientations d'aménagement et de programmation sur les secteurs sensibles (anticiper la prise en compte dans l’aménagement opérationnel), risque d’inondation comme un critère du parti d’aménagement... • Croiser la prise en compte du risque submersion le plus en amont possible avec les projets de développement de la commune et les contraintes diverses : périmètres de protection sanitaires, zonages environnementaux… • Poursuivre l'expérimentation SCoT Marennes Oléron sur la prise en compte du risque submersion dans les SCOT, capitaliser et partager ce retour d’expérience • Agir et sensibiliser pour une meilleure prise en compte du risque dans l’aménagement et l’urbanisme au niveau de l'intercommunalité • Limiter l'imperméabilisation des sols via le schéma directeur des eaux pluviales afin de réduire le phénomène de ruissellement qui amplifie les conséquences liées à la submersion marine • Inscrire des principes cadrant les usages en reconversion des bâtiments conchylicoles pour limiter la vulnérabilité (occupation cabane ostréicoles) | Action 4.1 : Elaboration des PPR | ❶ L’avancement des révisions | ❶ mise à jour études d'aléas en Gironde, réalisation des réglements en Charente Maritime | TERMINÉE | Action 4.1 : Intégration des risques d’Inondation dans les documents d’urbanisme locaux | ❶ Nombre de documents d’urbanisme mis à jour ❷ Nombre de documents d’urbanisme compatibles avec le « Porter à connaissance » ❸ Pourcentage de réduction des surfaces constructibles en zones inondables dans les documents d’urbanisme | ❶- ❷- ❸- | TERMINÉE | 4-1 : Révision du PPRN | ❶ Début des enquêtes publiques ❷ Date d'approbation des PPRN | ❶ ❷ | TERMINÉE |  |  |  |  | IV.M.1 : Approbation des PPRN risques littoraux des communes de l’estuaire de la Charente | ❶Approbation finale des PPRN ❷Intégration de chaque PPRN dans le PLU de chaque commune la cas échéant ❸Prise en compte des PPRN dans les autorisations d'occupation des sols | ❶21/12/2013 : approbation pour Breuil-Magné, Cabariot, Echillais, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-prée, Saint-Nazaire-sur-Charente, Soubise, Tonnay-Charente, Vergeroux ; > Approbation PPR Port-des-Barques le 13/10/2014 ; approbation PPR Rochefort le 12/02/2015 ; Fouras reste en application anticipée et passe directement en révision PPR ❷Non renseigné ❸Non renseigné | TERMINÉE | Action 4.1 : Elaboration et mise en œuvre du PPRN-L de la commune de Fouras-les-Bains | ❶ Approbation de l’application du PPRN-L de Fouras-les-Bains qui sera annexée au PLU ❷ Prise en compte du PPRN dans les futurs projets d’urbanisme et cohérence entre tous les documents d’aménagement du territoire | ❶2018 ❷oui | TERMINÉE
|  |  |  | Action 4.3 : Élaboration des PPR | ❶ Nombre de PPRIs approuvés ❷ Nombre de PPRIs prescrits | ❶ 0 (depuis le début du PAPI) ❷ 0 (depuis le début du PAPI) | ENGAGÉE (<50%) | Action 4.2 : Elaboration de PPRL sur l’estuaire de la Seudre | ❶ Nombre de PPRL prescrits | ❶ 11 | TERMINÉE | 4-2 : Analyse de l'impact du PAPI sur l'urbanisme | ❶ Choix du prestataire ❷ Nombre de PLU actualisés | ❶ ❷ | NON DEMARÉE |  |  |  |  | IV.M.2 : Etude pour l’élaboration d’un chapitre individualisé du SCOT du Pays Rochefortais valant « schéma de mise en valeur de la mer » | ❶Calendrier marché prestation ❷Rapport d'étude ❸Révision SCoT | ❶ ❷ ❸ | NON DEMARÉE | Action 4.2 : Elaboration et mise en œuvre du PPRN-L de la commune de l’Ile d’Aix | ❶ Approbation de l’application du PPRN-L de l’Île d’Aix qui sera annexée au PLU ❷ Prise en compte du PPRN dans les futurs projets d’urbanisme et cohérence entre tous les documents d’aménagement du territoire | ❶2018 ❷oui | TERMINÉE
[8 empty] | Action IV-G-1 : Intégration des risques d’Inondation dans les documents d’urbanisme locaux | ❶ Nombre de documents d’urbanisme mis à jour ❷ Nombre de documents d’urbanisme compatible avec le « porter à connaissance » ❸ Pourcentage de réduction des surfaces constructibles en zones inondables dans les documents d’urbanisme ❹ Constructions adaptées aux risques d’Inondation | 21 PLU analysées sur 31 concernés par le PAC ❶ 12 PLU en révision dont 3 avec prise en compte du PAC, 1 PLU révisé avec PAX ❷ 11 compatible, 9 compatibilité partielle, 1 non compatible ❸ - ❹ Indicteur impossible à évaluer | ENGAGÉE (<50%) | [8 empty] | IV.M.3 : Révision des PPRN littoraux des communes de l'estuaire de la Charente | ❶Dates d’approbation des PPRN ❷Intégration des PPRN dans les PLU des communes | ❶ Révision prescrite le 18/12/2017 pour les 13 communes de l'estuaire de la Charente. Approbation PPR Fouras le 30/07/2018 | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action 4.3 : Révision du PLU de la commune de Fouras-les-Bains | ❶ Révision du PLU engagée en 2012 / PPRN-L approuvé sera adossé au PLU ❷ Prise en compte du PLU dans les politiques d’aménagement et d’urbanisme du territoire | ❶ ❷ | BIEN AVANCÉE (>50%)
[8 empty] | Action IV-M-1 : Approbation des PPRL des communes de l’estuaire de la Seudre | ❶ Approbation finale des PPRL de l’estuaire de la Seudre ❷ Prise en compte des PPRL dans les SCOT correspondants | ❶ 0 ❷ 0 | BIEN AVANCÉE (>50%) | [8 empty] | IV.G.1 : Mise à jour des documents d’urbanisme en conformité avec les PPRN | ❶Nombre de documents d'urbanisme mis à jour en conformité avec les PPRN | ❶Non suivi à ce jour | NON DEMARÉE | Action 4.4 : Révision du POS de la commune de l’Île d’Aix | ❶ Validation de la modification du POS avant 2016 | ❶ | NON DEMARÉE
[20 empty] | IV.G.2 : Animation urbanisme et prévention des risques d’inondation | ❶Nombre de PLU suivis par l'EPTB ❷Nombre de SCoT suivis par l'EPTB ❸Temps consacré | ❶Pas de suivi particulier des PLU ❷5 ScoT suivis : Angoumois, Vals de Saintonge, Saintonge Romane, Ruffecois, Cognaçais ❸Temps consacré : 4 jours 2012, 6 jours en 2013, 2 jours en 2014, 2 jours en 2015, 2 jours en 2016, 3 jours en 2017, 2 j en 2018 | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action 4.5 : Engager une réflexion sur le projet de reconversion des zones de solidarité des communes de l’Ile d’Aix et de Fouras-les-Bains | ❶ Rapport de l’étude de la DREAL avec plan de reconversion | ❶oui | TERMINÉE
|  | D4-3-2 Veiller à l’harmonisation des réglementations inhérentes aux différents types d'espaces et de zonages | • Veiller à la bonne articulation des différentes réglementations sur le littoral, les sites classés, les PPR, la loi « littoral »… • Assurer une meilleure information des réglementations applicables • Positionner la nécessité de gestion et d’intervention sur les marais au regard de ces réglementations
OG5 GERER LES CAPACITES D'ECOULEMENT ET RESTAURER LES ZONES D'EXPANSION DES CRUES POUR RALENTIR LES ECOULEMENTS | OO5-1 VALORISER LA CAPACITE TAMPON DES MARAIS ET DES LITS MAJEURS | D5-1-1 Favoriser la reconquête et l'entretien des zones d’expansion | • Préserver les fonctionnalités des champs d'expansion situés en arrière des digues et des levées de terre • Prendre en compte les espaces naturels dans la gestion du risque en tant qu'enjeu et en tant que moyen de lutte contre les conséquences de la submersion • Permettre le développement et le renouvellement économique des marais • Sur les marais salés de la Seudre : limiter la déprise agricole et hydraulique, améliorer l'outil de production, réhabiliter les claires de vivier • Renforcer et pérenniser une gestion traditionnelle au sein du marais de Brouage |  |  |  |  | Action VI-G-2 : Animer la réflexion sur les politiques foncières à l’échelle du bassin | ❶ Mise en place d’une veille foncière sur le bassin de la Seudre ❷ Nombre d’acteurs associés au groupe de travail ❸ Nombre de terrains acquis ❹ Nombre d’opérations de gestion et valorisation de ces terrains | ❶0 ❷0 ❸0 ❹0 | NON DEMARÉE | [12 empty] | Action 4.5 : Engager une réflexion sur le projet de reconversion des zones de solidarité des communes de l’Ile d’Aix et de Fouras-les-Bains | ❶ Rapport de l’étude de la DREAL avec plan de reconversion | ❶oui | TERMINÉE
|  | D5-1-2 Développer la concertation autour des usages des zones d'expansion | • Réfléchir à la notion de résilience pour une meilleure acceptabilité du public ainsi qu’aux stratégies de repli • Valoriser le guide national portant sur la concertation dans le cas de réalisation de zones de sur-inondation • Réfléchir à une compensation économique correspondant à une indemnisation des agriculteurs dans le cas de réalisation de zones de sur-inondation
| OO5-2 GERER LES CAPACITES D'ECOULEMENT DANS LES RESEAUX HYDRAULIQUES DES MARAIS | D5-2-1 Améliorer la gestion et l’entretien préventif des marais | • Avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques dans le but d’optimiser leur gestion courante et la gestion préventive pré-submersion marine • Avoir une gestion raisonnée et concertée des marais : prendre en compte le multi-usage et les enjeux ou besoins aval • Sur le marais salé, mieux identifier les zones de stockage des eaux et les zones propres à l'activité conchylicole et aquacole • Lutter contre la déprise (marais de Seudre, marais de Brouage…) : usage des terrains, entretien des dessertes, gestion des niveaux d’eau, entretien des canaux et fossés… • Traiter les dépôts susceptibles de constituer des embâcles (gestion des dépôts sauvages) | [8 empty] | 6-1- Définition d'un programme d'actions pour les marais pour limiter les risques de submersion par contrôle et ralentissement des écoulements | ❶ Rapport final d’étude ❷ Programme d’action ❸ Plan de gestion | ❶ ❷ ❸ | TERMINÉE
|  | D5-2-2 Optimiser le ressuyage post-submersion | • Prévoir une vidange hydraulique optimisée pour favoriser le retour à la normale : réflexion sur la gestion des ouvrages en post-crise, amélioration des conditions d’écoulement en aval des vannages… • Avoir une gestion raisonnée de cette vidange prenant notamment en compte la qualité des eaux dans les zones conchylicoles (salinité, turbidité) | [20 empty] | 6.6.1 : Amélioration du ressuyage des eaux de surverse sur la partie Est de la Pointe de la Fumée (Fouras-les-Bains) | ❶ Résultats d’étude et propositions d’aménagement ❷ Suivi des travaux ❸ Procès verbal de réception des travaux | ❶oui ❷oui ❸en 2019-2020 | ENGAGÉE (<50%)
[24 empty] | 6.7.1 : Amélioration du ressuyage des eaux de surverse sur l’ensemble de l’Île d’Aix (Ile d'Aix) | ❶ Résultats d’étude et propositions d’aménagement ❷ Suivi des travaux ❸ Procès verbal de réception des travaux | ❶oui ❷oui ❸en 2019-2020 | ENGAGÉE (<50%)
[20 empty] | VII.M.2 : Amélioration de la vidange du réseau hydraulique de Port-des-Barques | ❶Calendrier marché prestation ❷Rapports d'étude ❸Phasage des travaux ❹Réalisation et réception des travaux | ❶ Lancement étude AVP hydraulique en décembre 2014, COPIL de validation de l'AVP hydraulique en sept 2016, lancement étude PRO hydraulique + AVP paysager en février 2018 ❷Version finale du rapport d'étude AVP hydraulique transmis en sept 2016, version finale du rapport PRO hydraulique + AVP paysager en mai 2018 ❸ Travaux hydrauliques programmés fin 2018/début 2019 et travaux paysagers programmés fin 2019 (accord de subvention Etat en deux temps) ❹ Lancement des travaux hydrauliques en novembre 2018 | BIEN AVANCÉE (>50%)
OG6 AMELIORER LA GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION | OO6-1 ASSURER UNE GESTION DURABLE DES SYSTEMES D'ENDIGUEMENT ET INTERROGER LA GESTION DES AUTRES OUVRAGES A ENJEUX | D6-1-1 Définir les systèmes d’endiguements (ouvrages principaux et annexes) et améliorer leur connaissance | • Informer les collectivités GEMAPIenne sur la définition des systèmes d'endiguement et l'évolution réglementaire, en lien avec la mise en œuvre du plan « digues » départemental • Définir les systèmes d’endiguement en association avec les acteurs et usagers du territoire • Veiller à l’intégration des ouvrages annexes (vannages, digues de 1er rang…) dans les systèmes d’endiguements • Organiser des retours d'expériences sur la gestion des ouvrages de protection contre la submersion marine • Améliorer la connaissance sur les systèmes d’endiguement dans le cadre des réflexions de pré-figuration GEMAPI, des PAPI et des demandes d’autorisation réglementaires
[24 empty] | Action 5.7.3 : Etude de simulation d’une rupture des douves/remparts et analyse des conséquences sur l’inondabilité de l’Île d’Aix | ❶ Résultats de l’étude | ❶oui | TERMINÉE
|  | D6-1-2 S'organiser pour une gestion durable et efficace des systèmes d’endiguement | • Structurer le contrôle et l'entretien des systèmes d’endiguement : échelle territoriale de gestion, moyens humains et financiers dédiés, organisation/planification des missions • Disposer d’une vision commune et partagée de la gestion des ouvrages hydrauliques (ex : vannes) | [16 empty] | VII.M.4 : Analyse technique, juridique et financière pour une gestion optimisée des ouvrages hydrauliques de protection de l'estuaire | ❶Calendrier marché prestation ❷Rapport d'analyse ❸Décision sur le mode de gestion des digues | ❶Etude de préfiguration compétence GEMAPI engagée en novembre 2016 ❷Rapport état des lieux et scenarii d'organisation transmis en mai 2017, prise de compétence GEMAPI anticipée le 1er août 2017 ❸ | TERMINÉE | 7.6.3 Mise en place de modalités de surveillance et d’entretien des ouvrages de protection contre les submersions marines sur la commune de Fouras-les-Bains | ❶ Carnet de suivi inspection avec photographies (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❷ Carnet de suivi des interventions programmées (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❸ Procès-verbal de réception de travaux | ❶non ❷non ❸non | ENGAGÉE (<50%)
[24 empty] | 7.6.4 Mise en place de modalités de surveillance et d’entretien des batardeaux et ouvrages d’obturation sur la commune de Fouras-les Bains | ❶ Carnet de suivi inspection avec photographies (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❷ Carnet de suivi des interventions programmées (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❸ Procès-verbal de réception de travaux | ❶non ❷non ❸non | ENGAGÉE (<50%)
[24 empty] | 7.7.3 Mise en place de modalités de surveillance et d’entretien des batardeaux et ouvrages d’obturation sur la commune de l’Île d’Aix | ❶ Carnet de suivi inspection avec photographies (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❷ Carnet de suivi des interventions programmées (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❸ Procès-verbal de réception de travaux | ❶non ❷non ❸non | ENGAGÉE (<50%)
[24 empty] | 7.7.2 Mise en place de modalités de surveillance et d’entretien des ouvrages de protection contre les submersions marines sur la commune de l’Île d’Aix | ❶ Carnet de suivi inspection avec photographies (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❷ Carnet de suivi des interventions programmées (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❸ Procès-verbal de réception de travaux | ❶non ❷non ❸non | ENGAGÉE (<50%)
|  | D6-1-3 Étudier le devenir des ouvrages de protection n’entrant pas dans le champ du décret « digues » mais présentant un intérêt stratégique | • Étudier le rôle et l’intérêt particulier de ces ouvrages (ex : ouvrage protégeant une population inférieure à 30 personnes ou un équipement majeur) • Engager une réflexion sur la prise en charge de ces ouvrages (financements, gestion, responsabilité) • Renforcer la gestion des levées de terre de type taillées (estuaire de la Seudre) en responsabilisant les propriétaires privés et/ou à moyen terme, en envisageant une gestion collective
| OO6-2 ASSURER UNE GESTION DURABLE DES SYSTEMES D'ENDIGUEMENT ET INTERROGER LA GESTION DES AUTRES OUVRAGES A ENJEUX | D6-2-1 Mettre en œuvre les schémas de protection définis dans les PAPI | • Mette en œuvre des schémas de protection de l’estuaire de la Charente (avenant PAPI Charente & Estuaire) et de l’estuaire de la Seudre (PAPI complet Seudre) • Poursuivre la réalisation des travaux sur l’Ile d’Oléron (PAPI Oléron et son projet d’avenant) et la Baie d’Yves (PAPI SILYCAF et son avenant) • Définir la stratégie sur la rive charentais-maritime de l’estuaire de la Gironde (PAPI SMIDDEST) : concerne Meschers-sur –Gironde pour le TRI • Analyser les impacts hydrauliques des projets au-delà du seul périmètre immédiat de l’aménagement étudié • Bien évaluer dans le cadre des études opérationnelles l’impact sur les activités économiques (fuseau du tracé des ouvrages) et l’incidence environnementale | Action 1.6 : Préparation du PAPI n°2. Elaboration d’un schéma d’aménagement global | ❶ Élaboration et validation d’un schéma d’aménagement global ❷ Nombre de réunions de concertation ❸ Réalisation de l’AMC | ❶ 0 ❷ 2 ❸ 0 | ENGAGÉE (<50%) | Action 5.1 : Stratégie de réduction de la vulnérabilité face aux risques fluviomaritimes | ❶ Avancée du calendrier du marché de prestation ❷ Elaboration de la stratégie du PAPI complet. | ❶ terminé ❷ PAPI complet labelisé | TERMINÉE | 5-2 : Etudes préalables et réglementaires pour la protection du secteur de la Brée-les-Bains et de la digue de la Gautrelle | ❶ Lancement de la consultation ❷ Rapport final d’étude et choix d’un scénario | ❶ ❷ | TERMINÉE |  |  |  |  | V.M.1 : Schéma global de protection contre la submersion marine dans l’estuaire de la Charente | ❶Calendrier marché prestation ❷ Rapports d'étude ❸Programme d'aménagement concerté | ❶Réunion de cadrage avec les bureaux d'étude le 10/06/2013, juin 2014 : réunion de travail sur la construction du modèle, réunion sur la méthode de travail et la concertation le 13/01/2015 puis 3 COPIL en avril, juillet et octobre 2015 ❷Rapports de calage, de diagnostic des digues, hydraulique et d'aménagement : VF transmises en décembre 2015. Rapport AMC transmis en VF en janvier 2016. ❸Programme d'aménagement validé au COPIL du 26 octobre 2015, labellisé en CMI en juillet 2016 (avenant PAPI) | TERMINÉE | Action 7.6.1 : Travaux de renforcement des défenses de cote de la Pointe de la Fumée (Fouras-les-Bains) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux ❸ Procès verbal de réception des travaux | ❶oui ❷oui ❸en 2019-2020 | ENGAGÉE (<50%)
|  |  |  | Action 1.5 : Préparation du PAPI complet : Elaboration du Schéma de gestion des zones inondables | ❶ Schéma de gestion | ❶ 1 schéma de gestion | TERMINÉE | VII-M-1a : Confortement et rehaussement des digues de 1er rang sur Ronce-Les-Bains (études) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 5-3 : Etudes préalables et réglementaires pour la protection du secteur allant de la Cotinière au massif forestier de Saint-Trojan | ❶ Rendu des études et dépôt des dossiers PSR | ❶ | TERMINÉE |  |  |  |  | V.M.2 : Etude des perrés du quai Libération à Rochefort | ❶Calendrier marché prestation ❷Rapports d'étude ❸Procédures réglementaires | ❶Réunion de restitution du diagnostic des perrés (CG17) en octobre 2013 pour une prestation lancée en 2012, étude de protection (Ville de Rochefort) lancée à l'été 2015, comité de pilotage de l'étude en décembre 2015 ❷Rapport de diagnostic des perrés remis au printemps 2013, rapport de l'étude de protection (AVP) remis en janvier 2016 ❸A engager dans le cadre de l'avenant PAPI | TERMINÉE | Action 7.6.2 : Confortement de l’ouvrage de protection à l’arrière de la Plage Nord de Fouras-les-Bains | ❶ Résultat du diagnostic et solution retenue ❷ Suivi des travaux ❸ Procès verbal de réception des travaux | ❶ ❷ ❸ | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII-M-1b : Confortement et rehaussement des digues de 1er rang sur Ronce-Les-Bains (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 5-4 : Diagnostics, études préalables et réglementaires des systèmes de protection littoraux sur le littoral Sud-est | ❶ Remise des rapports finaux | ❶ | TERMINÉE |  |  |  |  | V.M.2 : Etude de protection contre la submersion du quai Libération à Rochefort |  |  | TERMINÉE | Action 5.7.1 : Etude de diagnostic de la digue de Jeamblet | ❶ Résultats du diagnostic et solution d’aménagement retenue | ❶oui | TERMINÉE
[8 empty] | VII-M-2a : Création d’un système d’endiguement rapproché des habitations sur la commune de La Tremblade (études) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-1 : Remise en état d'ouvrages de protection contre les submersions marines sur le littoral Sud-Est de Dolus d'Oléron au Château d'Oléron | ❶ Planning des travaux ❷ Suivi de la réalisation des travaux par chantiers | ❶ ❷ | ANNULÉE |  |  |  |  | VII.M.1 : Renforcement du dispositif de protection contre les submersions marines de Port-des-Barques | ❶Dates de démarrage des phases travaux ❷Dates de réception des ouvrages | ❶ Arrêté préfectoral d'autorisation daté du 09/10/2013 1ère tranche de travaux (avenue Ile Madame) lancée le 25/09/2013, dossier PROjet et dossier de consultation des entreprises pour les deux autres tranches remis en mai 2014 puis discussion avec la nouvelle municipalité sur projet alternatif avec contre-digue au plus près du village, 2ème tranche lot 1 (centre-bourg) engagée en janvier 2016, 2ème tranche lot 2 (digue en Charente) engagée en octobre 2016, dossier PRO pour contre-digue Grande Echelle finalisé en mars 2018. Arrêté préfectoral complémentaire daté du 19/11/2018 ❷Fin des travaux 1ère tranche en décembre 2013, fin des travaux 2ème tranche lot 1 en juin 2016, fin des travaux 2ème tranche lot 2 en décembre 2017 | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action 5.7.2 : Etude de diagnostic au niveau des digues des Ormeaux et de Coudepont | ❶ Résultats du diagnostic et solution d’aménagement retenue ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception des travaux | ❶oui ❷pas de travaux | TERMINÉE
[8 empty] | VII-M-2b : Création d’un système d’endiguement rapproché des habitations sur la commune de La Tremblade (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-1 : Réalisation d’une protection rapprochée sur le hameau des Allards littoral Est de Dolus d’Oléron | ❶ Planning des travaux ❷ Suivi de la réalisation des travaux par chantiers | ❶ ❷ | ENGAGÉE (<50%) |  |  |  |  | VII.M.3 : Traitement d’une rupture de continuité de protection au Martrou à Echillais | ❶Calendrier marché prestation ❷Rapports d'étude ❸Procédures réglementaires ❹Démarrage des travaux ❺Réception des travaux | ❶ Esquisse de projet discutée avec ABF et inspectrice des sites début 2014, Mai/juin 2014 : consultation bureaux d'études pour AVP, validation stratégie de protection du site en novembre 2015 (attente résultats schéma estuaire), lancement phase PRO en juin 2017, présentation dossier PRO en oct 2017 ❷Rapport APD modifié remis en mai 2016, dossier PRO transmis fin sept 2017 ❸Elaboration des dossiers de procédures réglementaires engagée en sept 2016, dossiers réglementaires déposés en février 2017 (déclaration + DPF) - récépissé déclaration loi sur l'eau daté du 7 avril 2017 ❹Travaux initialement prévus au 1er trimestre 2018 mais problème interférence avec chantier du pont Transbordeur (avis défavorable du coordonnateur SPS). Engagement phase 1 des travaux (au niveau de la cale de mise à l'eau) en avril 2018 et fin en août 2018. | BIEN AVANCÉE (>50%) | 7.7.1 Confortement du cordon dunaire à Tridoux sur la côte Ouest et réalisation d’un mur anti-submersion à Bois-Joly sur la côte Est (Ile d'Aix) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux ❸ Procès verbal de réception des travaux | ❶oui ❷oui ❸en 2020 | ENGAGÉE (<50%)
[8 empty] | VII-M-3a : Création d’une protection rapprochée des habitations sur la commune de Chaillevette (études) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-2-1 : Protection rapprochée Ors/La Chevalerie et remise en état des ouvrages annexes : Font de mer Oulme et levée du chenal d’Oulme | ❶ Planning des travaux ❷ Suivi de la réalisation des travaux par chantiers | ❶ ❷ | ENGAGÉE (<50%) |  |  |  |  | VII.M.5 : Confortement des digues de 1er rang sur les rives droite et gauche de l'estuaire de la Charente | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII-M-3b : Création d’une protection rapprochée des habitations sur la commune de Chaillevette (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-2-2 : La réhabilitation/restauration de l’ouvrage de protection du littoral contre les submersions marines de Lannelongue sur Saint-Trojan-les-Bains. | ❶ Planning des travaux ❷ Suivi de la réalisation des travaux par chantiers | ❶ ❷ | BIEN AVANCÉE (>50%) |  |  |  |  | VII.M.6 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Rochefort - secteur Quai Libération | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII-M-4a : Création d’une protection rapprochée des habitations sur la commune de l’Eguille-sur-Seudre (études) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-3-1 : Remise en état d’un ouvrage de protection contre les submersions marines sur le littoral Ouest de Saint Pierre d’Oléron et Saint Georges d’Oléron – Protection de Matha et Forêt Briquet | ❶ Planning des travaux ❷ Suivi de la réalisation des travaux par chantiers | ❶ ❷ | TERMINÉE |  |  |  |  | VII.M.7 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Rochefort - secteur sud-est de la ville | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII-M-4b : Création d’une protection rapprochée des habitations sur la commune de l’Eguille-sur-Seudre (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-3-2 : Remise en état d’un ouvrage de protection contre les submersions marines sur le littoral Ouest de Dolus d’Oléron – La Perroche | ❶ Planning des travaux ❷ Suivi de la réalisation des travaux par chantiers | ❶ ❷ | BIEN AVANCÉE (>50%) |  |  |  |  | VII.M.8 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Rochefort - secteur ouest et sud-ouest de la ville | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII.M.5a : Création d’un système d’endiguement rapproché des habitations sur la commune de Saujon (étude) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-4 : Protection anti-submersion du secteur de Boyardville/La Perrotine | ❶ Date de démarrage des travaux ❷ Avancement des travaux | ❶ ❷ | BIEN AVANCÉE (>50%) |  |  |  |  | VII.M.9 : Rehaussement et prolongement d'une protection rapprochée des enjeux à Tonnay-Charente | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII.M.5b : Création d’un système d’endiguement rapproché des habitations sur la commune de Saujon (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-5 : Protection anti-submersion du secteur de Saint Trojan les Bains | ❶ Date de démarrage des travaux | ❶ | BIEN AVANCÉE (>50%) |  |  |  |  | VII.M.10 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Vergeroux | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII-M-6a : Confortement/rehaussement de la digue de 1er rang sur la commune de Marennes (études) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | [8 empty] | VII.M.11 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Fouras-les-Bains - secteur rue Eugène Barbarin | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII-M-6b : Confortement/rehaussement de la digue de 1er rang sur la commune de Marennes (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | [8 empty] | VII.M.12 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Fouras-les-Bains - secteur de Soumard | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII-M-7a : Création d’une protection rapprochée des habitations sur la commune de Bourcefranc-Le-Chapus (études) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII-M-7b : Création d’une protection rapprochée des habitations sur la commune de Bourcefranc-Le-Chapus (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE
|  | D6-2-2 Explorer des solutions de protection douce | • Agir pour préserver l’enjeu du maintien de méthodes douces de protection que ce soit sur le cordon dunaire (long terme) ou les marais ouverts ; gérer les usages • Agir contre le phénomène d'érosion dunaire, qui contribue à fragiliser la protection contre la submersion marine • Avoir une connaissance des systèmes sédimentaires afin de développer de nouvelles techniques, de prioriser les zones à traiter, de globaliser l'action sur un territoire/système de grande ampleur et homogène • Disposer de retours d’expérience d'autres modalités de protection que les digues

## evaluation_2020_indicateur
EVALUATION DES INDICATEURS – FIN 2020
DECLINAISON OPERATIONNELLE DE LA SLGRI |  |  |  | SUIVI ET EVALUATION DES ACTIONS OU DES MESURES DES DISPOSITIFS LOCAUX ET DES AUTRES INDICATEURS
|  |  |  | BASSIN DE RISQUE ESTUAIRE DE LA GIRONDE |  |  |  | BASSIN DE RISQUE ESTUAIRE SEUDRE |  |  |  | BASSIN DE RISQUE OLERON |  |  |  | BASSIN DE RISQUE MARAIS BROUAGE |  |  |  | BASSIN DE RISQUE ESTUAIRE CHARENTE |  |  |  | BASSIN DE RISQUE AIX FOURAS |  |  |  | TRANSVERSAL
OBJECTIF GENERAL | OBJECTIF OPERATIONNEL | DISPOSITION | DETAIL | ACTION DU PAPI ESTUAIRE GIRONDE (bleu = PAPI intention) (vert = hors PAPI) | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | PROGRESSION DE LA MESURE | ACTION DU PAPI SEUDRE (bleu = PAPI intention) (vert = hors PAPI) | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | PROGRESSION DE LA MESURE | ACTION DU PAPI OLERON (bleu = PAPI intention) (vert = hors PAPI) | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | PROGRESSION DE LA MESURE | ACTIONS DU PAPI BROUAGE (bleu = PAPI intention) (vert = hors PAPI) | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | PROGRESSION DE LA MESURE | ACTIONS DU PAPI CHARENTE & ESTUAIRE (vert = hors PAPI) | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | PROGRESSION DE LA MESURE | ACTIONS DU PAPI AIX FOURAS (vert = hors PAPI) | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | PROGRESSION DE LA MESURE | ACTIONS | INDICATEURS RELATIFS A L'ACTION | PROGRESSION DES INDICATEURS | Etat avancement
OG1 DEVELOPPER DES GOUVERNANCES, A L'ECHELLE TERRITORIALE ADAPTEE, STRUCTUREES, PERENNES, ET APTES A PORTER DES STRATEGIES LOCALES ET PROGRAMMES D'ACTIONS | 001-1 ASSURER LA GOUVERNANCE DE PLANIFICATION DE LA PREVENTION DES INONDATIONS A UNE ECHELLE COHERENTE | D1-1-1 Définir des périmètres de déclinaison de la Directive Inondation (TRI/SLGRI) cohérents au regard des caractéristiques géographiques, hydrographiques et des enjeux | • Réinterroger le périmètre du TRI pour le 2ème cycle de la Directive Inondation : rattachement de communes (sud du TRI ?, rive gauche estuaire de la Seudre ?) ou détachement de communes (nord du TRI ?), sectorisation… • Repenser le(s) périmètre(s) SLGRI pour le 2ème cycle de la Directive Inondation en cohérence avec les bassins de risque • Mettre du lien entre périmètres SAGE et périmètres SLGRI, renforcer la solidarité amont-aval. | [24 empty] | Retrait des communes d’Yves et Châtelaillon-Plage pour intégréation au TRI de La Rochelle – Île de Ré dans le cadre du 2ème cycle de la Directive Inondation | Approbation du nouveau périmètre du TRI Littoral Charentais-Matitime par le PCB | En phase d epréparation | ENGAGÉE (<50%)
|  | D1-1-2 Coordonner les outils stratégiques (SLGRI) et programmatiques (PAPI) | • Articulation de la SLGRI Littoral Charentais-Maritime avec les SLGRI voisines • Mettre en œuvre la SLGRI par bassins de risque (périmètres PAPI) • Rationaliser / coordonner les actions sur les risques, relatives aux communes situés sur deux périmètres PAPI • Favoriser la cohérence entre les PAPI du TRI (instance inter-PAPI, actions partagées…) | [24 empty] | Instance inter-PAPI |  |  | ENGAGÉE (<50%)
|  | D1-1-3 Couvrir l'unique zone à enjeux encore « blanche » par un PAPI : marais de Brouage | • Rattacher le territoire du marais Brouage à un PAPI existant (solution privilégiée) ou s’orienter vers un PAPI spécifique | [12 empty] | Préfiguration pour la mise en place d'un PAPI | ❶ nombre de réunions relative au PAPI Brouage | Lancement dans un PAPI d'intention par délibération des EPCI à l'initiative de la démarche et de l'EPTB Charente en tant que porteur | TERMINÉE
| 001-2 CONSOLIDER LA GOUVERNANCE OPERATIONNELLE DU "GRAND CYCLE DE L'EAU" : GEMAPI ET HORS GEMAPI | D1-2-1 Limiter le fractionnement territorial de l'exercice de la compétence GEMAPI | • Privilégier une cohérence littorale pour la prévention des inondations (par submersion marine) et pérenniser l’action d’investissement du Département en matière de protection contre les submersions marines • Privilégier une structuration supra-EPCI pour l’exercice de la GEMAPI : cohérence hydrographique, mutualisation… • Associer aux réflexions GEMAPI d’un EPCI, les EPCI voisins partageant un même bassin de risque ou bassin hydrographique | Action 7.21 : Prise de compétence et installation d’une nouvelle gouvernance coordonnée à long terme pour la réduction de la vulnérabilité | ❶ Evolution du nombre d’acteurs de la prévention et de la gestion du risque inondation ❷ Mise en œuvre d’outils de coordination et de gouvernance ❸ Modalités d’application de l’article L211-7 du code de l’environnement (version en vigueur au 01.01.2016) | ❶ 11 ❷ - ❸ - | ENGAGÉE (<50%) | Action VI-G-1 : Elaboration d’une gouvernance de l’eau adaptée sur le bassin de la Seudre | ❶ Calendrier du/des marché(s) de prestation(s) ❷ Définition de la structuration de la compétence GEMAPI ❸ Mise en place d’une/de structure(s) adaptée(s) à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI | ❶ fusion du SMASS et du SMBSA actée par le Préfet en septembre 2019 ❷ réalisé ❸ en phase finale | BIEN AVANCÉE (>50%)
|  | D1-2-2 Assurer le lien fonctionnel entre les différentes item de la GEMAPI et le hors GEMAPI | • Limiter le fractionnement fonctionnel entre gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations • Assurer un lien entre associations syndicales (ASA...) et collectivités GEMAPIennes • Consolider une gouvernance partagée (dont GEMAPI) entre CdC Oléron et autres acteurs insulaires et continentaux (ASA, communes, EPTB, PETR…) | [8 empty] | Lien fonctionnel GEMA et PI sur l'île d'Oléron (Cdc Oléron compétente en GEMAPI) |  |  | TERMINÉE
|  | D1-2-3 S'organiser pour une gestion coordonnée et concertée des marais | • S’orienter vers une gestion concertée des marais • Revoir la gouvernance des marais à l'aval du bassin de la Seudre (défaut de structuration) • Sur le marais de Brouage : poursuivre la coopération intercommunautaire entre CdA de Rochefort et CdC de Marennes pour l’étude du fonctionnement du marais et l’élaboration d’un contrat territorial en lien avec la GEMAPI • Intégrer les aspects économiques (agriculture, conchyliculture…) dans la gouvernance | [8 empty] | Stratégie de gestion des marais en cours d’élaboration, en concertation avec les acteurs locaux dont ASA |  |  | BIEN AVANCÉE (>50%) | Poursuite coopération intercommunautaire pour l’élaboration du CTMA Brouage, en lien avec la GEMAPI (projet mené par le Syndicat Mixte Charente Aval) |  | Signature contrat de progrès en novembre 2019 | TERMINÉE
[16 empty] | Projet l'AFP pour préserver et développer l'élevage extensif, limiter la déprise agricole |  | Création AFP en 2019 | TERMINÉE
OG2 AMELIORER LA CONNAISSANCE ET LA CULTURE DU RISQUE INONDATION EN MOBILISANT TOUS LES ACTEURS | OO2-1 AFFINER LA CONNAISSANCE DES ALEAS ET DES ENJEUX DU TERRITOIRE | D2-1-1 Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique du territoire et de ses aléas | • Mieux connaître le rôle des marais en tant que zones tampons des submersions • Capitaliser les connaissances sur les protections « traditionnelles » (levées, taillées) et « naturelles » (cordons dunaires) • Mieux évaluer les interactions risque ruissellement pluvial et submersion et intégrer la question du risque de ruissellement pluvial dans les stratégies de prévention des inondations • Étudier les contraintes des exutoires de bassins versants soumis aux influences des niveaux marins | Action 1.3 : Gérer et améliorer le Référentiel Inondation Gironde | ❶ Signature de la convention cadre ❷ Mise en œuvre de la mise à disposition des données dans les marchés d’études CUB (OIN Euratlantique...) ❸ Mise en œuvre de la chaîne de traitement de la donnée (recueil et diffusion) ❹ Développement de l’outil RIG en complémentarité avec les autres démarches. | ❶ 1 ❷ oui ❸ oui ❹ oui | TERMINÉE | Action I-M-1 : Mise en place d’un marégraphe dans l’estuaire de la Seudre et numérisation des données marégraphiques de Bourcefranc-Le-Chapus | ❶ Mise en place d’un marégraphe dans l’estuaire de la Seudre ❷ Nombre d’années marégraphiques numérisées (Bourcefranc-Le-Chapus) | ❶ marégraphe installé, callage a réaliser ❷ 18 années numérisées | BIEN AVANCÉE (>50%) | 2-1 : Elaboration d'un programme de surveillance des côtes oléronaises | ❶ Achat matériel ❷ Nombre de site contrôlé - linéaire contrôlé - nombre de visite de terrain ❸ Document de synthèse des relevés effectués | ❶ ❷ ❸ | BIEN AVANCÉE (>50%) | [8 empty] | 2.3 : Réalisation d’un document sous forme de reportage photographique montrant l’évolution des côtes et des ouvrages de défense à la mer de l’Ile d’Aix | ❶ Production d’un rapport sur le reportage photographique | ❶1 rapport produit en 2014 | TERMINÉE
|  |  |  | Action 1.4 : Caractérisation de l’effet de divers évènement | ❶ Nombre d’études réalisées ❷ Production de cartes hydrauliques | ❶ 14 ❷ 9 événementsmodélisés | TERMINÉE
|  |  |  | Action 1.6 : Recherche prospective /bibliographique | ❶ Etude réalisée | ❶ 1 | TERMINÉE
|  |  |  | Action 1.7 : Protocole de collecte d’informations pendant et après un épisode d’inondation – Diffusion d’un guide réflexe type REX | ❶ Nombre d’opérateur ayant adopté le guide réflexe (observateurs désignés) ❷ Diffusion des rapports de retour d’expérience à la suite d’évènements | ❶ 10 environ (Bordeaux Métropole) ❷ 2 (après chaque évènement important) | ENGAGÉE (<50%)
|  |  |  | Action 1.8 : Améliorer le Référentiel Inondation Gironde (RIG) | ❶ Pérennisation du RIG ❷ Delta de précision du RIG amélioré | ❶ Oui ❷ non initié | BIEN AVANCÉE (>50%)
|  | D2-1-2 Affiner la connaissance des enjeux spécifiques du territoire | • Poursuivre l’acquisition de connaissances sur l’ensemble du territoire : exposition des équipements publics, réseaux… • Mieux identifier les enjeux spécifiques sur le marais de Brouage • Identifier les zones d’occupation par des structures légères de loisirs et la population concernée • Améliorer la connaissance de la population saisonnière (nombre, pratiques…) |  |  |  |  | Action I-M-2 : Quantification de la population saisonnière sur la frange littorale du bassin de la Seudre à l’échelle de la commune et du quartier | ❶ Méthodologie de quantification des flux saisonnier (échelle communale/quartier) ❷ Identification de la population exposée au risque submersion marine en basse et haute saison ❸ Adaptation des mesures de communication et sensibilisation du PAPI complet Intégration des résultats de l’action aux PCS | ❶ 0 ❷ 0 ❸ 0 | NON DEMARÉE | 1-3 : Programme de recherche sur la "démarche pour la réduction de la vulnérabilité" de l'Université de La Rochelle | ❶ Rendu des différents livrables du programme de recherche | ❶ | TERMINÉE
[12 empty] | 5-6 : Etude de synthèse des connaissances du PAPI pour permettre de prioriser les secteurs non protégés et vulnérables | ❶ Lancement de la consultation ❷ CR des réunions ❸ Rendus de l’étude | ❶ ❷ ❸ | NON DEMARÉE
|  | D2-1-3 Mettre en place un observatoire commun des risques sur le territoire | • Partager la connaissance à l’échelle du TRI en créant un observatoire commun des risques • Viser une mise à jour continue de la connaissance des enjeux sur les territoires
| OO2-2 DEVELOPPER LA CONSCIENCE DU RISQUE DES POPULATIONS PERMANENTES MAIS AUSSI SAISONNIERES | D2-2-1 Pérenniser la mémoire du risque et des évènements | • Travailler sur la mémoire du risque et l’entretenir dans la durée • Prévoir des aménagements (projets artistiques par ex) rappelant les évènements sur des bâtis pérennes • Mailler de repères de submersion marine les territoires non couverts à ce jour (marais de Brouage) | Action 1.5 : Pose de repères de crues | ❶ Nombre de repères de crues posés ❷ Nombre de cérémonies effectuées ❸ Alimentation de la base de données nationale sur les repères de crues | ❶ 0 ❷ 0 ❸ 0 | ENGAGÉE (<50%) | Action 1.1 : Pose de repères d’Inondation | ❶ Nombre de repères posés | ❶ 23 | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action 1-1 : Pose de repères de niveaux de submersion et de panneaux explicatifs à effet "mémoire" avec photographies des submersions | ❶ Lancement consultation ❷ Début travaux ❸ Nombre de repères et de panneaux posés | ❶ 2015 ❷ 2015 ❸ 32 | TERMINÉE |  |  |  |  | I.M.1 : Pose de repères de submersion marine | ❶ Calendrier marché de prestation ❷ Nombre de communes engagées ❸ Nombre de sites équipés | ❶ Enquête auprès des communes courant 2013, définition d'un pré-programme 1er semestre 2014, relance auprès des communes suite élections municipales 2014, programme mis à jour fin 2014, engagement prestation géomètre fin 2014 ❷ 10 communes engagées ❸ 40 sites équipés (2015-2016) Versement des données sur le plateforme nationale en août 2017 | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action 1.4 : Mettre en place des repères de laisses de mer sur le territoire | ❶ Information en ligne sur les sites Internet de l’Ile d’Aix et de Fouras-les-Bains ❷ Scellement de 20 plaques sur les bâtiments en 2013 ❸ Tableau et carte des repères de laisse de mer et insertion du document dans les DICRIM | ❶non ❷13 repères posés ❸tableau non inséré | BIEN AVANCÉE (>50%)
[12 empty] | 1-2 : Exposition sur les risques naturels littoraux et le rôle des marais vis-à-vis des submersions marines | ❶ Note conceptuelle sur l'exposition ❷ Inauguration ❸ Nombre de visiteurs ❹ Questionnaire sur les risques | ❶ ❷ ❸ ❹ | TERMINÉE |  |  |  |  | I.M.2 : Exposition « Retour sur Xynthia » | ❶ Calendrier marché de prestation ❷ Réalisation des supports ❸ Nombre d'évènements publics ❹ Nombre de visiteurs | ❶ Marché de conception lancé début 2013 (Centre International de la Mer), contenus des panneaux soumis à avis de la Commission Politique de la Mer de la CARO en juin 2014. Prestation CIM 2017-2018 pour déclinaison plus interactive avec recueil du vécu des acteurs du territoire (phase 2). ❷ Mise sur pied de la 1ère partie de l'expo (roll-up, lutrin…) en juillet 2014 ; 2ème partie de l'expo (témoignages audio, borne multimédia expliquant le schéma de protection de l'estuaire et les repères Xynthia) finalisée en début d'année 2019 ❸ Non comptabilisé ❹ Non comptabilisé ❺ Une quinzaine de communes | TERMINÉE
|  | D2-2-2 Diversifier, cibler les actions de sensibilisation et innover | • Sensibiliser les populations permanentes en innovant sur les vecteurs de communication • Enrichir la culture du risque inondation par une approche sociologique : enquête, témoignage, partage… • Développer des actions de sensibilisation auprès des scolaires • Diffuser de l'information préventive sur les conditions d’occupation des cabanes ostréicoles (pictogrammes, panneaux, etc.) • Permettre un accès par les habitants à l'information sur les cotes NGF de la topographie du territoire • Élaboration et diffusion des DICRIM sur les communes démunies • Améliorer la diffusion de l'information relative à la vulnérabilité des activités conchylicoles et aquacoles | Action 1.1 : Communication, sensibilisation et animation sur le thème des risques d’inondation | ❶ Nombre de guide transmis ❷ Nombre de visites sur le site Internet | ❶ / ❷800 visites/mois sur le site global | TERMINÉE | Action 1.2 : Sensibilisation aux risques d’inondation et de submersion | ❶ Nombre de réunions publiques ❷ Nombre de dépliants distribués / fréquence d’édition ❸ Fréquentation de la page internet dédiée aux risques d’Inondation | ❶ 5 ❷ ❸ de 2016 à 2018 : 1190 ouvertures de la page PAPI | TERMINÉE | 1-4 : Communication sur les risques naturels littoraux et sur la démarche et les actions du PAPI | ❶ Nombre de résidents présents aux réunions ❷ Nombre de plaquette d'information distribués ❸ Nombre de réunions organisées | ❶ ❷ ❸ | BIEN AVANCÉE (>50%) |  |  |  |  | I.M.4 : Séminaire « Aménagement et gestion des espaces littoraux » | ❶ Nombre de participants ❷ Diversité des publics ❸ Synthèse des avis des participants | ❶50 sur le sujet PCS le 17/10/2014, 30 pour le sujet DICRIM le 12 juin 2015 ❷A destination des élus et services municipaux ❸Sujets intéressant fortement les participants, sollicitation de leurs propositions sur les sujets à venir | ENGAGÉE (<50%) | Action 1.1 : Poursuivre l’élaboration du DICRIM de Fouras-les-Bains | ❶ Communication du document papier à la population : 5 000 exemplaires ❷ Mise en ligne sur le site Internet de Fouras-les-Bains ❸ Réunion publique annuelle et/ou nombre de participants. | ❶distribué 1 fois + à disposition en mairie ❷oui ❸1x 2016, environ 200 participants | TERMINÉE
|  |  |  | Action 1-1 : Développer une culture du risque - Communication, sensibilisation et formation sur le thème des risques d’inondation | ❶ Nombre de journées de formation ❷ Information ❸ Nombre de participants aux sorties du réseau nature ❹ Nombre d’animations dans les collèges ❺ Réalisation du séminaire ❻ Nombre de newsletters élaborées et diffusées | ❶ 3 ❷ 5 ❸ 0 . Le réseau nature n'existe plus ❹ 0 ❺ 1 ❻ 4 | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action I-G-1 : Sensibilisation aux risques d’inondation et de submersion | ❶ Nombre de réunions publiques, de réunions autour des PFMS, de DICRIM distribués, de lettres d’informations édités et distribuées ❷ Mise à jour du volet risques inondations sur le site internet ❸ Fréquentation de la page internet dédiée aux risques d’inondations ❹ Compte rendu des réunions publiques annuelles (nombre de participants) | ❶ 2 lettre d'information éditées et distribuées ❷ volet risques inondations mis à jour sur le site internet du SMBS ❸ Nombre de visites sur le site du SMBS : 2017 : 2714 2018 : 3268 2019 : 3031 2020 : 3948 ❹ 3 réunions publiques avec la participation respective de 20, 25 et 35 personnes | ENGAGÉE (<50%) | 1-6 : Réalisation des DICRIM | ❶Edition des documents de chaque commune du PAPI | ❶ | TERMINÉE |  |  |  |  | I.G.1 : Appui aux collectivités pour l’information réglementaire sur les risques d’inondation | ❶ Nombre de communes sollicitées ❷ Nombre de réunions d'information ❸ Nombre de DICRIM réalisés/mis à jour ❹ Taux de couverture de DICRIM sur les communes exposées aux inondations ❺ Nombre de réunions publiques avec participation EPTB | ❶Sollicitation des 46 communes du TRI Saintes-Cognac-Angoulême (en 2015-2016 puis en 2017) et de 11 communes du TRI littoral (en 2017) pour bilan DICRIM ❷0 ❸0 DICRIM réalisés avec appui EPTB ❹27 DICRIM réalisés sur 57 communes (bilan fin 2017 : 8 DICRIM sur 11 communes du TRI littoral, 19 DICRIM sur 46 commune du TRI SCA) ❺3 réunions d'information publiques avec présentation EPTB (Rochefort (2), Fouras (1)) | ENGAGÉE (<50%) | Action 1.2 : Poursuivre l’élaboration du DICRIM de l’Ile d’Aix | ❶ Communication du document papier à la population : 1 000 exemplaires ❷ Mise en ligne sur le site Internet ❸ Réunion publique annuelle et/ou nombre de participants. | ❶distribué 1 fois + à disposition en mairie ❷oui ❸2 RP en 2015, 1x2016, 1x2017, 1x2018, 1x2019 | TERMINÉE
|  |  |  | Action 1.3 : Aide aux communes pour la mise en œuvre de mesures préventives | ❶ Nombre de DICRIM réalisés ❷ Nombre de réunions avec le public | ❶ réalisation de deux DICRIM type (un estuaire + un Métropole) + 20 DICRIM ❷ 1 | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action I-M-3 : Recueil du vécu des populations face au risque de submersion marine | ❶ Nombre de communes participantes ❷ Nombre d’entretiens ❸ Synthèse des enquêtes ❹ Nombre de propositions permettant d’adapter les mesures de communication et de sensibilisation du risque ❺ Nombre de DICRIM réalisés / mis à jour | ❶ 0 ❷ 0 ❸ 0 ❹ 0 ❺ 0 ❻ | NON DEMARÉE | [8 empty] | I.G.3 : Lettre de communication périodique « PAPI Charente & Estuaire | ❶Calendrier marché de prestation ❷Fréquence d'édition ❸Nombre de communes ciblées ❹Retour sur les transmissions des mairies aux administrés | ❶Marché pluri-annuel 2013-2016 notifié en avril 2013 (conception, impression), marché communication EPTB 2017-2018 notifié en sept 2017, marché communication EPTB 2019-2021 notifié en début d'année 2019 ❷N°1 en juillet 2013, n°2 en sept 2014, n°3 en mars 2015, n°4 en sept 2015, n°5 en mars 2016, n°6 en nov 2016, n°7 en oct 2017, n°8 en juillet 2018, n°9 en juillet 2019, n°10 en mai 2020, plaquette de synthèse du PAPI en septembre 2020 ❸480 communes ciblées (base Gaspar risque inondation) ❹Mise à disposition exemplaires papier en mairie, site internet EPTB, Pas de retour formalisé. | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action 1.5 : Communiquer, sensibiliser et informer l’ensemble de la population de Fouras-les Bains | ❶ Exercice de simulation : 1/an ❷ Réunions thématiques /nombre de participants ❸ DICRIM : 5 000 exemplaires ❹ Fonds documentaires mis en place en 2013 (SILYCAF) ❺ Sites internet : 1/commune ❻Affichage par panneau électroluminescent | ❶en 2013 et 2019 ❷1 RP en 2016 ❸oui ❹ ❺oui ❻oui | ENGAGÉE (<50%)
[20 empty] | I.G.4 : Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations | ❶Dates et nombre d'évènements organisés ❷Nombre de participants ❸Satisfaction des participants | ❶1ère session les 28 et 29 sept 2016 sur le thème des aménagements d'hydraulique douce sur les versants (Normandie), 2ème session le 19 oct 2017 sur le thème de la gestion des systèmes d'endiguement (Vendée) ❷11 personnes du BV Charente pour la session de 2016, 19 personnes de Charente-Maritime pour la session de 2017 ❸ | ENGAGÉE (<50%) | Action 1.6 : Communiquer, sensibiliser et informer l’ensemble de la population de l’Ile d’Aix | ❶ Exercice de simulation : 1/an ❷ Réunions et manifestations thématiques : au moins 1/an ❸ DICRIM : 1000 exemplaires ❹ Pack sécurité : 10 packs sécurité ❺ Sites internet : 1/commune ❻ Enquête auprès de la population : 1/an ❼ Réalisation d’un rapport de retour d’expérience | ❶en 2013 et 2019 ❷2 RP en 2015, 1x2016, 1x2017, 1x2018, 1x2019 ❸oui ❹ ❺oui ❻non ❼non | ENGAGÉE (<50%)
[20 empty] | I.G.2 :Centre de ressource « inondations » sur le Système d’Information sur l’Eau de l’EPTB Charente | ❶Fréquentation des pages internet consacrées au risque "inondation" | Mise en ligne de la rubrique "Prévention des Inondations" en juillet 2013 ; Nouveau site internet mis en ligne fin 2015 ❶8 825 visiteurs du site en 2016 (22 % des pages vues dans les domaines d'actions de l'eptb concernent les inondations) ; 8 700 visiteurs du site en 2017 (17 % des pages vues dans les domaines d'actions de l'eptb concernent les inondations) ; 10 200 visiteurs du site en 2018 (19 % des pages vues dans les domaines d'actions de l'eptb concernent les inondations) | TERMINÉE | Action 3.3 : Sensibiliser les entreprises de Fouras-les-Bains à la gestion de la crise | ❶ Mobilisation d’un maximum d’entreprises pour la sensibilisation | ❶ | NON DEMARÉE
|  | D2-2-3 Sensibiliser spécifiquement les populations saisonnières | • Sensibiliser – informer la population touristique (augmentation forte en avant saison estivale), les résidents secondaires et les propriétaires d'habitations légères de loisirs, de cabanes ostréicoles • Innover dans les pratiques et les moyens d'informer ou de sensibiliser ces populations non permanentes • Mettre en place une action ciblée de sensibilisation de la population touristique au rôle de protection des cordons dunaires
OG3 AMELIORER LA PREPARATION ET LA GESTION DE CRISE ET RACCOURCIR LE DELAI DE RETOUR A LA NORMALE DES TERRITOIRES SINISTRES | OO3-1 RENFORCER LA PREVISION ET L'ALERTE EN AMONT DE L'EVENEMENT | D3-1-1 Se doter et partager sur le territoire un système de surveillance et d'alerte complémentaire au système « vigilance vague submersion » | • Avoir de meilleurs outils de prévision du risque submersion : développer le projet Survey 17 (Atlas des surcotes et submersions marines dans les pertuis charentais et système de prévision pré-évènement exceptionnel) • Valoriser le système d’alerte locale sur la baie d'Yves et partager des méthodes à l’échelle de la SLGRI • Maîtriser la chaîne d'alerte opérationnelle : assurer une surveillance ; alerter la population ; déployer les moyens de protection des biens et des personnes | Action 2.1 : Recherche d’amélioration des outils de prévision | ❶ Rapport d’activité du SPC | ❶ 1 | TERMINÉE | [16 empty] | 2.1 : Fouras-les-Bains : Intégration de la cellule de surveillance et d’alerte du SILYCAF et mise en place d’une station météorologique | ❶ Un bilan par an des observations enregistrées ❷ Un rapport d’analyse par an | ❶non ❷non | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action II-M-1 : Création d’un système de prévision des surcotes et submersions marines – Projet SURVEY 17 |  | Atlas tempêtes théoriques 1 (surcotes et niveaux totaux (marées + surcote) | BIEN AVANCÉE (>50%)
|  |  |  | Action 2.1 : Recherche d’amélioration des outils de prévision | ❶ Rapport d’activité annuel du SPC | ❶ 4 | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action III-G-1 : Définition de seuils d’alerte locaux sur le bassin versant de la Seudre | ❶ Validation des différents seuils d’alerte par les acteurs locaux ❷ Nombre d’élaborations-révisions de PCS afin d’intégrer les seuils d’alerte définis ❸ Définition et validation d’un protocole de gestion des écluses de Ribérou par la commune de Saujon ❹ Mise à jour de ces seuils en fonction des résultats du projet SURVEY 17 | ❶0 ❷1 ❸0 ❹0 | ENGAGÉE (<50%) | [12 empty] | 2.2 : Ile d’Aix : Intégration de la cellule de surveillance et d’alerte du SILYCAF | ❶ Mise en place en 2014 ❷ Capitalisation des observations par le biais de rapports de retour d’expérience (1/an) et de fiches d’intervention (1 bilan/an) | ❶oui ❷non | BIEN AVANCÉE (>50%)
[24 empty] | Action 2.5 : Intégration de l’Île d’Aix et Fourasles-Bains dans le développement d’un partenariat dans le cadre de la surveillance et de la prévision des crues et des inondations | ❶ Signature du protocole et production de la liste de référents en 2013 | ❶ | NON DEMARÉE
| OO3-2 ORGANISER UNE GESTION DE CRISE EFFICACE EN TERMES DE MOYEN, DE COORDINATION ET ADAPTEE AUX ENJEUX DES TERRITOIRES | D3-2-1 Développer, harmoniser les systèmes opérationnels de gestion de crise | • Finaliser la couverture territoriale en PCS, homogénéiser le contenu et les trames des PCS • Inciter les communes à mettre en place des réserves communales de sécurité civile • Concerter les différents acteurs pour l’élaboration des PCS : préfecture, SDIS, opérateurs réseaux, protection civile… • Développer la mise en place d'exercices de simulation et synchroniser les différents intervenants et services dans le cadre de ces exercices • Pérenniser le rôle du Département en tant que partie prenante de la gestion de crise pour le risque submersion marine • Accentuer les actions au stade de la pré-crise, notamment l'évacuation des marais |  |  |  |  | Action 3.1 : Réalisation de Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) | ❶ Nombre de réunions ❷ Nombre de PCS élaborés/mis à jour ❸ Nombre d’exercices de simulation | ❶ 11 ❷ 4 ❸ 0 | TERMINÉE | 3-1 : Mise en place d’outils d’aide à la gestion de crise et définition des niveaux d’alerte pour la mise en place des protections | ❶ Lancement de l'étude ❷ Achat de matériel ❸ Mise en place de l'astreinte | ❶ ❷ ❸ | ENGAGÉE (<50%) | [8 empty] | Action 1.3 : Elaborer les PPMS des établissements scolaires de l’Ile d’Aix et de Fouras-lesBains | ❶ Réalisation des documents en 2013 ❷ Réunion pédagogique de sensibilisation scolaire réalisée par le SILYCAF | ❶ ❷ ❸ | NON DEMARÉE
|  |  |  | Action 3.1 : Aide à l’élaboration et à l’harmonisation des PCS | ❶ Avancement des PCS ❷ Nombre de PCS réalisés-mis à jour ❸ Taux de couverture de PCS sur les communes soumises à obligation réglementaire ❹ Nombre d’exercices pratiques ❺ Nombre de journées de formation ou de groupes de travail | ❶ En cours ❷ 15 ❸ 95 % ❹ 0 ❺28 (ateliers) | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action III-G-2 : Réalisation/révision de Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) | ❶ Nombre de réunions ❷ Nombre de PCS élaborés-mis à jour ❸ Taux de couverture de PCS sur les communes soumises à obligation réglementaire | ❶ 14 ❷ 1 ❸ pas d'obligation pour l'instant | ENGAGÉE (<50%) | [8 empty] | III.M.2 : Exercice de gestion de crise sur la problématique « submersion marine » à Rochefort | ❶Date de l'exercice ❷Bilan de l'exercice | ❶ ❷ | ENGAGÉE (<50%) | Action 3.2 : Réalisation annuelle d’un exercice de simulation « Alerte rouge inondation » sur les deux communes | ❶ Mobilisation d’un maximum d’acteurs et d’habitants sur une journée ❷ Retour d’expérience et bilan après cet exercice de simulation annuel | ❶1 exercice intercommunal en 2013 (4 communes + 5 institutions engagés) et 1 exercice intercommunal fin 2019 pilotage Préfecture (communes littorales CDA LR, Fouras, Aix, Loix) ❷1 RETEX en 2013, 1 RETEX en 2020 | BIEN AVANCÉE (>50%)
[8 empty] | Action III-G-3 : Assistance à la réalisation de Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) sur le volet inondation | ❶ Nombre de réunions ❷ Nombre de PPMS élaborés ❸ Nombre d’exercices de simulation ❹ Sensibilisation sur les risques d’inondation auprès des élèves | ❶ 0 ❷ 0 ❸ 0 ❹ 0 | NON DEMARÉE
[8 empty] | Action III-G-4 : Réalisation d’exercices de gestion de crise sur le volet inondation | ❶ Nombre de communes participantes / Nombre d’exercices de simulation / Mobilisation des acteurs et des habitants lors d’un exercice / Retour d’expérience après les simulations / Nombre de PCS révisés à la suite d’exercices | ❶ 0 | NON DEMARÉE
|  | D3-2-2 Proposer une approche intercommunale d’accompagnement des PCS | • Mutualiser les exercices de simulation • Avoir une base de données matériels et moyens humains partagée par les communes • Avoir un document identifiant l'ensemble des points de rassemblement à l'échelle des EPCI (Ile d’Oléron en priorité) • Tendre vers un outil intercommunal d'appui à la gestion de crise (en support des PCS) • Initier une réflexion sur les gestions des déchets post-submersion (volume, nature des déchets, filières…) |  |  |  |  | Action III-M-1 : Assistance intercommunale de gestion de crise sur la problématique « submersion marine » | ❶ Rapport recensent les moyens disponibles ❷ Nombre de PCS mis à jour | ❶0 ❷0 | NON DEMARÉE | [8 empty] | III.M.1 : Assistance intercommunale de gestion de crise sur la problématique « submersion marine » | ❶Calendrier marché prestation ❷Document d'assistance supra communal à la gestion de crise ❸Mise à jour des PCS pour tenir compte de cette assistance | ❶ ❷ ❸ | NON DEMARÉE | Action 3.1 : Poursuivre l’élaboration des PCS des deux communes et réfléchir sur une collaboration intercommunale | ❶ PCS avec mises à jour disponible à la mairie et sur les sites internet des communes ❷ Retour et bilan sur les réunions du groupe de travail intercommunal (1/an). | ❶oui ❷non | TERMINÉE
|  | D3-2-3 Prévoir des réponses adaptées aux fonctionnalités économiques et infrastructurelles du territoire | • Associer les gestionnaires pour améliorer la gestion des réseaux en temps de crise • Anticiper la perspective du maintien des populations sur place dont les populations sensibles au travers de plans de continuité des infrastructures dont réseaux de distribution ; la prise en compte des populations saisonnières, population non sédentaire… • Adapter la gestion de crise à la saisonnalité (enjeux différents : tourisme, gestion des réseaux - gaz, ré-alimentation...) • Analyser les moyens de stockage d'énergie pour subsistance des réseaux notamment téléphoniques • Améliorer la gestion de crise sur les lieux d'activité conchylicole et aquacole (modalités d’alerte) • Identifier de manière préventive des zones refuges (points hauts) pour le bétail pâturant dans les zones submersibles | Action 5.6 : Amélioration de l’accessibilité aux sites sensibles | ❶ Kilomètres de routes balisées ❷ Opérationnalité des cartographies et adoption du plan par les services de secours | ❶ 0 ❷ 0 | NON DEMARÉE
| OO3-3 ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE EN POST-CRISE | D3-3-1 Étudier les modalités d’accompagnement des acteurs économiques pour une reprise plus rapide de leur activité | • Donner une place plus importante à l’accompagnement post-crise pour un retour à la normale plus rapide • Repenser l'accompagnement des entreprises dans le retour à la normale (évolution loi NOTRe, rôles de l'intercommunalité et de la Région) • Améliorer la coordination des acteurs, anticiper les besoins en matériaux et matériels pour réduire le délai de retour à la normale des activités agricoles, aquacoles et conchylicoles après submersion
OG4 AMENAGER DURABLEMENT LES TERRITOIRES, PAR UNE MEILLEURES PRISE EN COMPTE DES RISQUES D'INONDATION , DANS LE BUT DE REDUIRE LEUR VULNERABILITE | OO4-1 CONNAITRE LES VULNERABILITES DU TERRITOIRE ET AGIR POUR LEUR REDUCTION | D4-1-1 Améliorer la connaissance des enjeux du territoire et de leur vulnérabilité au travers de la réalisation de diagnostics de vulnérabilité | • Développer un « référentiel de vulnérabilité » multi-enjeux (bâtiments, infrastructures, réseaux, ICPE, patrimoine culturel…), pour nourrir les mesures de réduction de la vulnérabilité, améliorer la gestion de crise et la réduction des dommages (cahier des charges national) • Initier les diagnostics de vulnérabilité des équipements sensibles: réseaux, infrastructures routières, ferroviaires et portuaires (dont liens îles/continents), lieux d'occupation saisonnière, zones de rassemblement collectives, patrimoine culturel (irréversibilité des dommages)… | action 5.1 : Analyse de la vulnérabilité du territoire | ❶ Etablissement et acceptation d’un classement des enjeux à protéger | ❶ 1 | TERMINÉE | Action V-G-1 : Diagnostic de vulnérabilité aux risques d’inondation de l’ensemble des réseaux | ❶ Nombre de réseaux étudiés ❷ Identification des gestionnaires de réseaux ❸ Bilan du diagnostic ❹ Production cartographique ❺ Définition de seuils d’alerte ❻ Proposition de mesures de réduction de la vulnérabilité | ❶ 0 ❷ 0 ❸ 0 ❹ 0 ❺ 0 ❻ 0 | NON DEMARÉE | 5-1 : Diagnostic et suivi de mesures de réduction de la vulnérabilité de l'habitat et des activités socio-économiques | ❶ Nombre de dossiers particuliers et entreprises traités | ❶ | ENGAGÉE (<50%) |  |  |  |  | V.M.3 : Analyse de vulnérabilité aux inondations des habitations, des bâtiments économiques et des bâtiments publics de Rochefort | ❶Calendrier marché prestation ❷Nombre de diagnostics ❸Bilan des diagnostics ❹Proposition de dispositifs d'incitation aux travaux ❺Nombre de travaux entrepris à la suite | ❶Lancement de la consultation fin novembre 2013,bureau d'études missionné en fév 2014, réunions publiques de présentation de la démarche en avril 2014, lancement des diagnostics en mai 2014, finalisés en octobre 2014 + 2ème campagne en régie en 2015 ❷315 diagnostics réalisés pleinement et 308 en mode dégradé (uniquement levers topo) ❸Vulnérabilité limitée en terme de sécurité des personnes (10% des diagnostics font état d'une vulnérabilité haute - plus de 80 cm d'eau et pas d'étage refuge) ; vulnérabilité matérielle importante (50 % des diagnostics font été d'une hauteur d'eau supérieure à 50 cm) ❹4 mesures largements préconisées : batardeaux, rehausse électrique, mise hors d'eau équipement smobiles, matériaux hydrofuges en partie basse ❺Travaux envisagées dans cadre avenant PAPI | TERMINÉE | Action 5.ZE.1 : Intégrer les communes de l’Ile d’Aix et de Fouras-les-Bains dans le diagnostic de la vulnérabilité des personnes et des biens piloté par le SILYCAF | ❶ Présentation d’une étude globale de vulnérabilité du territoire avec simulation d’événements concomitants d’ici 2016 | ❶ | NON DEMARÉE
[8 empty] | Action V-G-2 : Animer les réflexions sur l’élaboration d’une stratégie de gestion et valorisation des déchets post-inondation | ❶ Mise en place d’un Comité de Pilotage ❷ Nombre de réunions ❸ Nombre d’acteurs associés à la démarche ❹ Définition d’un schéma organisationnel de gestion des déchets post-inondation | ❶ 0 ❷ 0 ❸ 0 ❹ 0 | NON DEMARÉE | 5-5 : Diagnostic et études des enjeux sur les secteurs sensibles à l'érosion et à risque de submersion pouvant entraîner un risque pour les personnes | ❶ Date de lancement ❷ Nombre de réunion de suivi ❸ Remise des documents finaux | ❶ ❷ ❸ | ENGAGÉE (<50%) |  |  |  |  | V.M.5 : Réalisation de diagnostics de vulnérabilité du bâti et accompagnement pour la mise en œuvre des travaux dans l'estuaire de la Charente | ❶Nombre de propriétaires / occupants sollicités ❷Nombre de diagnostic réalisés ❸Taux de réalisation global du programme de travaux de réduction de vulnérabilité | ❶ ❷ ❸ | NON DEMARÉE | Action 2.4 : Intégrer les communes de l’Île d’Aix et de Fouras dans la mise en place d’un SIG crues et inondations | ❶ Définition de l’outil et du protocole en 2013 ❷ Mise en place opérationnelle et mise en ligne du SIG sur les sites Internet des communes en 2014 ❸ Réunions des partenaires producteurs de données ❹ Capitalisation des connaissances par le biais de bilans (1/an) | ❶ ❷ ❸ ❹ | NON DEMARÉE
|  |  |  | Action 1.2 : Création d’une base de données sur les risques et d’un outil cartographique | ❶ Création d’une base de données ❷ Nombre de séries de données conformes Inspire | ❶ 1, (existait avant le PAPI) ❷ 10 (environ) | ENGAGÉE (<50%) | Action V-M-1 : Analyse de vulnérabilité aux submersions marines des habitations en limite de marais et des établissements sensibles | ❶ Nombre de diagnostics ❷ Bilan des diagnostics Nombre de mesures proposées Proposition de dispositifs d’incitation aux travaux Nombre de travaux entrepris à la suite | ❶ 0 ❷ 0 | ENGAGÉE (<50%) | [8 empty] | V.G.1 : Analyse de la vulnérabilité économique du bassin versant de la Charente | ❶Signatures de convention avec les chambres consulaires ❷Rapports de diagnostics ❸Territoires couverts ❹Propositions d'actions / engagements d'actions | ❶Déc 2013 : projet de signature convention CCI Rochefort et Saintonge -> avorté ❷Mission de stage sur le croisement BD Topo avec les zones inondables à l'échelle du bassin versant en 2014, rapport CEREMA début 2015 géocodage base SIRENE + croisement zones inondables, marché analyse vulnérabilité économique et patrimoniale lancé en décembre 2016 -> étude finalisée en mai 2017 : résultats + documents de communication + fiche pré-diagnostic. 4 500 entreprises et environ 15 000 emplois en zone inondable. Diffusion des flyers en avril 2018 aux CCI, CMA et services économiques des collectivités ❸Analyse globale à l'échelle du bassin Charente ❹A envisager dans le cadre des SLGRI | TERMINÉE
[8 empty] | Action V-M-2 : Etude du maintien de la continuité territoriale face au risque submersion marine | ❶ Préconisation de mesures visant à assurer la continuité territoriale ❷ Travaux entrepris par la suite | ❶ 0 ❷ 0 | NON DEMARÉE | [8 empty] | V.G.2 : Analyse de la vulnérabilité patrimoniale du bassin versant de la Charente | ❶Rapports de diagnostics ❷Territoires couverts ❸Propositions d'actions / engagements d'actions | ❶Mission de stage sur le croisement BD Topo avec les zones inondables à l'échelle du bassin versant en 2014, marché analyse vulnérabilité économique et patrimoniale lancé en décembre 2016 -> étude finalisée en mai 2017 : résultats + documents de communication + fiche pré-diagnostic. 66 monuments historiques, 16 musées et 3 bibliothèques ou centres d'archives avec fonds anciens en zone inondable, diffusion des flyers en avril 2018 aux édifices concernés ❷Analyse globale à l'échelle du bassin Charente ❸A envisager dans le cadre des SLGRI | TERMINÉE
|  | D4-1-2 Mener des actions de réduction de la vulnérabilité des activités économiques | • Étudier la résilience des terrains agricoles à la submersion marine (bibliographie, recherche…) • Étudier les différentes stratégies de réduction de la vulnérabilité de l'activité économique liée à la conchyliculture et l'aquaculture • Mettre en œuvre des actions de réduction de la vulnérabilité des entreprises : sensibilisation des acteurs économiques, accompagnement technique des petites entreprises… | action 5.3 : Adaptation des exploitations agricoles en zone inondable | ❶ Nombre d’exploitations diagnostiquées ❷ Propositions des mesures de réductions de la vulnérabilité | ❶ 20 ❷ Oui | ENGAGÉE (<50%) | Action 5.2 : Réduction de la vulnérabilité des activités conchylicoles | ❶ Nombre de propositions permettant un retour à la normale plus rapide | ❶ 1 | TERMINÉE | [8 empty] | V.M.9 :Travaux de réduction de vulnérabilité des entreprises de moins de 20 salariés dans l'estuaire de la Charente | ❶Nombre d'entreprises sollicitées ❷Nombre d'entreprises équipées ❸Consommation de l'enveloppe financière ❹Exercices de mise en place des équipements | ❶ ❷ ❸ ❹ | NON DEMARÉE
|  | D4-1-3 Promouvoir l'adaptation du bâti au risque de submersion | • Élaborer des guides de recommandations pour l'adaptation de l'habitat au risque : matériaux, conception… • Réfléchir à des préconisations, à des nouvelles solutions d’aménagement sur le bâti pour favoriser une culture architecturale du risque • Prévoir les mesures de protection et de réduction de la vulnérabilité à l'échelle du bâti : à examiner notamment dans le cadre des PPRL et des PAPI • Étudier l’adaptation du bâti pour la filière conchylicole et aquacole | [16 empty] | V.M.4 : Mise en place de batardeaux à la Corderie Royale | ❶Date des travaux ❷Exercices de mise en place des batardeaux | ❶Rencontre le 13/11/2013 avec l'ABF pour les reprises de maçonnerie, lancement de la consultation des entreprises en février 2014, tests des prototypes de batardeaux amovibles au 1er semestre 2014, relance consultation des entreprises fin d'été 2014, candidat retenu en décembre 2014, 43 batardeaux livrés en février 2015, travaux de maçonnerie sur les encadrement au printemps 2015 ❷Exercice lors de la livraison en février 2015 puis 2nd exercice en conditions au 2ème semestre 2015 | TERMINÉE
[20 empty] | V.M.6 : Travaux de réduction de vulnérabilité de la station de traitement des eaux usées de Rochefort | ❶Calendrier de réalisation des travaux ❷Exercices de mise en place des mesures de protection | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[12 empty] | 1-5 : Information à destination des aménageurs, bâtisseurs et architectes sur le réglementation en matière de diminution de la vulnérabilité face au risque de submersion marine | ❶ CR des réunions d'information ❷ Nombre de documents édités et distribués | ❶ ❷ | ANNULÉE |  |  |  |  | V.M.7 : Travaux de réduction de vulnérabilité des habitations dans l'estuaire de la Charente | ❶Nombre de propriétaires/occupants sollicités ❷Nombre de bâtiments équipés ❸Consommation de l'enveloppe financière ❹Exercices de mise en place des équipements | ❶ ❷ ❸ ❹ | NON DEMARÉE | 5.ZE.2 : Réduction de la vulnérabilité du bâti au moyen de prescriptions relatives aux codes réglementaires | ❶ Préconisations et prescriptions de construction intégrées aux PPRN et au PLU d’ici 2017 ❷ Création d’un cahier des charges par la communes de Fouras | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[20 empty] | V.M.8 : Travaux de réduction de vulnérabilité des bâtiments publics dans l'estuaire de la Charente | ❶Nombre de collectivités sollicitées ❷Nombre de bâtiments équipés ❸Consommation de l'enveloppe financière ❹Exercices de mise en place des équipements | ❶ ❷ ❸ ❹ | NON DEMARÉE | 5.ZE.3 : Engager des actions d’accompagnement de mise en sécurité par des stratégies spéciales dans certains secteurs soumis au risque de submersion marine | ❶ Réalisation des défenses contre la mer / Résultats d’études ❷Prescriptions de construction et d’occupation adossées aux PLU et aux PPRN. | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
|  | D4-1-4 Structurer et organiser une politique d'aide financière pour faciliter l'adaptation des enjeux au risque de submersion | • Accompagner financièrement l'adaptabilité des territoires au risque submersion, et notamment les personnes à faibles revenus : collectivités, ANAH, FPRNM… • Mobiliser les compagnies d’assurance autour de ce sujet de la réduction de vulnérabilité
| OO4-2 INTEGRER LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS DES REFLEXIONS D'AMENAGEMENT | D4-2-1 S'engager dans des actions pour anticiper et s'adapter au changement climatique | • Développer une stratégie d’adaptation du territoire au changement climatique, notamment au travers des SCOT • Initier une réflexion à long terme sur l’impact de l’élévation du niveau des océans sur l’aménagement et l’urbanisme • Intégrer les conclusions du GIEC sur l'évolution des activités agricoles (anticiper et adapter les pratiques par rapport à l'augmentation du niveau de la mer) | [24 empty] | SCOT Pays Marennes Oléron : prise en compte des risques littoraux et du CC (réponse appel à projet) |  |  | ENGAGÉE (<50%)
|  | D4-2-2 Étudier le repli stratégique comme un scénario possible pour la réduction de la vulnérabilité à long terme | • Intégrer les réflexions du repli stratégique de sites urbains aux problématiques territoriales, notamment au travers des SCOT • Envisager une forme de repli stratégique (adaptation des pratiques) pour réduire la vulnérabilité agricole (lien D4-1-2 et projet Ad’apto sur le marais de Moëze)
| OO4-3 TENDRE VERS UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU RISQUE DANS L'URBANISME ET LA PLANIFICATION TOUT EN VEILLANT A UNE BONNE ARTICULATION DES DIFFERENTES REGLEMENTATIONS | D4-3-1 Améliorer la prise en compte du risque submersion marine dans les documents de planification | • Faire preuve de pédagogie sur l'intégration des risques dans les documents d'urbanisme (PLU, PLU(i), SCoT), au-delà de l’annexion du PPR : zonage particulier du document d'urbanisme, orientations d'aménagement et de programmation sur les secteurs sensibles (anticiper la prise en compte dans l’aménagement opérationnel), risque d’inondation comme un critère du parti d’aménagement... • Croiser la prise en compte du risque submersion le plus en amont possible avec les projets de développement de la commune et les contraintes diverses : périmètres de protection sanitaires, zonages environnementaux… • Poursuivre l'expérimentation SCoT Marennes Oléron sur la prise en compte du risque submersion dans les SCOT, capitaliser et partager ce retour d’expérience • Agir et sensibiliser pour une meilleure prise en compte du risque dans l’aménagement et l’urbanisme au niveau de l'intercommunalité • Limiter l'imperméabilisation des sols via le schéma directeur des eaux pluviales afin de réduire le phénomène de ruissellement qui amplifie les conséquences liées à la submersion marine • Inscrire des principes cadrant les usages en reconversion des bâtiments conchylicoles pour limiter la vulnérabilité (occupation cabane ostréicoles) | Action 4.1 : Elaboration des PPR | ❶ L’avancement des révisions | ❶ mise à jour études d'aléas en Gironde, réalisation des réglements en Charente Maritime | TERMINÉE | Action 4.1 : Intégration des risques d’Inondation dans les documents d’urbanisme locaux | ❶ Nombre de documents d’urbanisme mis à jour ❷ Nombre de documents d’urbanisme compatibles avec le « Porter à connaissance » ❸ Pourcentage de réduction des surfaces constructibles en zones inondables dans les documents d’urbanisme | ❶- ❷- ❸- | TERMINÉE | 4-1 : Révision du PPRN | ❶ Début des enquêtes publiques ❷ Date d'approbation des PPRN | ❶ ❷ | TERMINÉE |  |  |  |  | IV.M.1 : Approbation des PPRN risques littoraux des communes de l’estuaire de la Charente | ❶Approbation finale des PPRN ❷Intégration de chaque PPRN dans le PLU de chaque commune la cas échéant ❸Prise en compte des PPRN dans les autorisations d'occupation des sols | ❶21/12/2013 : approbation pour Breuil-Magné, Cabariot, Echillais, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-prée, Saint-Nazaire-sur-Charente, Soubise, Tonnay-Charente, Vergeroux ; > Approbation PPR Port-des-Barques le 13/10/2014 ; approbation PPR Rochefort le 12/02/2015 ; Fouras reste en application anticipée et passe directement en révision PPR ❷Non renseigné ❸Non renseigné | TERMINÉE | Action 4.1 : Elaboration et mise en œuvre du PPRN-L de la commune de Fouras-les-Bains | ❶ Approbation de l’application du PPRN-L de Fouras-les-Bains qui sera annexée au PLU ❷ Prise en compte du PPRN dans les futurs projets d’urbanisme et cohérence entre tous les documents d’aménagement du territoire | ❶2018 ❷oui | TERMINÉE
|  |  |  | Action 4.3 : Élaboration des PPR | ❶ Nombre de PPRIs approuvés ❷ Nombre de PPRIs prescrits | ❶ 0 (depuis le début du PAPI) ❷ 1 | ENGAGÉE (<50%) | Action 4.2 : Elaboration de PPRL sur l’estuaire de la Seudre | ❶ Nombre de PPRL prescrits | ❶ 11 | TERMINÉE | 4-2 : Analyse de l'impact du PAPI sur l'urbanisme | ❶ Choix du prestataire ❷ Nombre de PLU actualisés | ❶ ❷ | NON DEMARÉE |  |  |  |  | IV.M.2 : Etude pour l’élaboration d’un chapitre individualisé du SCOT du Pays Rochefortais valant « schéma de mise en valeur de la mer » | ❶Calendrier marché prestation ❷Rapport d'étude ❸Révision SCoT | ❶ ❷ ❸ | NON DEMARÉE | Action 4.2 : Elaboration et mise en œuvre du PPRN-L de la commune de l’Ile d’Aix | ❶ Approbation de l’application du PPRN-L de l’Île d’Aix qui sera annexée au PLU ❷ Prise en compte du PPRN dans les futurs projets d’urbanisme et cohérence entre tous les documents d’aménagement du territoire | ❶2018 ❷oui | TERMINÉE
[8 empty] | Action IV-G-1 : Intégration des risques d’Inondation dans les documents d’urbanisme locaux | ❶ Nombre de documents d’urbanisme mis à jour ❷ Nombre de documents d’urbanisme compatible avec le « porter à connaissance » ❸ Pourcentage de réduction des surfaces constructibles en zones inondables dans les documents d’urbanisme ❹ Constructions adaptées aux risques d’Inondation | 21 PLU analysées sur 31 concernés par le PAC ❶ 12 PLU en révision dont 3 avec prise en compte du PAC, 1 PLU révisé avec PAC ❷ 11 compatible, 9 compatibilité partielle, 1 non compatible ❸ - ❹ Indicteur impossible à évaluer ❺ Rédaction et publication d'un guide pour l'intégration des risques d'inondation et de submersion dans les PLU | ENGAGÉE (<50%) | [8 empty] | IV.M.3 : Révision des PPRN littoraux des communes de l'estuaire de la Charente | ❶Dates d’approbation des PPRN ❷Intégration des PPRN dans les PLU des communes | ❶ Révision prescrite le 18/12/2017 pour les 13 communes de l'estuaire de la Charente. Approbation PPR Fouras le 30/07/2018, PPR Rochefort le 26/07/2019 | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action 4.3 : Révision du PLU de la commune de Fouras-les-Bains | ❶ Révision du PLU engagée en 2012 / PPRN-L approuvé sera adossé au PLU ❷ Prise en compte du PLU dans les politiques d’aménagement et d’urbanisme du territoire | ❶ ❷ | BIEN AVANCÉE (>50%)
[8 empty] | Action IV-M-1 : Approbation des PPRL des communes de l’estuaire de la Seudre | ❶ Approbation finale des PPRL de l’estuaire de la Seudre ❷ Prise en compte des PPRL dans les SCOT correspondants | ❶ 0 ❷ 0 | BIEN AVANCÉE (>50%) | [8 empty] | IV.G.1 : Mise à jour des documents d’urbanisme en conformité avec les PPRN | ❶Nombre de documents d'urbanisme mis à jour en conformité avec les PPRN | ❶Non suivi à ce jour | NON DEMARÉE | Action 4.4 : Révision du POS de la commune de l’Île d’Aix | ❶ Validation de la modification du POS avant 2016 | ❶ | NON DEMARÉE
[20 empty] | IV.G.2 : Animation urbanisme et prévention des risques d’inondation | ❶Nombre de PLU suivis par l'EPTB ❷Nombre de SCoT suivis par l'EPTB ❸Temps consacré | ❶Pas de suivi particulier des PLU ❷5 ScoT suivis : Angoumois, Vals de Saintonge, Saintonge Romane, Ruffecois, Cognaçais ❸Temps consacré : 4 jours 2012, 6 jours en 2013, 2 jours en 2014, 2 jours en 2015, 2 jours en 2016, 3 jours en 2017, 2 j en 2018, 1j en 2019, 4 j en 2020 | BIEN AVANCÉE (>50%) | Action 4.5 : Engager une réflexion sur le projet de reconversion des zones de solidarité des communes de l’Ile d’Aix et de Fouras-les-Bains | ❶ Rapport de l’étude de la DREAL avec plan de reconversion | ❶oui | TERMINÉE
|  | D4-3-2 Veiller à l’harmonisation des réglementations inhérentes aux différents types d'espaces et de zonages | • Veiller à la bonne articulation des différentes réglementations sur le littoral, les sites classés, les PPR, la loi « littoral »… • Assurer une meilleure information des réglementations applicables • Positionner la nécessité de gestion et d’intervention sur les marais au regard de ces réglementations
OG5 GERER LES CAPACITES D'ECOULEMENT ET RESTAURER LES ZONES D'EXPANSION DES CRUES POUR RALENTIR LES ECOULEMENTS | OO5-1 VALORISER LA CAPACITE TAMPON DES MARAIS ET DES LITS MAJEURS | D5-1-1 Favoriser la reconquête et l'entretien des zones d’expansion | • Préserver les fonctionnalités des champs d'expansion situés en arrière des digues et des levées de terre • Prendre en compte les espaces naturels dans la gestion du risque en tant qu'enjeu et en tant que moyen de lutte contre les conséquences de la submersion • Permettre le développement et le renouvellement économique des marais • Sur les marais salés de la Seudre : limiter la déprise agricole et hydraulique, améliorer l'outil de production, réhabiliter les claires de vivier • Renforcer et pérenniser une gestion traditionnelle au sein du marais de Brouage |  |  |  |  | Action VI-G-2 : Animer la réflexion sur les politiques foncières à l’échelle du bassin | ❶ Mise en place d’une veille foncière sur le bassin de la Seudre ❷ Nombre d’acteurs associés au groupe de travail ❸ Nombre de terrains acquis ❹ Nombre d’opérations de gestion et valorisation de ces terrains | ❶Conventionnement avec la SAFER en cours pour l'établissement d'une veille foncière ❷0 ❸0 ❹0 | ENGAGÉE (<50%)
|  | D5-1-2 Développer la concertation autour des usages des zones d'expansion | • Réfléchir à la notion de résilience pour une meilleure acceptabilité du public ainsi qu’aux stratégies de repli • Valoriser le guide national portant sur la concertation dans le cas de réalisation de zones de sur-inondation • Réfléchir à une compensation économique correspondant à une indemnisation des agriculteurs dans le cas de réalisation de zones de sur-inondation
| OO5-2 GERER LES CAPACITES D'ECOULEMENT DANS LES RESEAUX HYDRAULIQUES DES MARAIS | D5-2-1 Améliorer la gestion et l’entretien préventif des marais | • Avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques dans le but d’optimiser leur gestion courante et la gestion préventive pré-submersion marine • Avoir une gestion raisonnée et concertée des marais : prendre en compte le multi-usage et les enjeux ou besoins aval • Sur le marais salé, mieux identifier les zones de stockage des eaux et les zones propres à l'activité conchylicole et aquacole • Lutter contre la déprise (marais de Seudre, marais de Brouage…) : usage des terrains, entretien des dessertes, gestion des niveaux d’eau, entretien des canaux et fossés… • Traiter les dépôts susceptibles de constituer des embâcles (gestion des dépôts sauvages) | [8 empty] | 6-1- Définition d'un programme d'actions pour les marais pour limiter les risques de submersion par contrôle et ralentissement des écoulements | ❶ Rapport final d’étude ❷ Programme d’action ❸ Plan de gestion | ❶ ❷ ❸ | TERMINÉE
|  | D5-2-2 Optimiser le ressuyage post-submersion | • Prévoir une vidange hydraulique optimisée pour favoriser le retour à la normale : réflexion sur la gestion des ouvrages en post-crise, amélioration des conditions d’écoulement en aval des vannages… • Avoir une gestion raisonnée de cette vidange prenant notamment en compte la qualité des eaux dans les zones conchylicoles (salinité, turbidité) | [20 empty] | 6.6.1 : Amélioration du ressuyage des eaux de surverse sur la partie Est de la Pointe de la Fumée (Fouras-les-Bains) | ❶ Résultats d’étude et propositions d’aménagement ❷ Suivi des travaux ❸ Procès verbal de réception des travaux | ❶oui ❷oui ❸en 2019-2020 | TERMINÉE
[24 empty] | 6.7.1 : Amélioration du ressuyage des eaux de surverse sur l’ensemble de l’Île d’Aix (Ile d'Aix) | ❶ Résultats d’étude et propositions d’aménagement ❷ Suivi des travaux ❸ Procès verbal de réception des travaux | ❶oui ❷oui ❸en 2019-2020 | TERMINÉE
[20 empty] | VII.M.2 : Amélioration de la vidange du réseau hydraulique de Port-des-Barques | ❶Calendrier marché prestation ❷Rapports d'étude ❸Phasage des travaux ❹Réalisation et réception des travaux | ❶ Lancement étude AVP hydraulique en décembre 2014, COPIL de validation de l'AVP hydraulique en sept 2016, lancement étude PRO hydraulique + AVP paysager en février 2018 ❷Version finale du rapport d'étude AVP hydraulique transmis en sept 2016, version finale du rapport PRO hydraulique + AVP paysager en mai 2018, dossier PRO paysager remis en juin 2019. ❸ Travaux hydrauliques programmés fin 2018/2019 et travaux paysagers programmés de fin 2019 à 2020 ❹ Lancement des travaux hydrauliques en septembre 2018 et finalisation en juin 2019 ; lancement des travaux paysagers (structure "mémoire", représentation paysagère des emprise des maisons déconstruites, aménagement espaces verts, traitement des surfaces de circulation) en décembre 2019 et finalisation en décembre 2020. | BIEN AVANCÉE (>50%)
OG6 AMELIORER LA GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION | OO6-1 ASSURER UNE GESTION DURABLE DES SYSTEMES D'ENDIGUEMENT ET INTERROGER LA GESTION DES AUTRES OUVRAGES A ENJEUX | D6-1-1 Définir les systèmes d’endiguements (ouvrages principaux et annexes) et améliorer leur connaissance | • Informer les collectivités GEMAPIenne sur la définition des systèmes d'endiguement et l'évolution réglementaire, en lien avec la mise en œuvre du plan « digues » départemental • Définir les systèmes d’endiguement en association avec les acteurs et usagers du territoire • Veiller à l’intégration des ouvrages annexes (vannages, digues de 1er rang…) dans les systèmes d’endiguements • Organiser des retours d'expériences sur la gestion des ouvrages de protection contre la submersion marine • Améliorer la connaissance sur les systèmes d’endiguement dans le cadre des réflexions de pré-figuration GEMAPI, des PAPI et des demandes d’autorisation réglementaires
[24 empty] | Action 5.7.3 : Etude de simulation d’une rupture des douves/remparts et analyse des conséquences sur l’inondabilité de l’Île d’Aix | ❶ Résultats de l’étude | ❶oui | TERMINÉE
|  | D6-1-2 S'organiser pour une gestion durable et efficace des systèmes d’endiguement | • Structurer le contrôle et l'entretien des systèmes d’endiguement : échelle territoriale de gestion, moyens humains et financiers dédiés, organisation/planification des missions • Disposer d’une vision commune et partagée de la gestion des ouvrages hydrauliques (ex : vannes) | [16 empty] | VII.M.4 : Analyse technique, juridique et financière pour une gestion optimisée des ouvrages hydrauliques de protection de l'estuaire | ❶Calendrier marché prestation ❷Rapport d'analyse ❸Décision sur le mode de gestion des digues | ❶Etude de préfiguration compétence GEMAPI engagée en novembre 2016 ❷Rapport état des lieux et scenarii d'organisation transmis en mai 2017, prise de compétence GEMAPI anticipée le 1er août 2017 ❸ | TERMINÉE | 7.6.3 Mise en place de modalités de surveillance et d’entretien des ouvrages de protection contre les submersions marines sur la commune de Fouras-les-Bains | ❶ Carnet de suivi inspection avec photographies (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❷ Carnet de suivi des interventions programmées (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❸ Procès-verbal de réception de travaux | ❶à mettre en place par CARO (décret digues 2015) ❷à mettre en place par CARO (décret digues 2015) ❸à mettre en place par CARO (décret digues 2015) | ENGAGÉE (<50%)
[24 empty] | 7.6.4 Mise en place de modalités de surveillance et d’entretien des batardeaux et ouvrages d’obturation sur la commune de Fouras-les Bains | ❶ Carnet de suivi inspection avec photographies (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❷ Carnet de suivi des interventions programmées (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❸ Procès-verbal de réception de travaux | ❶à mettre en place par CARO (décret digues 2015) ❷à mettre en place par CARO (décret digues 2015) ❸à mettre en place par CARO (décret digues 2015) | ENGAGÉE (<50%)
[24 empty] | 7.7.3 Mise en place de modalités de surveillance et d’entretien des batardeaux et ouvrages d’obturation sur la commune de l’Île d’Aix | ❶ Carnet de suivi inspection avec photographies (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❷ Carnet de suivi des interventions programmées (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❸ Procès-verbal de réception de travaux | ❶à mettre en place par CARO (décret digues 2015) ❷à mettre en place par CARO (décret digues 2015) ❸à mettre en place par CARO (décret digues 2015) | ENGAGÉE (<50%)
[24 empty] | 7.7.2 Mise en place de modalités de surveillance et d’entretien des ouvrages de protection contre les submersions marines sur la commune de l’Île d’Aix | ❶ Carnet de suivi inspection avec photographies (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❷ Carnet de suivi des interventions programmées (daté et contradictoirement signé par responsable désigné du maître d’ouvrage) ❸ Procès-verbal de réception de travaux | ❶à mettre en place par CARO (décret digues 2015) ❷à mettre en place par CARO (décret digues 2015) ❸à mettre en place par CARO (décret digues 2015) | ENGAGÉE (<50%)
|  | D6-1-3 Étudier le devenir des ouvrages de protection n’entrant pas dans le champ du décret « digues » mais présentant un intérêt stratégique | • Étudier le rôle et l’intérêt particulier de ces ouvrages (ex : ouvrage protégeant une population inférieure à 30 personnes ou un équipement majeur) • Engager une réflexion sur la prise en charge de ces ouvrages (financements, gestion, responsabilité) • Renforcer la gestion des levées de terre de type taillées (estuaire de la Seudre) en responsabilisant les propriétaires privés et/ou à moyen terme, en envisageant une gestion collective
| OO6-2 ASSURER UNE GESTION DURABLE DES SYSTEMES D'ENDIGUEMENT ET INTERROGER LA GESTION DES AUTRES OUVRAGES A ENJEUX | D6-2-1 Mettre en œuvre les schémas de protection définis dans les PAPI | • Mette en œuvre des schémas de protection de l’estuaire de la Charente (avenant PAPI Charente & Estuaire) et de l’estuaire de la Seudre (PAPI complet Seudre) • Poursuivre la réalisation des travaux sur l’Ile d’Oléron (PAPI Oléron et son projet d’avenant) et la Baie d’Yves (PAPI SILYCAF et son avenant) • Définir la stratégie sur la rive charentais-maritime de l’estuaire de la Gironde (PAPI SMIDDEST) : concerne Meschers-sur –Gironde pour le TRI • Analyser les impacts hydrauliques des projets au-delà du seul périmètre immédiat de l’aménagement étudié • Bien évaluer dans le cadre des études opérationnelles l’impact sur les activités économiques (fuseau du tracé des ouvrages) et l’incidence environnementale | Action 1.6 : Préparation du PAPI n°2. Elaboration d’un schéma d’aménagement global | ❶ Élaboration et validation d’un schéma d’aménagement global ❷ Nombre de réunions de concertation ❸ Réalisation de l’AMC | ❶ 0 ❷ 2 ❸ 0 | ENGAGÉE (<50%) | Action 5.1 : Stratégie de réduction de la vulnérabilité face aux risques fluviomaritimes | ❶ Avancée du calendrier du marché de prestation ❷ Elaboration de la stratégie du PAPI complet. | ❶ terminé ❷ PAPI complet labelisé | TERMINÉE | 5-2 : Etudes préalables et réglementaires pour la protection du secteur de la Brée-les-Bains et de la digue de la Gautrelle | ❶ Lancement de la consultation ❷ Rapport final d’étude et choix d’un scénario | ❶ ❷ | TERMINÉE |  |  |  |  | V.M.1 : Schéma global de protection contre la submersion marine dans l’estuaire de la Charente | ❶Calendrier marché prestation ❷ Rapports d'étude ❸Programme d'aménagement concerté | ❶Réunion de cadrage avec les bureaux d'étude le 10/06/2013, juin 2014 : réunion de travail sur la construction du modèle, réunion sur la méthode de travail et la concertation le 13/01/2015 puis 3 COPIL en avril, juillet et octobre 2015 ❷Rapports de calage, de diagnostic des digues, hydraulique et d'aménagement : VF transmises en décembre 2015. Rapport AMC transmis en VF en janvier 2016. ❸Programme d'aménagement validé au COPIL du 26 octobre 2015, labellisé en CMI en juillet 2016 (avenant PAPI) | TERMINÉE | Action 7.6.1 : Travaux de renforcement des défenses de cote de la Pointe de la Fumée (Fouras-les-Bains) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux ❸ Procès verbal de réception des travaux | ❶oui pour le système 1 (Port-Nord/Bois-Vert) en COPIL les 16/10/2014, 16/12/2014, 04/08/2015, 22/09/2015, 03/11/2015, 20/11/2015, 28/01/2016, 15/02/2017, 23/11/2017 // S2 en phase études ❷oui travaux S1 réalisés entre septembre 2018 et printemps 2020 // S2 en phase études ❸réception S1 prononcée en janvier 2020 | BIEN AVANCÉE (>50%)
|  |  |  | Action 1.5 : Préparation du PAPI complet : Elaboration du Schéma de gestion des zones inondables | ❶ Schéma de gestion | ❶ 1 schéma de gestion | TERMINÉE | VII-M-1a : Confortement et rehaussement des digues de 1er rang sur Ronce-Les-Bains (études) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ Projet non-validé ❷ | ENGAGÉE (<50%) | 5-3 : Etudes préalables et réglementaires pour la protection du secteur allant de la Cotinière au massif forestier de Saint-Trojan | ❶ Rendu des études et dépôt des dossiers PSR | ❶ | TERMINÉE |  |  |  |  | V.M.2 : Etude des perrés du quai Libération à Rochefort | ❶Calendrier marché prestation ❷Rapports d'étude ❸Procédures réglementaires | ❶Réunion de restitution du diagnostic des perrés (CG17) en octobre 2013 pour une prestation lancée en 2012, étude de protection (Ville de Rochefort) lancée à l'été 2015, comité de pilotage de l'étude en décembre 2015 ❷Rapport de diagnostic des perrés remis au printemps 2013, rapport de l'étude de protection (AVP) remis en janvier 2016 ❸A engager dans le cadre de l'avenant PAPI | TERMINÉE | Action 7.6.2 : Confortement de l’ouvrage de protection à l’arrière de la Plage Nord de Fouras-les-Bains | ❶ Résultat du diagnostic et solution retenue ❷ Suivi des travaux ❸ Procès verbal de réception des travaux | ❶études en cours depuis fin 2019 ❷ ❸ | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII-M-1b : Confortement et rehaussement des digues de 1er rang sur Ronce-Les-Bains (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 5-4 : Diagnostics, études préalables et réglementaires des systèmes de protection littoraux sur le littoral Sud-est | ❶ Remise des rapports finaux | ❶ | TERMINÉE |  |  |  |  | V.M.2 : Etude de protection contre la submersion du quai Libération à Rochefort |  |  | TERMINÉE | Action 5.7.1 : Etude de diagnostic de la digue de Jeamblet | ❶ Résultats du diagnostic et solution d’aménagement retenue | ❶oui | TERMINÉE
[8 empty] | VII-M-2a : Création d’un système d’endiguement rapproché des habitations sur la commune de La Tremblade (études) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | ENGAGÉE (<50%) | 7-1 : Remise en état d'ouvrages de protection contre les submersions marines sur le littoral Sud-Est de Dolus d'Oléron au Château d'Oléron | ❶ Planning des travaux ❷ Suivi de la réalisation des travaux par chantiers | ❶ ❷ | ANNULÉE |  |  |  |  | VII.M.1 : Renforcement du dispositif de protection contre les submersions marines de Port-des-Barques | ❶Dates de démarrage des phases travaux ❷Dates de réception des ouvrages | ❶ Arrêté préfectoral d'autorisation daté du 09/10/2013 1ère tranche de travaux (avenue Ile Madame) lancée le 25/09/2013, dossier PROjet et dossier de consultation des entreprises pour les deux autres tranches remis en mai 2014 puis discussion avec la nouvelle municipalité sur projet alternatif avec contre-digue au plus près du village, 2ème tranche lot 1 (centre-bourg) engagée en janvier 2016, 2ème tranche lot 2 (digue en Charente) engagée en octobre 2016, dossier PRO pour contre-digue Grande Echelle finalisé en mars 2018, travaux levée de terre de la Grande Echelle engagés en avril 2019, travaux mur de soutènement Chemin de la Grande Echelle engagés en septembre 2019, rehausse de voirie au niveau du Chemin de la Grande Echelle engagée en février 2020 Arrêté préfectoral complémentaire daté du 19/11/2018 ❷Fin des travaux 1ère tranche en décembre 2013, fin des travaux 2ème tranche lot 1 en juin 2016, fin des travaux 2ème tranche lot 2 en décembre 2017, fin des travaux de la levée de terre de la Grande Echelle en juin 2019, fin des travaux du mur de soutènement Chemin de la Grande Echelle en octobre 2019, fin des travaux de rehausse de voirie au niveau du Chemin de la Grande Echelle en mars 2020 | TERMINÉE | Action 5.7.2 : Etude de diagnostic au niveau des digues des Ormeaux et de Coudepont | ❶ Résultats du diagnostic et solution d’aménagement retenue ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception des travaux | ❶oui ❷pas de travaux | TERMINÉE
[8 empty] | VII-M-2b : Création d’un système d’endiguement rapproché des habitations sur la commune de La Tremblade (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-1 : Réalisation d’une protection rapprochée sur le hameau des Allards littoral Est de Dolus d’Oléron | ❶ Planning des travaux ❷ Suivi de la réalisation des travaux par chantiers | ❶ ❷ | ENGAGÉE (<50%) |  |  |  |  | VII.M.3 : Traitement d’une rupture de continuité de protection au Martrou à Echillais | ❶Calendrier marché prestation ❷Rapports d'étude ❸Procédures réglementaires ❹Démarrage des travaux ❺Réception des travaux | ❶ Esquisse de projet début 2014, Mai/juin 2014 : consultation bureaux d'études pour AVP, validation stratégie de protection du site en novembre 2015, lancement phase PRO en juin 2017, présentation dossier PRO en oct 2017 ❷Rapport APD modifié remis en mai 2016, dossier PRO transmis fin sept 2017 ❸Elaboration des dossiers de procédures réglementaires engagée en sept 2016, dossiers réglementaires déposés en février 201, récépissé déclaration loi sur l'eau du 7 avril 2017 ❹Travaux initialement prévus au 1er trimestre 2018 mais problème interférence avec chantier du pont Transbordeur. Engagement phase 1 des travaux (au niveau de la cale de mise à l'eau) en avril 2018 , engagement phase 2 des travaux (entre la cale et le Pont Transbordeur) en décembre 2019. ❺Fin de la phase 1 des travaux en septembre 2018 (protection Martin au niveau du musée Transbordeur et de la cale de mise à l'eau + ressuyage), remise des batardeaux individuels aux habitants fin 2018 pour protection complémentaire niveau Xynthia + 20 cm, installation des rails des batardeaux chez les particuliers en 2019, finalisation de la phase 2 des travaux (protection berge + rehausse chemin de la cale au pont Transbordeur) en décembre 2020. | TERMINÉE | 7.7.1 Confortement du cordon dunaire à Tridoux sur la côte Ouest et réalisation d’un mur anti-submersion à Bois-Joly sur la côte Est (Ile d'Aix) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux ❸ Procès verbal de réception des travaux | ❶oui COPIL les 16/12/2014, 12/01/2016, 28/01/2016, 06/12/2016 ❷travaux lot 1 (ouvrages) terminés, travaux lot 2 en cours depuis automne 2020 ❸réception du lot 1 de travaux prononcée en janvier 2020 | ENGAGÉE (<50%)
[8 empty] | VII-M-3a : Création d’une protection rapprochée des habitations sur la commune de Chaillevette (études) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-2-1 : Protection rapprochée Ors/La Chevalerie et remise en état des ouvrages annexes : Font de mer Oulme et levée du chenal d’Oulme | ❶ Planning des travaux ❷ Suivi de la réalisation des travaux par chantiers | ❶ ❷ | ENGAGÉE (<50%) |  |  |  |  | VII.M.5 : Confortement des digues de 1er rang sur les rives droite et gauche de l'estuaire de la Charente | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ Réalisation d'un document-cadre pédagogique et technique de présentation du programme et des sensibilités environnementales et patrimoniales en 2018-2019. BE Artélia missionnée en avril 2020, AMO UNIMA Etude préalable - réunion de démarrage en septembre 2020 après acquisition des données topographiques et géotechniques ❷ | ENGAGÉE (<50%)
[8 empty] | VII-M-3b : Création d’une protection rapprochée des habitations sur la commune de Chaillevette (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-2-2 : La réhabilitation/restauration de l’ouvrage de protection du littoral contre les submersions marines de Lannelongue sur Saint-Trojan-les-Bains. | ❶ Planning des travaux ❷ Suivi de la réalisation des travaux par chantiers | ❶ ❷ | TERMINÉE |  |  |  |  | VII.M.6 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Rochefort - secteur Quai Libération | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ BE UNIMA missionnée en 2020 Reprise de l'AVP de 2015 (action initiale Ville de Rochefort) : réunion de démarrage en octobre 2020, acquisition faune-flore engagée en nov 2020, aquisition des données topographiques et géotechniques fin 2020/début 2021 ❷ | ENGAGÉE (<50%)
[8 empty] | VII-M-4a : Création d’une protection rapprochée des habitations sur la commune de l’Eguille-sur-Seudre (études) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | ENGAGÉE (<50%) | 7-3-1 : Remise en état d’un ouvrage de protection contre les submersions marines sur le littoral Ouest de Saint Pierre d’Oléron et Saint Georges d’Oléron – Protection de Matha et Forêt Briquet | ❶ Planning des travaux ❷ Suivi de la réalisation des travaux par chantiers | ❶ ❷ | TERMINÉE |  |  |  |  | VII.M.7 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Rochefort - secteur sud-est de la ville | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ BE Artélia missionné en avril 2020, AMO UNIMA Etude préalable - réunion de démarrage en septembre 2020 après acquisiton des données topographiques et géotechniques ❷ | ENGAGÉE (<50%)
[8 empty] | VII-M-4b : Création d’une protection rapprochée des habitations sur la commune de l’Eguille-sur-Seudre (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-3-2 : Remise en état d’un ouvrage de protection contre les submersions marines sur le littoral Ouest de Dolus d’Oléron – La Perroche | ❶ Planning des travaux ❷ Suivi de la réalisation des travaux par chantiers | ❶ ❷ | TERMINÉE |  |  |  |  | VII.M.8 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Rochefort - secteur ouest et sud-ouest de la ville | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII.M.5a : Création d’un système d’endiguement rapproché des habitations sur la commune de Saujon (étude) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-4 : Protection anti-submersion du secteur de Boyardville/La Perrotine | ❶ Date de démarrage des travaux ❷ Avancement des travaux | ❶ ❷ | TERMINÉE |  |  |  |  | VII.M.9 : Rehaussement et prolongement d'une protection rapprochée des enjeux à Tonnay-Charente | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII.M.5b : Création d’un système d’endiguement rapproché des habitations sur la commune de Saujon (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | 7-5 : Protection anti-submersion du secteur de Saint Trojan les Bains | ❶ Date de démarrage des travaux | ❶ | TERMINÉE |  |  |  |  | VII.M.10 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Vergeroux | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ ❷ | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII-M-6a : Confortement/rehaussement de la digue de 1er rang sur la commune de Marennes (études) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | ENGAGÉE (<50%) | [8 empty] | VII.M.11 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Fouras-les-Bains - secteur rue Eugène Barbarin | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ ❷ | ENGAGÉE (<50%)
[8 empty] | VII-M-6b : Confortement/rehaussement de la digue de 1er rang sur la commune de Marennes (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE | [8 empty] | VII.M.12 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Fouras-les-Bains - secteur de Soumard | ❶Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷Suivi des travaux et procès-verbal de réception de l’ouvrage | ❶ ❷ | ENGAGÉE (<50%)
[8 empty] | VII-M-7a : Création d’une protection rapprochée des habitations sur la commune de Bourcefranc-Le-Chapus (études) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE
[8 empty] | VII-M-7b : Création d’une protection rapprochée des habitations sur la commune de Bourcefranc-Le-Chapus (travaux) | ❶ Validation de la solution retenue par le comité de pilotage de l’étude de projet ❷ Suivi des travaux et Procès-verbal de réception de l’ouvrage |  | NON DEMARÉE
|  | D6-2-2 Explorer des solutions de protection douce | • Agir pour préserver l’enjeu du maintien de méthodes douces de protection que ce soit sur le cordon dunaire (long terme) ou les marais ouverts ; gérer les usages • Agir contre le phénomène d'érosion dunaire, qui contribue à fragiliser la protection contre la submersion marine • Avoir une connaissance des systèmes sédimentaires afin de développer de nouvelles techniques, de prioriser les zones à traiter, de globaliser l'action sur un territoire/système de grande ampleur et homogène • Disposer de retours d’expérience d'autres modalités de protection que les digues

## Menu_déroulant
ETAT AVANCEMENT ACTION | ETAT AVANCEMENT DISPOSITION
NON DEMARÉE | Entre 0 et 20 %
ENGAGÉE (<50%) | Entre 21 et 50 %
BIEN AVANCÉE (>50%) | Entre 51 et 80 %
TERMINÉE | Entre 81 et 100 %
ANNULÉE